## Popis
Šablona - Matice opatření a činností
Charakteristika a účel Matice opatření a činností
Matice opatření a činností je nástroj projektového řízení využitelný při plánování, realizaci a vyhodnocení realizace projektu tvorby nebo implementace strategie. Matice opatření a činností umožňuje monitorování a kontrolu realizace opatření a činností projektu (projektu tvorby strategie, ale i projektu implementace strategie). Účelem Matice opatření a činností je především poskytnout přehled:
- všech opatření, činností, dílčích činností atd.,
- stavu realizace opatření (činností,…), souvisejících nákladů, dobu jejich realizace apod.
Matice činností a optření může být vytvořena jako součást Plánu implementace strategie, přičemž je obsahově provázána jak se samotnou strategií, tak s ostatními částmi Plánu implementace (implementační strukturou, harmonogramem, logickým rámcem implementace strategie, rozpočtem atd.). V případě, že je matice opatření a činností použita při realizaci projektu tvorby strategie, tak neobsahuje opatření, ale pouze činnosti, a je součástí Projektového plánu tvorby strategie. V obou případech je tato šablona použitelná také při tvorbě tzv. hiearchické struktury prací tvorby nebo implementace strategie.
Za tvorbu Matice činností a opatření (tvorby strategie i implementace strategie) je odpovědný Koordinátor tvorby strategie, který na jejím zpracování spolupracuje především s Týmem pro tvorbu strategie, případně také s Pracovní skupinou.
Obsah Matice činností a opatření
V Matici činností a opatření jsou uvedena jednotlivá opatření a činnosti (a jejich jednotlivé úrovně), přičemž ke každému opatření (činnosti, dílčí činnosti atd.) je uvedeno jeho:
- číselné označení
- kategorie a typ
- název a popis
- instituce nebo osoba odpovědná za realizaci a spolupracující instituce (osoby)
- doba realizace
- zdroje nezbytné pro realizaci, plánované náklady a uskutečněné výdaje
- vazbu na realizaci ostatních opatření (činností, dílčích činností, úkolů atd.)
- stav plnění realizace a kritérium splnění realizace (tj. jak poznáme, že je dané opatření splněno)
Zároveň by v Matici opatření a činností měla být dodržena stanovená základní hiearchie (tj. že opatření se dělí na činnosti, činnosti se dělí na dílčí činnosti atd.). Tato logika musí být zachována také v jednotlivých charakteristikách opatření (činností), kdy například plánované náklady na realizaci opatření se rovnají součtu nákladů všech činností realizovaných v rámci daného opatření (a náklady na realizaci činnosti se rovnají součtu nákladů na realizaci všech souvisejících dílčích činností apod.).
Poznámka
V záložce "Šablona" uvádíme samotnou šablonu Matice opatření a činností, která je připravena k vyplnění. Šablona musí být přizpůsobena konkrétní strategii (podle počtu úrovní opatření, podle počtu úrovní činností apod.).
U vybraných buněk uvádíme komentář - "návod" k jejich vyplnění či přizpůsobení obsahu.
V samotné šabloně uvádíme příklad části vyplněné Matice opatření a činností. Příklad je pouze ilustrativní.

## Strategický cíl J
Strategický cíl J. Podporovat tripartitní vyjednávání v oblasti rozvoje sociálních služeb.
J | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědnost za plnění | Spolupráce na plnění | Způsob spolupráce na plnění | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření, činností, úkolů | Kritérium splnění
Specifický cíl J.1. Naplňovat cíle sektorové dohody pro sociální služby.
J.1.1 | Opatření | Nelegislativní | Vytvořit systém pro stanovení personálních standardů | Cílem je ve spolupráci se sociálními partnery nastavit proces vedoucí k vytvoření systému efektivního řízení lidských zdrojů v sociálních službách prostřednictvím stanovení optimálních personálních standardů ve všech druzích sociálních služeb a zároveň etablovat systém jejich průběžné aktualizace. | MPSV, odbor 22 | Unie zaměstnavatelských svazů, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče (dále UZS a OSZSP) | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci UZS a OSZSP | 2017-2018 | 443800 | I2 | Předložený a partnery Sektorové dohody akceptovaný dokument „Dopad zavedení personálních standardů na kvalitu sociálních služeb“.
Č.2 | Činnost | Nelegislativní | Analýza oblasti/stavu lidských zdrojů a modelace variant řešení personálních zdrojů | Provedení analýzy stavu lidských zdrojů u registrovaných poskytovatelů soc. služeb. Vypracování návrhu personálního standardu a provedení modelace skutečného stavu s navrhovaným personálním standardem. | Komise | UZS, OSZSP | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci UZS a OSZSP | 2017-2018 | 443800 | C2
Ú.1 | Úkol | Nelegislativní | Vytvoření zprávy o stavu lidských zdrojů u registrovaných poskytovatelů soc. služeb, obsahující srovnání skutečného stavu s navrhovaným personálním standardem | Zpráva bude realizována týmem vytvořeným spolupracujícími institucemi, případně dalšími aktéry v oblasti poskytování sociálních služeb (např. Asociace krajů, Svaz měst a obcí aj.) | UZS, OSZSP | MPSV, odbor 22 | Expertní skupina, pracovní skupiny, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci UZS a OSZSP | 2017-2018 | 35000
Ú.2 | Úkol | Nelegislativní | Modelace systému ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákon č. 179/2006 Sb.) a vyhodnocení míry aplikovatelnosti systému kvalifikací v sociálních službách | Pilotáž a modelování aplikace úprav systému ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákon č. 179/2006 Sb.) ve vztahu k personálnímu standardu, včetně vyhodnocení | UZS, OSZSP | MPSV, odbor 22 | Expertní skupina, pracovní skupiny, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci UZS a OSZSP | 2017-2018 | 268800
Ú.3 | Úkol | Nelegislativní | Návrh systému ověřování a uznávání výsledků | Na základě pilotáže provedené v úkolu 2 bude upraven a nastaven návrh systému odborné způsobilosti pro výkon povolání v sociálních službách a personálních standardů. | UZS, OSZSP | MPSV, odbor 22 | Expertní skupina, pracovní skupiny, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci UZS a OSZSP | 2017-2018 | 140000
J.1.2 |  | Nelegislativní | Prověřit možnost aplikace ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pracovníků působících v oblasti sociálních služeb | Cílem je prověřit, nakolik jsou jednotlivé návrhy systému stanovených odborných způsobilostí a personálních standardů aplikovatelné a v jaké formě - definice regulace v zákoně, prováděcím právním předpise - a v jakém typu parametru - minimální pro vstup do systému, optimální pro síť, maximální pro kvalitativní hodnocení sociálních služeb apod. | Komise | další relevantní aktéři systému soc. služeb | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci UZS a OSZSP | 2017-2018 | 280000 | C2 | Dokument "Implementační plán personálních standardů" a naplnění standardů u poskytovatelů sociálních služeb, kteří se zapojili do procesu modelace.
Č. 3 | Činnost | Nelegislativní | Implementace a vyhodnocení stanovených personálních standardů v České republice | Modelace a následná implementace do struktur organizací poskytovatelů sociálních služeb | UZS, OSZSP | MPSV, odbor 22 | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci UZS a OSZSP | 2017-2018
Ú.4 | Úkol | Nelegislativní | Vyjádření se k personálním standardům a vyhodnocení dopadu legislativní změny | V rámci pracovní skupiny Komise bude provedena evaluace k zavedeným min. pers. standardům. | Komise | UZS, OSZSP | Expertní skupina, pracovní skupiny, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci UZS a OSZSP | 2018 | 280000
Ú.5 | Úkol | Nelegislativní | Stanovení implementačního plánu a systému monitorování pro personální standardy | Zpracování návrhu zavádění personálních standardů do praxe poskytovatelů a k tomu upravený způsob kvalifikačního a celoživotního vzdělávání. | Komise | MPSV, odbor 22, UZS, OSZSP | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci UZS a OSZSP | 2017 | 0
Ú.6 | Úkol | Nelegislativní | Průběžné vyhodnocování personálních stavů a aktualizace presonálních standardů v závislosti na vývoji potřeb soc. služeb | Na základě stanoveného implementačního plánu a způsobu evaluace bude prováděno roční vyhodnocování. | UZS | Komise | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci UZS a OSZSP | vždy k 30.8. | 0
J.2. |  |  | Specifický cíl J.2. Pokračovat v jednání s partnery při realizaci Strategie rozvoje sociálních služeb
J.2.1 | Opatření | Nelegislativní | Komunikovat v rámci stálých komisí (např. pracovní komise pro tvorbu personálních standardů a kvalifikací v soc. službách) i ad hoc pracovních skupin vytvořených k plnění konkrétních opatření této strategie průběh jejího plnění a výsledky. | Cílem je v rámci tripartitního dialogu prostřednictvím nastavení spolupráce při Opatření I. 1. 1. tento uplaňovat při vyhodnocování a úpravách této strategie. Komise potažmo Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro sociální otázky (dále jen PT RHSD) se nad tématy budou i nadále pravidelně scházet, případně mohou vznikat ad hoc pracovní skupiny, na kterých se jednotlivé strany vzájemně dohodnou. MPSV, zástupci zaměstnavatelů a odborů v tomto případě zajistí účast svých zaměstnanců či dalších odborníků. | MPSV, odbor 22 | Unie zaměstnavatelských svazů, Odborový svaz zdravotnicvtí a sociální péče (dále UZS a OSZSP) | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci UZS a OSZSP | 2017-2018 | 0 | C2 | Pravidelné projednávání a informování o průběhu realizace strategie a jejích výsledků PTRHSD uvedené v zápisech z PT RHSD.
Č.4 | Činnost | Nelegislativní | Nastavit způsob tipartitního dialogu k identifikovaným strategickým cílům, jejich naplňování a výsledků tohoto procesu a následně jej realizovat. | Vytvoření a schválení způsobu a frekvence projednávání a podávání informací o plnění jednotlivých strategických a specifických cílů v rámci Komise a způsob, kterým bude provázána činnost komise s PTRHSD. | Komise | PT RHSD | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci UZS a OSZSP | 2017-2018 | 0 | C2 | Ustanovení pravidel v rámci Komise a jejich akceptace všemi účastníky sektorové dohody; zápisy z jednání Komise, případně PT RHSD
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.
Note on J4: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J5: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J9: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J15: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J16: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.