## List1
Strategický cíl G: Rozvoj sociální práce a profese sociálního pracovníka. Rozvoj povolání pracovníků v sociálních službách
G | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědnost za plnění | Spolupráce na plnění | Způsob spolupráce na plnění | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření | Kritérium splnění
Specifický cíl G.1: Legislativně upravit výkon sociální práce a celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků
G.1.1 |  | Legislativní | Předložit návrh zákona o sociálních pracovnících | MPSV jako hlavní gestor sociální práce v ČR předloží za účelem posílení postavení této profese, vymezení pozice sociálních pracovníků a garance kvality výkonu sociální práce vůči klientům (potencionálním klientům) návrh zákona o sociálních pracovnících. | MPSV | Zástupci sekcí MPSV, zástupci krajů, zástupci vzdělavatelů, zástupci odborů, experti, připomínková místa dle Legislativních pravidel vlády, Vláda ČR, Legislativní rada vlády, Poslanecká sněmovna | Rezortní a mezirezortní pracovní skupina, odborné kolegium, vypořádací porada | 2017-2018 |  |  | Zákon o sociálních pracovnících
Č.1 | Činnost | Legislativní | Vytvoření paragrafového znění zákona | Jestliže je věcný záměr zákona vládou schválen, je vypracováno jeho paragrafové znění. | MPSV, odb. 51, 22 |  |  | 2017
Ú.1 | Úkol | Legislativní | Analýza a vypořádání připomínek (zapracování nebo neakceptování) | Vznikne-li potřeba, jsou vypracovány podrobnější zásady zákona, jejichž znění je konzultováno s odborným kolegiem. Jeho připomínky jsou analyzovány, zapracovány nebo neakceptovány. | MPSV, odb. 51, 22 | Experti | Konzultační setkání, pracovní skupiny | 2017
Č.2 | Činnost | Legislativní | Proces schválení zákona | Konečné znění paragrafového znění zákona prochází schvalovacím procesem . | MPSV, odb. 51, 22 |  | Konzultační setkání, pracovní skupiny | 2017-2018
Ú.2 | Úkol | Legislativní | Zpracování připomínek | Připomínky jsou analyzovány, diskutovány, konzultovány a vypořádávány, případně neakceptovány. | MPSV, odb. 22 |  | Konzultační setkání, pracovní skupiny | 2017
Ú.3 | Úkol | Legislativní | Úprava znění zákona | Úprava znění zákona na základě vypořádání připomínek. | MPSV, 51 odb. 22 |  |  | 2017
Ú. 4 | Úkol | Legislativní | Předložení vládě | Po ukončení schvalovacího procesu ze strany MPSV je zákon předložen ke schválení vládě | MPSV, odb. 22 | Poslanecká sněmovna | Vyjádření subjektu | 2017-2018
G.1.2 |  | Legislativní | Předložit legislativní úpravu profese a celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků | Zákon o sociálních pracovnících je vypracován za účelem jasného vymezení pozice sociálních pracovníků a garance kvality výkonu sociální práce vůči klientům (potencionálním klientům) sociálních pracovníků. Některé související oblasti je nezbytné upravit prováděcími právními předpisy. | MPSV, odb. 22 | Zástupci sekcí MPSV, zástupci krajů, zástupci vzdělavatelů, zástupci odborů , experti, připomínková místa dle Legislativních pravidel vlády, Vláda ČR, Legislativní rada vlády | Pracovní skupiny, konzultační setkání, vypořádací porada | 2017-2018 |  |  | Vyhláška k zákonu o sociálních pracovnících
Č.3 | Činnost | Legislativní | Geneze prováděcí vyhlášky zákona o sociálních pracovnících | Prováděcí vyhláška navazuje na vznik zákona o sociálních pracovnících. Její vytvoření je nezbytné zejména k ukotvení kritérií specializací, pravidel celoživotního vzdělávání. | MPSV, odb. 22 |  | Pracovní skupiny, konzultační setkání, vypořádací porada | 2017-2018
Ú.5 | Úkol | Legislativní | Vypracování návrhu znění prováděcí vyhlášky | Pracovní tým oboru vypracuje znění prováděcí vyhlášky | MPSV, odb. 51,22 |  |  | 2017
Ú.6 | Úkol | Legislativní | Analýza a zpracování připomínek odborného kolegia | Připomínky jsou analyzovány, diskutovány, konzultovány a vypořádávány, případně neakceptovány. | MPSV, odb. 22 | Experti | Pracovní skupiny, konzultační setkání, vypořádací porada | 2017
Č.4 | Činnost | Legislativní | Vnitřní připomínkovací proces | Návrh vyhlášky je postoupen k vnitřnímu připomínkovacímu procesu | MPSV, odb. 22 | Sekce MPSV | Konzultační setkání | 2017
Ú.7 | Úkol | Legislativní | Zpracování připomínek | Připomínky jsou analyzovány, diskutovány, konzultovány a vypořádávány, případně neakceptovány. | MPSV, odb. 22 | Sekce MPSV | Konzultační setkání | 2017
Ú.8 | Úkol | Legislativní | Úprava znění vyhlášky | Úprava návrhu vyhlášky na základě vypořádání připomínek. | MPSV, odb. 51 |  |  | 2017
Č. 5 | Činnost | Legislativní | Proces vnějšího připomínkování | Návrh vyhlášky je postoupen k vnějšímu připomínkovacímu procesu. | MPSV, odb. 51,22 | Připomínková místa dle Legislativních pravidel vlády | Vypořádací porada, konzultační setkání | 2017
Ú.10 | Úkol | Legislativní | Zpracování připomínek | Připomínky jsou analyzovány, diskutovány, konzultovány a vypořádávány, případně neakceptovány. | MPSV, odb. 22 | Připomínková místa dle Legislativních pravidel vlády | Vypořádací porada, konzultační setkání | 2017
Ú.11 | Úkol | Legislativní | Úprava znění vyhlášky | Úprava znění vyhlášky na základě vypořádání připomínek. | MPSV, odb. 51,22 |  |  | 2017
Č. 6 | Činnost | Legislativní | Předložení návrhu vyhlášky komisím Legislativní rady vlády | Po schvalovacím procesu v rámci působnosti MPSV je návrh vyhlášky předložen ke schválení komisím Legislativní rady vlády | MPSV, odb. 51 | komise Legislativní rady vlády | Vyjádření subjektu | 2017
Ú.9 | Úkol | Legislativní | Návrh vyhlášky je předložen k projednání komisím Legislativní rady vlády | Návrh vyhlášky je předložen komisím Legislativní rady vlády | MPSV, odb. 51 | komise Legislativní rady vlády | Vyjádření subjektu | 2017
Ú.10 | Úkol | Legislativní | Dopracování návrhu vyhlášky dle připomínek | Komise Legislativní rady vlády mohou dokument vrátit k dopracování. | MPSV, odb. 51 |  | Vyjádření subjektu | 2017
Specifický cíl G.2 Institucionálně a finančně podpořit rozvoj sociální práce
G.2.1 | Opatření | Nelegislativní | Zajistit a podporovat vzájemnou spolupráci aktérů veřejné správy a ostatních subjektů při výkonu sociální práce | Součástí odborné sociální práce je případové setkávání a spolupráce s příslušnými aktéry (organizacemi) | MPSV, odb. 22 | Aktéři veřejné správy | Pracovní skupiny, konzultační setkání, účast na školících a metodických aktivitách | 2017-2018 |  |  | Realizovaná setkání, identifikované oblasti spolupráce, metodický pokyn, účast pracovníků MPSV na školících a metodických aktivitách
Č. 7 | Činnost | Nelegislativní | Soubor jednání s aktéry veřejné správy | Jednání budou zaměřena metodicky a na oblasti vzájemné spolupráce a její podporu. | MPSV, odb. 22 | Aktéři veřejné správy | Pracovní skupiny, konzultační setkání | 2017-2018
Ú.11 | Úkol | Nelegislativní | Vyjednávání s aktéry veřejné správy na různých stupních úrovně | V rámci podpory spolupráce budou identifikovány všechny orgány veřejné správy, které se podílí nebo mohou podílet na výkonu sociální práce. | MPSV, odb. 22 | Aktéři veřejné správy |  | 2017-2018
Ú.12 | Úkol | Nelegislativní | Vyjednávání s aktéry veřejné správy na různých stupních úrovně | Následně budou iniciována společná jednání v zájmu stanovení oblastí spolupráce a nastavení její podpory. | MPSV, odb. 22 | Aktéři veřejné správy | Pracovní skupiny, konzultační setkání | 2017-2018
Ú.13 | Úkol | Nelegislativní | Vyjednávání s aktéry veřejné správy na různých stupních úrovně | Realizace společných jednání a zpracování výstupů z jednání. | MPSV, odb. 22 | Aktéři veřejné správy | Pracovní skupiny, konzultační setkání | 2017-2018
G.2.2 | Opatření | Nelegislativní | Zajistit účelově vázané financování výkonu sociální práce ve veřejné správě | Účelově vázané financování výkonu sociální práce se zaměřuje na její kvalitu, rozvoj a podporu | MPSV, odb. 22 | Dodavatel systému, aktuálně OK systém | Pracovní a konzultační setkání | 2017-2018 |  |  | Vypracovaná analýza dat, návrhy na aktualizaci systému, metodika, realizované kontroly
Č. 8 | Činnost | Nelegislativní | Ověření sběru dat | Financování výkonu sociální práce formou příspěvku (dotace) bylo poprvé aplikováno v červnu 2015. Na základě analýzy dat bude průběžně docházet k vyhodnocení z hlediska náročnosti využití a efektivity. | MPSV, odb. 22 | Dodavatel systému, aktuálně OK systém | Pracovní a konzultační setkání | 2017
Ú.14 | Úkol | Nelegislativní | Vyhodnocení účelnosti a efektivity | V rámci úkolu proběhne analýza sesbíraných dat a to za účelem vyhodnocení rozsahu a kvality vykonávané sociální práce | MPSV, odb. 22 |  |  | 2017
Ú.15 | Úkol | Nelegislativní | Návrh na úpravu vykazovaných dat | Na základě analýzy bude vypracován návrh na úpravu sběru dat a jeho zapracování do příslušné aplikace. | MPSV, odb. 22 | Dodavatel systému, aktuálně OK systém | Pracovní a konzultační setkání | 2017-2018
Ú.16 | Úkol | Nelegislativní | Návrh na úpravu metodiky | Na základě analýzy a jejího výsledku bude zpracována úprava příslušné metodiky | MPSV, odb. 22 | Dodavatel systému, aktuálně OK systém | Pracovní a konzultační setkání | 2018
Ú.17 | Úkol | Nelegislativní | Kontrola účelnosti, hospodárnosti a efektivity využití dotace na výkon sociální práce | S ohledem na záměr zákonodárce je nutné průběžně realizovat kontroly využití dotace na výkon sociální práce ve veřejné správě | MPSV, odb. 22 |  |  | 2017-2018
G.2.3. | Opatření | Nelegislativní | Kvalitativní změna současné praxe výkonu sociální práce | V návaznosti na dynamický rozvoj společnosti, demografické změny, problémy praxe výkonu sociální práce a v souvislosti se společenskou zakázkou je nezbytná kvalitativní změna výkonu sociální práce | MPSV, odb. 22 |  |  | 2016-2025 |  |  | Nové/aktualizované metodiky
Č. 9 | Činnost | Nelegislativní | Zpracování metodiky | Vypracování/aktualizace metodiky k výkonu sociální práce | MPSV, odb. 22 |  |  | 2017-2018
Ú.18 | Úkol | Nelegislativní | Analýza současných metodik a potřeb praxe | Analýza a komparace současných metodik s aktuální situací praxe sociální práce a moderními přístupy výkonu sociální práce | MPSV, odb. 22 |  |  | 2017-2018
G.3 Zvyšování prestiže sociální práce prostřednictvím osvěty a informování
G.3.1. | Opatření | Nelegislativní | Realizovat osvětové aktivity (vazba na specifický cíl I.2) | V návaznosti na specifický cíl I.2 budou činěny příslušné aktivity a uspořádány konference a workshopy | MPSV, odb. 22 | Projektové týmy | Činnost projektového týmu | 2017-2018 |  | I.2 | Uspořádané osvětové aktivity - konference, semináře, workshopy
Č.10 | Činnost | Nelegislativní | Iniciace a zajištění konferenčních a vzdělávacích akcí | Osvětová činnost bude zajištěna a provedena v rámci projektů "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II" a "Systémová podpora sociální práce v obcích". | MPSV, odb. 22 | Projektové týmy | Činnost projektového týmu | 2017-2018
Ú.19 | Úkol | Nelegislativní | Pořádání konferenčních a vzdělávacích aktivit | Osvětová činnost bude zajištěna v rámci pořádaných konferencí a workshopů | MPSV, odb. 22 | Projektové týmy | Činnost projektového týmu | 2017-2018
G.3.2. | Činnost | Nelegislativní | Prezentovat alternativní přístupy v sociální práci | Součástí zvyšování kompetencí sociáolních pracovníků a upozornění na alternativní přístupy v sociální práci, je výměna pracovních zkušeností formou předávání příkladů dobré praxe | MPSV, odb. 22 | Projektové týmy | Činnost projektového týmu | 2017-2018 |  | G.2.3 a G.3.1 | Shromážděné příklady dobré praxe, zveřejnění příkladů dobré praxe v rámci realizovaných projektových aktivit
Ú.20 | Úkol | Nelegislativní | Sběr příkladů dobré praxe | V rámci projektu "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II" a "Systémová podpora sociální práce v obcích" bude věnována pozornost vyhledávání a shromažďávní příkladů dobré praxe | MPSV, odb. 22 | Projektové týmy | Činnost projektového týmu | 2017-2018
Ú.21 | Úkol | Nelegislativní | Zveřejňování příkladů dobré praxe | Příklady dobré praxe budou zveřejňovány v rámci projektových aktivit. | MPSV, odb. 22 | Projektové týmy | Činnost projektového týmu | 2017-2018
Specifický cíl G. 4: Rozvoj povolání pracovníků v sociálních službách.
G.4.1 | Opatření | Legislativní | Legislativně upravit výkon práce pracovníka v sociálních službách a jejich celoživotní vzdělávání | Na pracovníky v sociálních službách jsou kladeny velmi vysoké psychické a fyzické nároky. Tyto pozice jsou současně jedny z nejhůře odměňovaných, velmi často se jejich mzdy/platy pohybují na hranici minimální mzdy. Proto je nezbytné tuto problematiku uceleně řešit a zvýšit prestiž tohoto povolání. Současně je nutné upravit kvalifikační změny a provést změny v oblasti jejich vzdělávání | MPSV, odb. 22, 51 | Experti, zástupci krajů/KÚ | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby | 2017 |  |  | Novela zákona č. 108/2006, o sociálních službách a související vyhlášky 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Č.11 | Činnost | Legislativní | Novelizace zákona č. 108/2006, o sociálních službách a související vyhlášky 505/2006 | V rámci novelizace budou zpřesněny kvalifikační požadavky na pracovníky v sociálních službách, včetně provedení změny v jejich vzdělávání | MPSV, odb. 22, 51 | Experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby | 2017
Ú.22 | Úkol | Legislativní | Schvalovací proces novely zákona č. 108/2006, o sociálních službách a související vyhlášky 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách |  | MPSV, odb. 22, 51 | Experti, zástupci krajů/KÚ | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby | 2017
G.4.2 | Opatření | Nelegislativní | Zajistit účelově vázané financování výkonu práce pracovníků v sociálních službách a zajistit postupné zvyšování odměňování pracovníků v sociálních službách | Společně se zaváděním kvality a efektivity v sociálních službách a souvisícím financováním sociálních služeb, je nezbytné zavést vázané financování výkonu práce pracovníků v sociálních službách. Opatřením bude docházet také k nezbytnému zvyšování odměňování pracovníků v sociálních službách, jelikož kvalita výkonu je odvislá od kvality pracovníků, kteří péči poskytují. | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby | 2017-2018 |  |  | Dotační titul na výkon práce prac. v sociálních službách/rok
Č.12 | Činnost | Nelegislativní | Účelově vázané financování výkonu práce pracovníků v sociálních službách | Účelovým vázáním finančních prostředků bude posíleno zvýšení kvality a efektivnímu využití pracovního výkonu pracovníků v sociálních službách | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby | 2017-2018
Ú.23 | Úkol | Nelegislativní | Nastavení kritérií a sběru dat | Diskuse a výběr vypovídajících kritérií | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby | 2017-2018
Ú.24 | Úkol | Nelegislativní | Pilotní ověření funkčnosti | Pilotní ověření systému | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby | 2017-2018
G.4.3 | Opatření | Nelegislativní | Kvalitativní změna současné praxe výkonu povolání pracovníků v sociálních službách | Za účelem zajištění jednotného, správného a kvalitního postupu je nutné vypracovat, případně aktualizovat příslušné materiály nelegislativní povahy | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby | 2017-2018 |  |  | Metodika k výkonu povolání v sociálních službách
Č.13 | Činnost | Nelegislativní | Zpracování metodiky | Vypracování/aktualizace metodiky | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby | 2017-2018
Ú.25 | Úkol | Nelegislativní | Zpracování metodiky | Vypracování/aktualizace metodiky | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby | 2017-2018
G.4.4 | Opatření | Nelegislativní | Zvyšování prestiže povolání pracovníků v sociálních službách prostřednictvím osvěty a informování | Za účelem zvyšování prestiže povolání pracovníků v sociálních službách je nezbytně nutné zviditelnit zejména příklady dobré praxe, včetně vlivu (dopadu) na klienty | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby | 2017-2018 |  |  | Uplatnění příkladů dobré praxe v rámci konferencí, workshopů, články apod.
Č.14 | Činnost | Nelegislativní | Sběr a zveřejňování příkladů dobré praxe | Sběr příkladů dobré praxe od pracovníků v sociálních službách a jejich následné zveřejňování | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby | 2017-2018
Ú.26 | Úkol | Nelegislativní | Sběr příkladů dobré praxe | Sběr příkladů dobré praxe od pracovníků v sociálních službách | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby | 2017-2018
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.
Note on J4: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J11: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J20: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J25: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J33: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J34: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J35: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J47: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J48: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.
Note on J50: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J51: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.
Note on J54: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J55: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.
Note on J57: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J58: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.