## D
Strategický cíl D. Zlepšit postavení pečujících osob a pečující rodiny.
D | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědnost za plnění | Spolupráce na plnění | Způsob spolupráce na plnění | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření | Kritérium splnění
Specifický cíl D.1 Zvýšit sociálně-finanční zabezpečení pečujících osob.
D.1.2 | Opatření | Legislativní | Zavést nové formy finanční podpory pečujících osob a jejich promítnutí do souvisejících právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení i Zákoníku práce. |  | MPSV |  | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci krajů/KÚ/experty | 2016- 2022 | 6400000 | I.1.1 | Zpracovaný návrh paragrafového znění (novely odpovídajících zákonů) a RIA
Č.4 | Činnost | Legislativní | Zavedení nového příspěvku pro pečující osoby a úprava další změny parametrů v nepojistných dávkových systémech - nová dávka (Dlouhodobé ošetřovné) | Tvorba věcných návrhů nové nepojistné dávky, která ohodnotí vykonávanou péči a pokrytí životních nákladů pečujících osob | MPSV |  |  | 2018 | 3000000 |  | Zpracovaný návrh paragrafového znění a RIA
Ú.6 | Úkol | Legislativní | Navrhnout paragrafové znění příspěvku pro pečující osoby. | Tvorba paragrafového znění změny a RIA | MPSV |  |  | 2018 |  | A4
Ú.8 | Úkol | Legislativní | Navrhnout paragrafové znění nové dávky mimořádné okamžité pomoci při vzniku potřeby péče | Tvorba paragrafového znění změny a RIA | MPSV |  |  | 2018 |  | A4
Č.5 | Činnost | Legislativní | Vytvořit návrh "volna na péči" | Vytvoření návrhu věcných tezích, věcného záměru, paragrafového znění dlouhodobého a krátkodobého "volna na péči" | MPSV |  |  | 2018 | 2000000 | I.1.1 | Vytvoření návrhu paragrafového znění a RIA.
Ú.12 | Úkol | Legislativní | Navrhnout paragrafové znění a RIA pro téma "volna na péči" | Tvorba paragrafového znění změny a RIA (viz předchozí bod "Dlouhodobé ošetřovné") | MPSV |  |  | 2018 |  | A4
Specifický cíl D.2: Zvýšit podporu pečujících osob prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb.
D.2.1 | Opatření | Nelegislativní | Zajistit podpůrné činnosti pro neformální pečovatele. | Cílem je informovat odbornou veřejnost o změnách v zákoně a případně řešit konkrétní problematická místa praxe. Výměna dobré praxe, zkušeností. | MPSV, odb. 22 | subjekty veřejné správy | Informační a metodická setkání, osobní návštěvy subjektů, pracovní skupina | 2016 - 2025 | 2000000 |  | Metodické vedení pracovníků veřejné správy v činnostech koordinování a poskytování podpory neformálním pečujícím na úrovni obcí či regionů
Č.7 | Činnost | Nelegislativní | Na úrovni obcí či regionů vytvořit podmínky pro činnost koordinátorů, kteří by mj. pomáhali pečujícím osobám při zajišťování potřebných záležitostí (dávky, zdravotnické prostředky, komunikace s odborníky apod.). | Podpora pečujících osob bude aplikována formou zajištění dostatečné kapacity na obcích a v regionech. Cílem je informovat odbornou veřejnost o změnách v zákoně a případně řešit konkrétní problematická místa praxe. Výměna dobré praxe, zkušeností. | MPSV, odb.22 | subjekty veřejné správy, poskytovatelé sociálních služeb | Informační a metodická setkání, osobní návštěvy, semináře, konference | 2016-2025 | 2000000 | I1, I2, B1, B2 | Záznamy, zápisy a závěry z jednáním které budou dále využity pro koncepční práci MPSV, metodické postupy
Ú.16 | Úkol | Nelegislativní | Zajištění a metodické vedení koordinátorů podpory/péče | Nastavení metodických postupů pro koordinátory | MPSV, odb.22 | subjekty veřejné správy | Informační a metodická setkání | průběžně: 2016-2025 |  | I1, I2, B1, B2 | Vytvořené metodické postupy
D.2.2 | Opatření |  | Vymezit kapacitu některých soc. služeb pro výskyt nenadálé situace v rodině opečovávaných osob. |  |  |  | Expertní konzultace nebo účast na relevantních tematických setkáních | 2016-2025 | 2000000 | A | Vyčleněná kapacita odlehčovací služby a pečovatelské služby pro případy, kdy rodina nemůže náhle zajistit péči.
Č.8 | Činnost | Legislativní/nelegislativní | Zajistit, aby v rámci vymezení/kritérí nepříznivé sociální situace byla zahrnuta také situace, kdy není možné z důvodu náhlé situace v rodině pečovat |  | MPSV | Externí lektoři |  | 2017 | 0 | I1, I2,
Ú.17 | Úkol | Legislativní/nelegislativní | V rámci číselníku nepříznivých sociálních situací zařadit i situaci spojenou s péčí o osobu blízkou. | Bude realizováno v rámci opatření I.1.2 | MPSV |  |  | 2017 |  | I.1.2
Specifický cíl D.3.: Zlepšit informovanost a vzdělávání pečujících osob, opečovávaných osob a veřejnosti.
D.3.4 | Opatření | Nelegislativní | Zajistit nabídku vzdělávání pro neformální pečovatele. | Cílem je podpořit kompetence pečujících osob v péči o osobu závislou na péči jiné osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí | MPSV, odb. 22 |  |  | 2017-2018 | 12000000 |  | Internetový katalog s nabídkou vzdělávání pro osoby pečující
Č. 9 | Činnost | Nelegislativní | Nastavení vzdělávání pečujících osob | Návrh informačního webu (katalogu), vzdělávacích kurzů | MPSV | Externí odborníci, vzdělavatelé, pečující osoby | Expertní skupina, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017-2018 | 6000000
Ú. | Úkol | Nelegislativní | Webové rozhraní pro veřejnost, dále informační kampaně a materiály | V rámci činnosti opatření zprovozněn web a bude nastavena informační kampaň | MPSV | Externí odborníci, vzdělavatelé, pečující osoby | Expertní skupina, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017-2018 |  |  |  | Plánováno
Ú. | Úkol | Nelegislativní | Realizace | V rámci realizace bude spuštěn a provozován web pro veřejnost a bude spuštěna informační kampaň | MPSV |  |  | 2018
Č. 10 | Činnost | Nelegislativní | Vyhlásit výzvy na podporu vzdělávání pečujících osob z finančních prostředků ESF | Aktivní realizace vzdělávání pečujících osob bude podpořeno vyhlášením výzev z finančních prostředků ESIF | MPSV | Externí lektoři, externí odborníci | workshopy, semináře, racovní setkání, metodické dny | 2017-2018 | 6000000 |  | Realizované aktivity (workshopy, semináře, metodické dny)
Ú. | Úkol | Nelegislativní | Vytvoření požadavků na akreditaci vzdělávacích kurzů | Nastavení základních požadavků na akreditaci vzdělávacích kurzů | MPSV | Externí odborníci | pracovní setkání | 2017-2018
Ú. | Úkol | Nelegislativní | Organizování metodických dnů, seminářů pro vybranou cílovou skupinu. | Příprava a reliazace jednotlivých aktivit | MPSV | Externí lektoři | přednášková činnost | 2017-2018
Specifický cíl D.4: Zvýšit podporu neformálních pečovatelů ze strany veřejné správy | [11 empty] | V realizaci
D.4.3 | Opatření | Nelegislativní | Zlepšit podporu pečovatelů ze strany sociálních pracovníků obcí a ÚP. | Cílem opatření je podpořit pečující osoby a pečující rodiny zvýšením dostupnosti sociální práce na obcích II. a III. typu, která je sociálními pracovníky vykonávána v území, tj. co nejblíže k těmto osobám/rodinám a mohou poskytnout poradenství či preventivní činnosti za účelem eliminace rizika sociálního vyloučení pečujících | MPSV, odb. 22, | subjekty veřejné správy, ministerstvo financí | Informační a metodická setkání, osobní návštěvy subjektů, pracovní skupina | 2017-2018 | 1360000000 |  | Zvýšení personální kapacity sociální práce na obcích II. a III. typu
Č.17 | Činnost | Nelegislativní | Navýšení personálního zajištění sociální práce na obcích II. a III. typu prostřednictvím projektů obcí spolupracujících s projektem MPSV "Systémová podpora socální práce v obcích" | Projekty jsou mimo jiné zaměřené na podporu personálního zajištění sociální práce, respektive umožní navýšení počtu socálních pracovníků v obcích ČR o cca 45 sociálních pracovníků | o22/odd.224 | projektový tým, obce | Projektová činnost | 2017-2018 | 60000000 |  | Zvýšení personálního zajištění soc. práce v obcích o cca 30 soc. pracovníků
| Úkol | Nelegislativní | Zvýšení personálního zajištění sociální práce v obcích - přijetí sociálních pracovníků | V rámci projektu budou kapacity sociální práce v obcích navýšeny celkem o cca 45 sociálních pracovníků a náklady na jejich odměnu včetně vzdělávání budou hrazeny z projektu, a to po dobu dvou let | o22/odd.224 | projektový tým, obce | Projektová činnost | 2017-2018 | 60000000
Č.18 |  | Nelegislativní | Rozvoj udržitelnosti vázaného dotačního titulu, případně jiného způsobu financování sociální práce | Pro zlepšení podpory pečujícím osobám je nutné zajistit odpovídající financování tak, aby úřady disponovaly dostatečným počtem sociálních pracovníků. | o22/odd.224 | Ministerstvo financí |  | 2017-2018
Ú.28 | Úkol | Nelegislativní | Pracovní jednání s příslušnými aktéry | Za účelem udržení dotačního titulu budou vedena pracovní jednání s příslušnými aktéry | o22/odd.223 | Ministerstvo financí | Pracovní jednání | 2017-2018
| Úkol | Nelegislativní | Ukotvení dotačního titulu, případně změna financování | Na základě příslušných jednání a jejich závěrů ukotvení dotačního titulu nebo změna financování | o22/odd.223 | Ministerstvo financí | Pracovní jednání | 2017-2018
Č.29 |  | Legislativní | Zpřesnění a rozšíření kompetencí obecních úřadů v působnosti při zajišťování sociálních služeb a při výkonu činností sociální práce | Za účelem nastavení a udržení kvality výkonu sociální práce dojde ke zpřesnění a rozšíření působnosti (kompetencí) obecních úřadů, konkrétně ORP a POÚ, aby byla zvýšena dostupnost sociální práce pro klienty, a to i potencionální | o22/odd.224 |  |  | 2017 |  |  | Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Ú.30 | Úkol | Legislativní | Vypracování paragrafového znění změn | Rozpracování tezí a věcných návrhů do paragrafového znění | o22/odd.224, 222 |  |  | 2017
Ú.31 | Úkol | Legislativní | Schvalovací proces novely | Návrh bude postoupen do připomínkového řízení a dalších fází legislativního procesu. | o22/odd.222 |  |  | 2017
Č.30 |  | Nelegislativní | Metodická podpora inter a multi disciplinární spolupráce sociálních pracovníků | Za účelem nastavení zefektivnění systému pomoci a podpory budou probíhat činnosti zaměřené metodicky a na oblasti vzájemné spolupráce a její podporu napříč institucemi. | o22/odd.224 |  |  | 2018
Ú.32 | Úkol | Nelegislativní | Metodická podpora inter a multi disciplinární spolupráce sociálních pracovníků | Pilotní ověření a shromažďování materiálu za účelem vytvoření materiálu nelegislativní povahy s cílem podpory inter a multi disciplinární spolupráce mezi sociálními pracovníky v sociálních službách, sociálními pracovníky obecních úřadů, sociálními pracovníky Úřadu práce ČR, sociálními pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a dále též sociálním pracovníky zdravotnických zařízení, výchovných a vzdělávacích zařízení a dalšími sociálními pracovníky ostatních institucí | o22/odd.224 |  |  | 2018
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.
Note on I4: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých činností spadajících pod toto opatření.
Note on J4: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on I5: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých dílčích činností spadajících pod tuto činnost.
Note on J5: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on I6: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých dílčích činností spadajících pod tuto činnost.
Note on I7: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých dílčích činností spadajících pod tuto činnost.
Note on I8: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých dílčích činností spadajících pod tuto činnost.
Note on J8: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on I9: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých dílčích činností spadajících pod tuto činnost.
Note on I11: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých činností spadajících pod toto opatření.
Note on J11: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on I12: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých dílčích činností spadajících pod tuto činnost.
Note on J12: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on I14: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých činností spadajících pod toto opatření.
Note on J14: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on I15: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých dílčích činností spadajících pod tuto činnost.
Note on J15: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J18: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J19: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J22: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on E26: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J26: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J27: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.