III.

Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 2017 – 2018

k „Národní strategii

rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2025“

MPSV Praha, 2016

Obsah

- Úvod………………………………………………………………………………………………………3

- Přehled členění a popis jednotlivých opatření……………………………………………………….3

- Závěr…………………………………………………………………………………………………...…5

- Přílohy – tabulky opatření (samostatné přílohy)

# Úvod

Tento akční plán na období 2017 – 2018 představuje rozpracování „Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025“ (dále je Národní strategie). Zpracování tohoto akčního plánu vychází ze samotné Národní strategie, kde je v kapitole 8.2 „Plán realizace aktivit“ popsán způsob a časové úseky rozpracování Národní strategie.

Na rozdíl od nejbližšího termínu pro akční plán, tj. období 2016 – 2018, uvedeného v Národní strategii, je ovšem akční plán zpracován jen na období 2017 – 2018 (na základě schválení žádosti ministryně práce a sociálních věcí o zpracování akčního plánu na léta 2017 – 2018 předsedou vlády ČR).

Akční plán zpracovali pracovnice a pracovníci Odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního začleňování MPSV. Jako základ přitom sloužily především tzv. implementační tabulky vypracované pro každý strategický cíl, které byly již jako přílohy součástí Národní strategie, kterou schválila Vláda ČR dne 21. 3. 2016 (usnesení č. 245/2016).

Akční plán také prošel standardním procesem připomínkování materiálů určených pro jednání vlády, tj. vnitřní a vnějším (meziresortním) připomínkovým řízením.

Materiál je dále členěn podle jednotlivých strategických cílů, které se rozpadají na dílčí specifické cíle a konkrétní opatření.

- Přehled členění a popis jednotlivých opatření

Tato část detailně popisuje jednotlivá opatření. Opatření spadají do příslušných specifických cílů, které se na vyšší úrovni shlukují do strategických cílů. Strategické cíle přitom vycházejí z globálního cíle a celkové vize Národní strategie. Pro přehlednost je níže uveden přehled celkové vize, globálního cíle, strategických a specifických cílů.

Přehled členění a popis jednotlivých opatření vycházejí primárně z implementačních tabulek, které byly jako přílohy součástí Národní strategie. V tomto materiálu jsou dále rozpracovány nebo upřesněny. Zmíněna jsou výhradně opatření, která mají být realizována v období platnosti tohoto akčního plánu, tedy 2017 - 2018.

2.1 Přehled členění

Celková vize

V ČR existuje flexibilní síť sociálních služeb, která pomáhá řešit potřeby osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a je financovaná transparentním, efektivním a spravedlivým systémem.

Globální cíl

Nastavit dlouhodobě udržitelný systém dostupných sociálních služeb a podpory neformální péče pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

Strategické a specifické cíle

A. Zajistit přechod od institucionálního modelu péče k podpoře osob v přirozeném prostředí.

Specifický cíl A.1: Vytvořit a realizovat plán přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě s pomocí terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb komunitního typu.

Specifický cíl A.2: Vytvořit podmínky pro zajištění potřebných kapacit sociálních služeb komunitního typu terénní, ambulantní i pobytové formy.

Specifický cíl A.3: Zajistit ochranu práv a kvality života lidí v ústavních pobytových službách po dobu přechodu od ústavní péče v péči poskytovanou v komunitě.

B. Zajistit dlouhodobou udržitelnost financování sociálních služeb, které bude odpovídat potřebám uživatelů.

Specifický cíl B.1: Zefektivnit systém financování.

Specifický cíl B.2: Upravit systém financování dle jednotlivých úrovní: stát, kraj, obec.

Specifický cíl B.5: Zajistit odpovídající odměňování sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Specifický cíl B.6 Zajistit dostatečný objem finančních prostředků na sociální služby ve formě mandatorního výdaje státního rozpočtu.

C. Prostřednictvím prostupných sociálních a zdravotních služeb naplňovat potřeby uživatelů/pacientů.

Specifický cíl C.1: Zákonně vymezit konkrétní druhy/parametry sociálních služeb, jejichž součástí je zdravotní péče ve vztahu k potřebám uživatelů.

Specifický cíl C.2: Vymezit kompetence aktérů v oblasti sociálních služeb, jejichž součástí jsou zdravotní služby.

Specifický cíl C.3: Zajistit personální zdroje pro sociální služby, jejichž součástí je zdravotní péče.

Specifický cíl C.4: Zajistit personální zdroje sociálních pracovníků působících ve zdravotnictví a podpořit multidisciplinární přístup v rámci case managementu.

D. Zlepšit postavení pečujících osob a pečující rodiny.

Specifický cíl D.1: Zvýšit sociálně-finanční zabezpečení pečujících osob.

Specifický cíl D.2: Zvýšit podporu pečujících osob prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb.

Specifický cíl D.3: Zlepšit informovanost a vzdělávání pečujících osob, opečovávaných osob a veřejnosti.

Specifický cíl D.4: Zvýšit podporu neformálních pečovatelů ze strany veřejné správy.

E. Upravit nastavení systému inspekcí s důrazem na sledování kvality sociálních služeb.

Specifický cíl E.1: Legislativně vymezit požadavky na kvalitu sociálních služeb.

Specifický cíl E.2: Zajistit jednotný přístup inspekce.

Specifický cíl E.3: Nastavit možnosti zvyšování kvality sociálních služeb.

F. Upravit způsob vstupu do systému sociálních služeb.

Specifický cíl F.1: Upravit systém registrací poskytování sociálních služeb.

Specifický cíl F.2: Definovat personální a materiální standardy pro jednotlivé sociální služby.

G. Rozvoj sociální práce a profese sociálního pracovníka. Rozvoj povolání pracovníků v sociálních službách.

Specifický cíl G.1: Legislativně upravit výkon sociální práce a celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků.

Specifický cíl G.2: Institucionálně a finančně podpořit rozvoj sociální práce.

Specifický cíl G.3: Zvyšovat prestiž sociální práce prostřednictvím osvěty a informování.

Specifický cíl G.4: Rozvíjet povolání pracovníků v sociálních službách.

H. Vytvářet sítě sociálních služeb, které reagují na nepříznivou sociální situaci obyvatel.

Specifický cíl H.1: Provázat střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb a síťování sociálních služeb s jejich financováním.

Specifický cíl H.2: Vymezit a nadále podporovat síť nadregionálních sociálních služeb.

Specifický cíl H.3: Posílit provázanost mezi obecní, krajskou a národní úrovní v oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb.

I. Zajistit jednotné chápání a používání základních pojmů, včetně revize současných druhů sociálních služeb.

Specifický cíl I.1: Jednoznačně vymezit základní pojmy v zákonech, vyhláškách a metodických pokynech.

Specifický cíl I.2: Rozšířit jednotný výklad pojmů do cílových skupin.

Specifický cíl I.3: Revidovat současné druhy sociálních služeb.

J. Podporovat tripartitní vyjednání v oblasti rozvoje sociálních služeb.

Specifický cíl J.1: Naplňovat cíle sektorové dohody pro sociální služby.

Specifický cíl J.2: Pokračovat v jednání s partnery při realizaci Národní strategie rozvoje sociálních služeb.

2.2 Popis opatření:

Viz jednotlivé tabulky - popis všech opatření v pořadí po jednotlivých cílech.

- Závěr

Gestoři jednotlivých cílů, resp. opatření budou sledovat jejich plnění a akční plán bude souhrnně vyhodnocen vždy na začátku roku, a to tak, aby vyhodnocení mohlo být součástí informace o plnění Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025 (tato informace má být podle usnesení 245/2016 každoročně předkládána vládě ČR k 31. březnu). Na tento akční plán budou navazovat další akční plány, a to na období 2019 – 2021 a 2022 – 2025.