## E
Strategický cíl E. Upravit nastavení systému inspekcí s důrazem na sledování kvality sociálních služeb
E | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědnost za plnění | Spolupráce na plnění | Způsob spolupráce na plnění | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření | Kritérium splnění
Specifický cíl E.1: Legislativně upravit požadavky na kvalitu sociálních služeb
E.1.1 | Opatření | Legislativní i nelegislativní | Připravit legislativní změnu v oblasti standardů kvality sociálních služeb | Cílem je úprava zákonného pojetí kvality sociálních služeb | MPSV, odb. 22, 23, 51 | KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb |  | 2017 | 2880000 | Východisko pro realizaci dalších opatření. | Novelizované znění povinností poskytovatelů a kritérií standardů kvality sociálních služeb
Č.1 | Činnost | Legislativní | Legislativní proces ke zpracovanému návrhu | Na základě předchozích výstupů pracovních skupin projektu předložení paragrafovaného návrhu znění novely zákona o sociálních službách upravující povinnosti poskytovatelů a kritéria standardů kvality sociálních služeb | MPSV, odb. 22, 23, 51 | KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb |  | 2017 |  |  | Legislativní úprava v zákonu o sociálních službách
Ú.1 | Úkol | Legislativní | Zpracování podkladu pro paragrafové znění ustanovení v prováděcím právním předpisu | Rozpracování textu do podoby zásad a odůvodnění včetně dalších podkladů pro legislativní proces | MPSV, odb. 22, 51 | KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb | Průběžné zapracovávání změn, které vyplynou z dílčích kroků konzultačního procesu a legislativního procesu | 2017
Ú.2 | Úkol | Legislativní | Provedení legislativního procesu | Provedení všech nezbytných kroků v rámci legislativního procesu | MPSV, odb. 22, 51 | KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb | Zapracování připomínek a dalších návrhů | 2017
Č.2 | Činnost | Nelegislativní | Monitoring legislativních změn včetně případné optimalizace | Nastavení mechanismů monitoringu a nástrojů pro optimalizaci. | MPSV, odb. 22, 35 | Experti/zástupci krajů/KÚ | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.1 | Úkol | Nelegislativní | Prostřednictvím pracovních skupin identifikace příkladů dobré praxe, monitoring, realizace konzultačního procesu (mj. metodické podpory) | Vypracování a realizace dosud chybějícího nástroje pro monitoring, systematickou metodickou podporu v oblasti kvality sociálních služeb včetně zjišťování a šíření příkladů dobré praxe. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, experti | Expertní skupiny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017-2018
Ú.2.1 | Úkol | Nelegislativní | Sestavení pracovní skupiny pro monitoring, nastavení pravidel fungování | Nastavení podmínek a pravidel pro pravidelné zjišťování slabých a silných míst naplňování požadavků na kvalitu. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, experti | Expertní skupiny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017-2018
Ú.2.2 | Úkol | Nelegislativní | Sestavení pracovní skupiny pro příklady dobré praxe, nastavení pravidel fungování včetně pravidel pro určování příkladů dobré praxe | Společně s odborníky nastavit prostředí pro sdílení příkladů dobré praxe v oblasti kvality sociálních služeb. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, experti | Expertní skupiny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017-2018
Ú.2.3. | Úkol | Nelegislativní | Sestavení pracovní skupiny metodickou podporu poskytovatelů, zpracování prostředí pro komunikaci, semináře | Ve spolupráci s odborníky nastavit podmínky pro metodickou podporu poskytovatelů v oblasti kvality sociálních služeb. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, experti | Expertní skupiny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017-2018
E.1.2 | Opatření | Legislativní | Posílit oblast lidských práv v sociálních službách | Zpracování návrhu textu příslušné části zákona a realizace legislativního procesu. | MPSV, odb. 22, 51 | KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb | Taxativně vymezená připomínková místa | 2017 |  |  | Novela zákona o sociálních službách a prováděcího předpisu zákona
Č.1 | Činnost | Legislativní | Legislativní proces ke zpracovanému návrhu | Na základě předchozích výstupů pracovních skupin zpracování novely zákona o sociálních službách v oblasti lidských práv v sociálních službách | MPSV, odb. 22, 35, 51 | KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017
Ú.1.1. | Úkol | Legislativní | Zpracování podkladu pro paragrafové znění ustanovení v prováděcím právním předpisu v oblasti ochrany lidských práv a svobod ve vyhlášce zákona o sociálních službách | Rozpracování textu do podoby zásad a odůvodnění včetně podkladů pro legislativní proces. Další konzultační proces. | MPSV, odb. 22, 51 | KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017
Ú.1.2. | Úkol | Legislativní | Dokončení legislativního procesu | Provedení všech nezbytných kroků v rámci legislativního procesu | MPSV, odb. 22, 51 | KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017
Specifický cíl E.2: Zajistit jednotný přístup inspekce
E 2.1 | Opatření |  | Nastavit systém průběžného vzdělávání inspektorů | Cílem je zpracování systému vzdělávání inspektorů, který podpoří zkvalitnění provádění inspekcí sociálních služeb a sjednocení praxe kontrolní činnosti inspektorů. | MPSV, odbor 22 | Experti, Externí/Interní inspektoři |  | Zdroje | 8000000 |  | Systém průběžného vzdělávání inspektorů
Č.1 | Činnost | Nelegislativní | Připravit vzdělávání inspektorů | Zpracování vzdělávacího systému pro nové i stávající inspektory. | MPSV, odbor 22 | Experti, Externí/Interní inspektoři. | Vybraní prac. odb. 22, experti , inspektoři a další odborníci (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) elektronická spolupráce, expertní skupina | 2017-2018 |  |  | Zavedeny nové aktivity (vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, pravidelná vzájemná setkávání) zajišťující průběžné vzdělávání inspektorů
Ú. 1 | Úkol | Nelegislativní | Vstupní vzdělávání pro inspektory, kteří ještě nevykonávali inspekční činnost | Tvorba metodiky vzdělávání vstupního a zpracování vzdělávacích materiálů. | MPSV, odbor 22 | Experti, Externí/Interní inspektoři. | Vybraní prac. odb. 22, experti (20), inspektoři (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) elektronická spolupráce, expertní skupina | 2017-2018
Ú. 1. 1 | Úkol | Nelegislativní | Definování vzdělávacích potřeb ve vztahu k vykonávané funkci inspektora. | Specifikace rozsahu vzdělávání ve vztahu k požadavkům na výkon profese inspektora, ve vztahu k současným poznatkům z praxe inspektorů. | MPSV, odbor 22 | Experti, Externí/Interní inspektoři. | Vybraní prac. odb. 22, experti (20), inspektoři (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) elektronická spolupráce, expertní skupina | 2017
Ú. 1. 2 | Úkol | Nelegislativní | Vytvoření vstupních vzdělávacích modulů a vstupních vzdělávacích materiálů pro inspektory | Zpracování materiálů a manuálu pro vzdělávání pro začínající inspektory. | MPSV, odbor 22 | Experti, Externí/Interní inspektoři. | Vybraní prac. odb. 22, experti (20), inspektoři (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) elektronická spolupráce, expertní skupina | 2017
Ú. 2 | Úkol | Nelegislativní | Průběžné vzdělávání pro stávající inspektory | Tvorba metodiky vzdělávání průběžného a zpracování vzdělávacích materiálů. | MPSV, odbor 22 | Experti, Externí/Interní inspektoři. | Vybraní prac. odb. 22, experti (20), inspektoři a další odborníci (5) (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) elektronická spolupráce, expertní skupina | 2018
Ú. 2.1. | Úkol | Nelegislativní | Definování problematických okruhů v rámci výkonu funkce inspektora. | Specifikace okruhů, které jsou problematické v rámci výkonu inspekce, jsou odlišně posuzovány v rámci inspekce a dochází tak k nejednotnému výsledku, tj. kontrolním zjištěním. | MPSV, odbor 22 | Experti, Externí/Interní inspektoři. | Vybraní prac. odb. 22, experti (20), inspektoři a další odborníci (5) (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) elektronická spolupráce, expertní skupina | 2017-2018
Ú. 3 | Úkol | Nelegislativní | Vytvoření platformy pro vzájemné setkávání inspektorů | Nastavení systému pravidelného setkání interních i externích inspektorů | MPSV, odbor 22 | Experti, Externí/Interní inspektoři. | Vybraní prac. odb. 22, experti (20), inspektoři (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) elektronická spolupráce, expertní skupina | 2017-2018
Ú. 3.1. | Úkol | Nelegislativní | Definování problematických okruhů v rámci výkon funkce inspektora, a rovněž shromádění příkladů dobré praxe při výkonu inspekce. | Shromáždění příkladů, problematických otázek, kazuistik, se kterými se setkávají stávající inspektoři v rámci své praxe. | MPSV, odbor 22 | Experti, Externí/Interní inspektoři. | Vybraní prac. odb. 22, experti (20), inspektoři (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) elektronická spolupráce, expertní skupina | 2017-2018
E 2.2 | Opatření |  | Nastavit jednotné metodické vedení inspekcí |  |  | Spolupracující |  | 2017-2018 | 6000000 |  | Metodika k výkonu inspekce sociálních služeb
Č. 1 | Činnost | Nelegislativní | Zpracovat metodický pokyn k výkonu inspekcí sociálních služeb | Cílem je aktualizace a doplnění metodického pokynu sjednocujícího výkon inspekcí, a je závazný jak pro inspektory MPSV tak pro externí inspektory - specializované odborníky. | MPSV, odbor 22, 23 | Experti, Externí/Interní inspektoři. | Vybraní prac. odb. 22, experti (20), inspektoři (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) elektronická spolupráce, expertní skupina | 2017-2018 | 6000000 |  | Zpracovaný metodický pokyn k výkonu inspekci sociálních služeb
Ú. 1 | Úkol | Nelegislativní | Analyzovat připomínky k metodickému pokynu výkonu inspekcí soc. služeb | Sběr a analýza připomínek od expertů, MPSV, inspektorů poskytování sociálních služeb | MPSV, odbor 22, 23 | Experti, Externí/Interní inspektoři. | Vybraní prac. odb. 22, experti (20), inspektoři (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) elektronická spolupráce, expertní skupina | 2017
Ú. 2 | Úkol | Nelegislativní | Diskuze a zpracování návrhu nové metodiky. | Na základě analýzy těchto připomínek a podnětů od inspektorů a expertů zpracovat návrh nové metodiky. | MPSV, odbor 22, 23 | Experti, Externí/Interní inspektoři. | Vybraní prac. odb. 22, experti (20), inspektoři (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) elektronická spolupráce, expertní skupina | 2018
E 2.4 | Opatření | Nelegislativní | Postupně navyšovat počet inspektorů sociálních služeb zařazených v rámci státní služby do MPSV. |  |  | Spolupracující |  | 2017-2018 | 80000000 |  | Návrh systemizace a navýšení počtu inspektorů o 50 míst ročně
Č. 1 | Činnost | Nelegislativní | Navýšení počtu inspektorů. | Cílem této činnosti je navýšení počtu inspektorů, tj. systemizovaných míst tak, aby bylo možné zajistit vyšší počet kontrolovaných poskytovatelů sociálních služeb a tím i vyšší ochranu klientů. | MPSV, odbor 22 | spolupráce s personálním odborem MPSV |  | 2019
Ú. 1 | Úkol | Nelegislativní | Změna systemizace MPSV. | Navýšení počtu systemizovaných míst v odděleních 223, 226, 227, 228 odboru 22 o 20 inspektorů. | MPSV, odbor 22 | spolupráce s personálním odborem MPSV |  | 2017
Ú. 2 | Úkol | Nelegislativní | Změna systemizace MPSV. | Navýšení počtu systemizovaných míst v odděleních 223, 226, 227, 228 odboru 22 o 20 inspektorů. | MPSV, odbor 22 | spolupráce s personálním odborem MPSV |  | 2018
Ú. 2 | Úkol | Nelegislativní | Změna systemizace MPSV. | Navýšení počtu systemizovaných míst v odděleních 223, 226, 227, 228 odboru 22 o 10 inspektorů. | MPSV, odbor 22 | spolupráce s personálním odborem MPSV |  | 2018
Specifický cíl E.3: Nastavit možnosti zvyšování kvality sociálních služeb
E 3.1 | Opatření |  | Provést analýzu stávajících "nadstavbových systémů kvality" v oblasti sociálních služeb |  |  | Spolupracující | 2017-2020 | Zdroje | 4000000 | Východisko pro realizaci E 3.2 | Zpracovaný návrh nadstavbového systému
Č.1 | Činnost | Nelegislativní | Zpracovat analýzu stávajících "nadstavbových systémů kvality" v oblasti sociálních služeb | Cílem je zmapování aktuálně využívaných systému kvality sociálních služeb v České republice s možností dalšího využití v rámci nově vznikajícího modelu kvality. | MPSV | Experti | Vybraní pracovníci odb. 22, experti (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) | 2017-2018 | 300000 |  | Zpracovaná analýza stávajících "nadstavbových systémů kvality" v oblasti sociálních služeb
Ú. 1 | Úkol | Nelegislativní | Zadání pro zpracování analýzy | Společně se zástupci pracovní skupiny naformulovat cíle a účelu analýzy. | MPSV | Experti | Vybraní prac. Odb. 22 (5) (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) | 2017-2018
Ú. 2 | Úkol | Nelegislativní | Realizace analýzy | Uskutečněné analýzy mezi předem stanoveným počtem sociálních služeb. Schvalování průběžných výstupů, diskuze pracovní skupiny k dílčím zjištěním. | MPSV | Veřejná zakázka, experti | Vybraní prac. Odb. 22 (5), experti, (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) | 2017-2018
Ú.1.3. | Úkol | Nelegislativní | Dokončení analýzy | Dopracování konečného textu, jeho schválení. Další konzultace v souvislosti s přenesením výsledků analýzy do práce pracovních skupin. | MPSV, odb. 22.35 | Veřejná zakázka, experti |  | 2017-2018
Ú.1.4. | Úkol | Nelegislativní | Předložení analýzy pracovní skupině pro tvorbu nadstavbového modelu kvality | Předání zjištěných skutečností k dalšímu rozpracování navazující pracovní skupině, podklad pro vznik nadstavbového modelu kvality sociálních služeb , který bude v gesci MPSV. | MPSV, odb. 22, 35 | Veřejná zakázka, experti |  | 2017-2018
E 3.2 | Opatření |  | Připravit návrh nadstavbového systému kvality sociálních služeb |  |  | Spolupracující |  | 2017-2020 | 4000000 | Východisko pro realizaci E 3.3 | Zpracovaný návrh nadstavbového systému
Č.1 | Činnost | Nelegislativní | Práce pracovní skupiny | V rámci pracovních skupin projektu příprava konkrétního návrhu nového systému. | MPSV | Experti , RVKPP | Vybraní pracovníci odb. 22, experti (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) | 2017-2020 | 4000000 |  | Návrh nadstavbového systému
Ú. 1 | Úkol | Nelegislativní | Diskuse zpracování konkrétního návrhu o zpracovaných analýzách v pracovní skupině | Diskuze nad využívanými systémy kvality, zvažování jejich výhod a nevýhod, možnosti dalšího využití | MPSV | Experti , RVKPP | Vybraní prac. Odb. 22 (5), Experti (26) (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) | 2017-2018
Ú. 1 | Úkol | Nelegislativní | Formulace základních oblastí, kterými se bude nadstavbový systém kvality zabývat | Na základě analýz, konzultací stanovit základní oblasti, které jsou považovány za podstatné pro nadstavbový program kvality sociálních služeb. | MPSV | Experti |  | 2017-2018
E 3.3 | Opatření |  | Provést pilotní ověření nového návrhu nadstavbového systému u poskytovatelů sociálních služeb |  |  | Spolupracující |  | 2017-2018 | 4000000 |  | Výstup a podněty z pilotního ověření nového návrhu nadstavbového systému
Č.1 | Činnost | Nelegislativní | Zpracování návrhu pilotáže | V rámci pracovních skupin projektu příprava konkrétního návrhu nového systému nadstavbové kvality včetně metodiky pro provedení pilotního ověření) | MPSV | Experti | Vybraní pracovníci odb. 22, experti (mzdy ze státního rozpočtu a ESIF) | 2017-2018 | 4000000 |  | Návrh nadstavbového systému
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.
Note on J4: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J5: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J13: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on I39: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých úkolů spadajících pod tuto dílčí činnost.
Note on I40: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých úkolů spadajících pod tuto dílčí činnost.
Note on J41: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J42: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.