## C. 1
Strategický cíl C. Prostřednictvím prostupných sociálních a zdravotních služeb naplňovat potřeby uživatelů/pacientů.
C | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědná osoba (instituce) | Spolupracující osoba (instituce) | Způsob spolupráce | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření, činností, úkolů | Kritérium splnění | Plánováno
C.1 |  |  | Specifický cíl C.1: Zákonně vymezit konkrétní druhy/parametry sociálních služeb, jejichž součástí je zdravotní péče, ve vztahu k potřebám uživatelů. | [8 empty] | V realizaci
C.1.1 | Opatření | Legislativní | Vymezit sociální služby v terénní, ambulantní i pobytové formě, vymezit jejich rozsah, činnosti, kvalitu včetně dalších standardů (např. personální), jež zajistí propojení sociálních a zdravotních služeb. | Vymezit sociální služby v terénní, ambulantní i pobytové formě, vymezit jejich rozsah, činnosti, kvalitu včetně dalších standardů (např. personální), jež zajistí propojení sociálních a zdravotních služeb. | MPSV, odbor 22 + 51 | experti + spolupracovníci z jiných sekcí MPSV + Ministerstvo zdravotnictví + zdravotní pojišťovny |  | 2017-2025 | 0 | C.1 a C.2.2 | Zpracovaný změnový zákon s jasně vymezenými pojmy a vypracování novely prováděcí vyhlášky definující personální a materiálně technický standard sociálně zdravotních služeb
Č.3 | Činnost | Legislativní | Zpracovat návrh novely prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách, která bude obsahovat jasné vymezení materiálního standardu pro nové druhy sociálně zdravotních služeb. | Proces přípravy legislativnch změn | MPSV, odbor 22 | MZ, pracovní skupiny, APSS a další NNO, RVKPP | Vybraní pracovníci odboru 22+51, | 2017 | 0 | F.2.2 | Návrh materiálně technického standardu | V realizaci
Ú. 1 | Úkol | legislativní | Zpracovat věcný záměr a následně paragrafové znění, které bude předloženo do legislativního procesu | Opatření bude plněno v rámci opatření F.2.2 | MPSV, odb. 22+51 | MZ, pracovní skupiny, APSS a další NNO | Vybraní pracovníci odboru 22+51, | 2017 | 0
Č.4 | Činnost | Legislativní | Zpracovat návrh novely prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách, která bude obsahovat jasné vymezení personálního standardu pro nové druhy sociálně zdravotních služeb. | Proces přípravy legislativnch změn | MPSV, odbor 22 | MZ, pracovní skupiny, APSS a další NNO | Vybraní pracovníci odboru 22+51, | 2017 | 0 | F.2.1 | Návrh personálního standradu | Plánováno
Ú. 1 | Úkol | legislativní | Zpracovat věcný záměr a následně paragrafové znění, které bude předloženo do legislativního procesu | Opatření bude plněno v rámci opatření F.2.1 | MPSV, odb. 22+51 | MZ, pracovní skupiny, APSS a další NNO | Vybraní pracovníci odboru 22+51, | 2017 | 0 |  |  | V realizaci
C.1.2 | Opatření | Legislativní | Nastavit paušální platbu za zdravotní péči u služeb na sociálně zdravotním pomezí. | Zajistit financování zejména ošetřovatelské péče ve vybraných druzích služeb poskytujících zdravotní i sociální péči. | MPSV, odbor 22 + 51 + Ministerstvo zdravotnictví | Ministerstvo zdravotnictví + zdravotní pojišťovny + experti - externí v rámci projektu PPvSS a dalších návazných projektů,RVKPP |  | 2017-2025 | 2000000 |  | Návrh novely zákona, který bude řešit zdravotně sociální pomezí a s ním související prováděcí předpisy a vyhlášky.
Č.5 | Činnost | Legislativní | Dokončit započatý proces novelizace zdravotnické legislativy, která bude obsahovat paušální platbu za zdravotní péči poskytovanou v zařízeních sociálních služeb | Dokončené legilativního porcesu úpravy legislativy v souladu se záměry MPSV v oblasti poskytování zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb | MPSV, odbor 22 | Ministerstvo zdravotnictví, pracovní skupiny, Asociace psoykotvatelů sociálních služeb a další NNO | Pracovníci odboru 22 + 51, experti 10, financováno ze státního rozpočtu i ESIF | 2017 | 2000000 |  | Návrh řešení problematiky zpracován | Plánováno
C.1.3 | Opatření | Legislativní | Zavést prostupnou paliativní a hospicovou péči do systému sociálních služeb i zdravotních služeb | Oblast paliativní péče (pobytovou či ambulantní formou poskytování) bude potřeba upravit ve vztahu k sociálně zdravotnímu pomezí | Ministerstvo zdravotnictví + MPSV, odbor 22 +51 | Ministerstvo zdravotnictví + zdravotní pojišťovny + experti - externí v rámci projektu PPvSS a dalších návazných projektů, Meziresortní pracovní skupina k řešení problematiky sociálně zdravotního pomezí |  | 2017 | 0 |  | Předložení návrhu pro zavedení psychosociální podpory při umírání jako činnost pro sociální služby | Plánováno
Č.1 | Činnost | Legislativní | Zpracovat legislativní návrh implementace paliativní péče do systému sociálních služeb | Příprava novelizace zdravotnické legislativy v souladu se záměry MPSV v oblasti poskytování zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb a příprava novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách | Ministerstvo zdravotnictví + MPSV, odbor 22 + 51 | Ministerstvo zdravotnictví, pracovní skupiny, Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče a další NNO | Pracovníci odboru 22 + 51, experti 10, financováno ze státního rozpočtu i ESIF | 2017 | 0 |  | Předložení návrhu pro zavedení paliativní péče do systému sociálních služeb | V realizaci
Ú.3 | Úkol | legislativní | Dokončit celý legislativní proces návrhu, který bude obsahovat začlenění paliativní péče do systému sociálních služeb. | Bude realizováno v rámci činnosti 1 (I.1.1). | MPSV |  |  | 2017 | 0 | I.1 | Ukončení legislativního procesu
C.1.4 | Opatření | Legislativní | Definovat služby komplexní rehabilitace | Vytvořit koncepci poskytování komplexní rehabilitace zahrnující pracovní, sociální a zdravotní složky rehabilitace | Ministerstvo zdravotnictví + MPSV, sekce 7 | RVKPP,experti - externí v rámci dalších návazných projektů, meziresortní pracovní skupina ke komplexní rehabilitaci |  | 2017-2025 | 4000000 |  | Předložení návrhů na změnu legislativy v oblasti komplexní rehabilitace
Č.7 | Činnost | Legislativní | Zpracovat návrh změny související legislativy v souladu se záměry MPSV v oblasti komplexní rehabilitace | Proces přípravy legislativních změn | MPSV, sekce 7 | Ministerstvo zdravotnictví, úřady práce, pracovní skupiny v rámci navazujících projektů, NNO, meziresortní pracovní skupina ke komplexní rehabilitaci | Pracovníci odboru 73+22 | 2017-2025 | 4000000 |  | Předložení návrhů na změnu legislativy
Ú. 7 | Úkol | Legislativní | Vypracovat právní úpravu zajišťující komplexní rehabilitaci a nástroje jejího financování. | Proces přípravy legislativnch změn | MPSV, sekce 7 | Ministerstvo zdravotnictví, úřady práce, pracovní skupiny v rámci navazujících projektů, NNO, meziresortní pracovní skupina ke komplexní rehabilitaci | Pracovníci odboru 73,22 a 51 | 2017 |  |  | Předložení návrhů na změnu legislativy v oblasti komplexní rehabilitace včetně zajištění jejího financování.
C.1.5 | Opatření | Legislativní | Pokračovat ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví při přípravě reformy psychiatrické péče | Cílem tohoto opatření je pokračovat ve spolupráci s MZd při přípravě reformy psychiatrické péče zejm. ve vztahu k sociálním službám (resp. sociální složky nových služeb např. center duševního zdraví). Na realizaci tohoto opatření se budou kromě příslušných pracovníků MPSV a MZd podílet i externí experti, členové meziresortní pracovní skupiny k reformě psychiatrické péče, zástupci NNO. Opatření pomůže k nastavení systému sociálně zdravotní péče tak, aby lépe odpovídala potřebám uživatelů sociálních služeb, kteří potřebují i zdravotní péči. | + MPSV, odbor 22 + 51 | Experti - především meziresortní pracovní skupiny k reformě psychiatrické péče, Ministerstv o zdravotnictví |  | 2017-2025 | 4000000 |  | Předložení návrhů na změnu legislativy v oblasti poskytování sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním
Č.1 | Činnost | Legislativní | Zpracovat návrh změny sociální legislativy, případně související na základě zjištěních z analytické činnosti při zjišťování vymezení psychiatrické péče | Novelizace sociální legislativy v souladu se záměry MPSV v oblasti péče a podpory osob s chronickým duševním onemocněním | MPSV, odbor 22 + 51 | Ministerstvo zdravotnictví, expertní pracovní skupiny v rámci navazujících projektů, NNO, meziresortní pracovní skupina ke Strategii reformy psychiatrické péče |  | 2017-2025 | 4000000
Ú. 1 | Úkol | Nelegislativní | Příprava doporučeného postupu pro implementaci CDZ | Bude zpracován doporučený postup pro implementaci CDZ do sociální služby sociální rehabilitace. Následovat bude pilotáž, kterou všakbude mít v gesci Ministerstvo zdravotnictví. | MPSV, odb. 22 | Ministerstvo zdravotnictví, meziresortní pracovní skupina ke Strategii reformy psychiatrické péče, subjekty, které budou připomínkovat doporučený postup |  | 2017 | 0 |  | Zpracovaný doporučený postup
C.1.6 | Opatření | Legislativní | Vymezit adiktologické služby ve vztahu k sociálním službám |  | Ministerstvo zdravotnictví + MPSV, odbor 22 | Experti - externí v rámci dalších návazných projektů, meziresortní pracovní skupiny k adiktologickým službách, ÚV + APSS + další NNO,RVKPP |  | 2018 | 2000000 |  | Zpracované návrhy na novely související legislativy s adiktologickými službami
Č.1 | Činnost | Legislativní | Zpracovat návrh změny související legislativy |  | MZ + MPSV, odbor 22 + 51 | Experti - externí v rámci dalších návazných projektů, meziresortní pracovní skupiny k adiktologickým službách, Úřad Vlády + Asociace poskytovatelů sociálních služeb + další NNO |  | 2018 | 2000000 |  | Zpracované návrhy na novely související legislativy s adiktologickými službami
Ú. 1 | Úkol | Nelegislativní | Zpracovat doporučený postup pro oblast Harm reduction | Bude zpracován doporučený postup pro upřesnění přístupu harm reduction v rámci sociálních služeb kontaktní centra a terénní programy. Materiál bude následně vyvěšen na webu MPSV. | MPSV, odb. 22 | Vybraní odborníci z oblasti adiktologie | Připomínkování návrhu | 2017 | 0 |  | Zpracovaný doporučený postup
Ú. 2 | Úkol | Nelegislativní | Zpracovat doporučený postup pro sociální služby odborného sociálního poradenstvív oblasti adiktologie | Bude zpracován doporučený postup. Materiál bude následně vyvěšen na webu MPSV. | MPSV, odb. 22 | Vybraní odborníci z oblasti adiktologie | Připomínkování návrhu | 2017 | 0 |  | Zpracovaný doporučený postup
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.
Note on J4: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J7: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS
Note on J9: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J14: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J15: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS
Note on J16: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS
Note on J17: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J18: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS
Note on J20: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J21: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS

## C.2
Strategický cíl C. Prostřednictvím prostupných sociálních a zdravotních služeb naplňovat potřeby uživatelů/pacientů.
C.2 | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědná osoba (instituce) | Spolupracující osoba (instituce) | Způsob spolupráce | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření, činností, úkolů | Kritérium splnění
C.2. |  |  | Specifický cíl C.2 Vymezit kompetence aktérů v oblasti sociálních služeb, jejichž součástí jsou zdravotní služby.
C.2.1 | Opatření | Legislativní | Vymezit aktéry, jež participují na poskytování sociálně zdravotních služeb | Jedná se o dílčí kroky směřující k vytvoření změnového zákona, který upraví poskytování služeb na sociálně zdravotním pomezí | MPSV odbor 22 | MZ + experti, včetně návazných institucí/organizací, |  | 2016 | 0 |  | Věcný záměr změnového zákona, který upraví poskytování služeb na sociálně zdravotním pomezí
Č.1 | Činnost |  | Identifikovat současné, ale i potencionální aktéry na sociálně - zdravotním pomezí |  | MPSV odbor 22 | MZ + experti, včetně návazných institucí/organizací, |  | 2016 | 0 |  | Věcný záměr změnového zákona, který upraví poskytování služeb na sociálně zdravotním pomezí
Ú.1 | Úkol |  | Tým pracovníků/expertů provede identifikaci |  | MPSV odbor 22 | MZ + experti, včetně návazných institucí/organizací, |  | 2016 | 0
Ú.1 | Úkol |  | Definice aktérů bude začleněna do věcného záměru změnového zákona, který upraví poskytování služeb na sociálně zdravotním pomezí |  | MPSV odbor 22 |  |  | 2016 | 0
C.2.2 | Opatření | Legislativní | Vymezení kompetenčního modelu aktérů |  | MPSV odbor 22 | MZ + experti, včetně návazných institucí/organizací |  | 2016 |  |  | Věcný záměr změnového zákona, který upraví poskytování služeb na sociálně zdravotním pomezí
Č.1 | Činnost |  | Na základě identifikovaných aktérů vytvočit variantní modely kompetencí jednotlivých aktérů |  | MPSV odbor 22 | MZ + experti, včetně návazných institucí/organizací |  | 2016 | 0 |  | Věcný záměr změnového zákona, který upraví poskytování služeb na sociálně zdravotním pomezí
Ú.1 | Úkol |  | Tým pracovníků zpracuje jednotlivé variantní modely |  | MPSV odbor 22 | MZ + experti, včetně návazných institucí/organizací |  | 2016 | 0
Ú.2 | Úkol |  | Vybraný model bude začleněn do věcného záměru změnového zákona, který upraví poskytování služeb na sociálně zdravotním pomezí |  | MPSV odbor 22 |  |  | 2016 | 0
C.2.3 | Opatření | Legislativní | Identifikovat riziková místa ve spolupráci aktérů |  | MPSV odbor 22 | MZ + experti, včetně návazných institucí/organizací |  | 2016 | 0 |  | Věcný záměr změnového zákona, který upraví poskytování služeb na sociálně zdravotním pomezí
Č.1 | Činnost |  | Zpracovat analytický podklad dentifikující rizika spolupracujících aktérů sociálních služeb, jejichž součástí jsou zdravotní služby |  | MPSV odbor 22 | MZ + experti, včetně návazných institucí/organizací |  | 2016 | 0 |  | Věcný záměr změnového zákona, který upraví poskytování služeb na sociálně zdravotním pomezí
Ú.1 | Úkol |  | Tým odborníků zpracuje analytický podklad |  | MPSV odbor 22 | MZ + experti, včetně návazných institucí/organizací |  | 2016 | 0
Ú.2 | Úkol |  | Analytický podklad bude použit pro vypracování části důvodové zprávy k návrhu změnového zákona, který upraví poskytování služeb na sociálně zdravotním pomezí |  | MPSV odbor 22 |  |  | 2016 | 0
C.2.4 | Opatření | Legislativní | Navrhnout funkční systém spolupráce v rámci kompetencí a identifikovat dopad na legislativu | Vytvořený systém bude zpracován do podoby doporučeného postupu. | MPSV odbor 22 | MZ + experti, včetně návazných institucí/organizací |  | 2017 | 0 |  | Materiál/y: s vybranými variantami, včetně zhodnocení aplikovatelnosti dalších variant, s výsledkem/ky testu, se zhodnoceními výsledku testu (jeho aplikovatelnosti), materiál se zrevidovanými vybranými variantami
Č.1 | Činnost |  | Na základě vytvořených variant za zpracovaného analytického podkladu navrhnout nejméně rizikový model kompetencí |  | MPSV odbor 22 | MZ + experti, včetně návazných institucí/organizací |  | 2017 | 0 |  | Materiál s vybranými variantami, včetně zhodnocení aplikovatelnosti dalších variant
Ú.1 | Úkol |  | Zhodnocení návrhů dle jeho jednotlivých systémových dopadů na základě analytického podkladu a jednotlivých modelů kompetencí |  | MPSV odbor 22 | MZ + experti, včetně návazných institucí/organizací |  | 2017 | 0
Ú.2 | Úkol |  | Zpracování vybraného návrhu do podoby doporučeného postupu |  | MPSV odbor 22 |  |  | 2017 | 0
C.2.5 | Opatření | Legislativní | Navrhnout změnu příslušné legislativy |  | MPSV odbor 22 |  |  | 2016 |  |  | Návrh paragrafovaného znění legislativy
Č.1 | Činnost | Legislativní | Tvorba paragrafového znění a legislativní proces |  | MPSV odbor 22 | oficiální připomínková místa |  | 2016 | 0 | na celé cíle F, A | Předložení paragrafového znění do legislativního procesu
Ú.1 | Úkol | Legislativní | Vytvoření pragarafového znění |  | MPSV odbor 51 | oficiální připomínková místa |  | 2016 | 0
Ú.2 | Úkol | Legislativní | Předložení legislativního návrhu do legislativního procesu |  | MPSV odbor 51 | oficiální připomínková místa |  | 2016 | 0
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.
Note on J4: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J5: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS
Note on J8: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J9: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS
Note on J12: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J13: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS
Note on J16: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J17: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS
Note on J20: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J21: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS

## C.3
Strategický cíl C. Prostřednictvím prostupných sociálních a zdravotních služeb naplňovat potřeby uživatelů/pacientů.
C | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědná osoba (instituce) | Spolupracující osoba (instituce) | Způsob spolupráce | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření, činností, úkolů | Kritérium splnění
C.3 |  |  | Specifický cíl C.3: Zajistit personální zdroje pro sociální služby, jejichž součástí je zdravotní péče.
C.3.1 | Opatření | Legislativní | Zajistit adekvátní počet pracovníků poskytujících zdravotně - sociální služby | Opatření bude plněno v rámci opatření C.2.5 | MPSV odbor 22 | MZ + experti, včetně návazných institucí/organizací, |  | 2016 | 400000 |  | Vytvoření legislativních podmínek k zajištění adekvátního počtu pracovníků poskytujících zdravotně - sociální služby
Č. 1 | Činnost |  | Vytvořit analýzu potřeby zdravotnických pracovníků v sociálních službách | Opatření bude plněno v rámci opatření C.2.5 | MPSV odbor 22 | MZ + experti, včetně návazných institucí/organizací, |  | 2016 | 400000 |  | Výstup z analýzy
Č. 3 | Činnost |  | Vypracování návrhu změn potřebných právních předpisů | Opatření bude plněno v rámci opatření C.2.5 | MPSV a MZ | Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví |  | 2016 | 0 |  | Návrh novely právních předpisů
Ú. 1 | Úkol |  | Tým zpracuje legislativní návrh | Opatření bude plněno v rámci opatření C.2.5 | MPSV a MZ | Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví |  | 2016 | 0
Č. 3 | Činnost |  | Předložení návrhu změny příslušných právních norem do legislativního procesu | Opatření bude plněno v rámci opatření C.2.5 | MPSV a MZ |  |  | 2016 | 0 |  | Návrh novely právních předpisů předložení do legislativního procesu
Ú. 1 | Úkol |  | Předložení návrhu změny příslušných právních norem do legislativního procesu | Opatření bude plněno v rámci opatření C.2.5 | MPSV a MZ |  |  | 2016 | 0
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.
Note on J4: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J5: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS
Note on J6: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS
Note on J8: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS

## C.4.
Strategický cíl C. Prostřednictvím prostupných sociálních a zdravotních služeb naplňovat potřeby uživatelů/pacientů.
C | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědná osoba (instituce) | Spolupracující osoba (instituce) | Způsob spolupráce | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření, činností, úkolů | Stav plnění | Kritérium splnění
C.4 |  |  | Specifický cíl C.4: Analýza a vytvoření podmínek pro zajištění adekvátních personálních zdrojů sociálních pracovníků působících ve zdravotnictví a podpora multidisciplinárního přístupu v rámci case managementu
C.4.1 | Opatření | Nelegislativní | Podpořit adekvátní počet sociálních pracovníků působících ve zdravotnictví. | Dle podkladů rezortu MZ působí v jeho gesci 600 zdravotně sociálních pracovníků. Tento počet není dostačující k tomu, aby byla ve všech případech podchycena a v odpovídající úrovni řešena nepříznivá sociální situace osob nacházejících se ve zdravotnickém zařízení. | MPSV | Ministerstvo zdravotnictví, odborné kolegium |  | 2016- 2025 | 200000 | Závěry z jednání s MZ | Plánováno | Výstupy z jednání | Plánováno
Č. 1 | Činnost | Nelegislativní | Jednání na úrovni rezortů MPSV a MZ | S ohledem na prolínání se kompetencí v otázce působení sociálních pracovníků ve zdravotnictví je nezbytně nutné jednání na úrovni obou rezortů | o22/odd.224 | Ministerstvo zdravotnictví, odborné kolegium |  | 2016-2025 | 200000 |  | Plánováno | Zápisy z jednání | V realizaci
Ú.1 | Úkol | Nelegislativní | Vyjednávání mezi aktéry MZ a MPSV | V rámci podpory spolupráce budou vyvolávána společná jednání v zájmu vyjednání opatření. | o22/odd. 224 | Ministerstvo zdravotnictví, odborné kolegium |  | 2016-2025 | 0 |  | Plánováno |  | Nerealizováno
C.4.2 | Opatření | Nelegislativní | Podpořit multidisciplinární přístup v rámci case managementu | Opatření reaguje na nedostatečnou spolupráci programů různých typů na řešení situace klienta, předávání "z" a "do" péče apod. | MPSV, experti | Ministerstvo zdravotnictví, odborné kolegium |  | 2016-2025 | 1200000 | Metodika | Plánováno | Materiál nelegislativní povahy (strategie resortní, metodika)
Č. 2 | Činnost | Nelegislativní | Zpracování materiálu nelegislativní povahy | Vypracování materiálu nelegislativní povahy | o22/odd.224 | Ministerstvo zdravotnictví, odborné kolegium |  | 2016-2025 | 1200000 |  | Plánováno | Materiál nelegislativní povahy | Dílčí činnost
Úkol
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - legislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Lukas Kacena: Plánováno, V realizaci, Splněno, Nerealizováno
Note on M2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.
Note on J4: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J5: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.
Note on J7: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J8: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.
Note on J9: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.
Note on J10: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J13: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J16: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J18: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J19: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.
Note on J20: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J49: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J57: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J58: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.
Note on J59: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J64: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J65: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.
Note on J67: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J70: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J71: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.
Note on J72: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J76: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J77: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.
Note on J79: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J80: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.
Note on J87: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J88: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.
Note on J90: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J91: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosti spadajících pod danou činnost.