## F
Strategický cíl F. Upravit způsob vstupu do systému sociálních služeb.
F | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědnost za plnění | Spolupráce na plnění | Způsob spolupráce na plnění | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření | Kritérium splnění
F.1 Specifický cíl F.1 Upravit systém registrací poskytování sociálních služeb
F.1.1 | Opatření | Legislativní | Zpřehlednit registrační podmínky v zákoně č. 108/2006 Sb. | Cílem je revidovat registrační podmínky v zákoně tak, aby lépe odpovídaly svému účelu, aby nové nastavení snížilo administrativní zátěž a zajistilo větší ochranu práv klientů | MPSV, odbor 22 | Odborníci z praxe, experti v plánovaném projektu Rozvoj systému sociálních služeb; KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb |  | 2017-2018 | 5000000 | I1, D 1 | Novela zákona č. 108/2006 Sb.
Č.2 | Činnost | Legislativní | Zhodnocení zavedení změn v praxi, případná následná optimalizace | V rámci projektu Rozvoj systému sociálních služeb provedou experti a odborníci z praxe vyhodnocení dopadů změn zákona na registrační proces a po komplexním vyhodnocení bude případná následná optimalizace | MPSV | Odborníci z praxe, experti v plánovaném projektu Rozvoj systému sociálních služeb,KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb |  | 2017-2018 | 5000000 | I1,D1
Ú.2 | Úkol | Legislativní | Průběžně zjišťovat případná problematická místa, která změna přinesla a spolu s odborníky s praxe navrhovat vhodná řešení | Průběžným sledováním a vyhodnocováním dopadu změn v zákoně o sociálních službách v částech týkajících se registrace zjišťovat případné problémy, které novela přinese a to s ohledem na poznatky, které vyvstanou při aplikaci novelizovaného ZSS do praxe. Případně vzniklé problematické okruhy budou řešeny metodickými postupy, doporučenými postupy, výkladem k zákonu, případě novelou zákona. | MPSV | Odborníci z praxe, experti v plánovaném projektu Rozvoj systému sociálních služeb,KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb |  | 2017-2018 | 5000000 | I1, D1
F.1.2 | Opatření | Částečně legislativní | Kompetenčně a personálně posílit registrátory | Posílit pracovníky registrujících orgánů na krajských úřadech. | MPSV | MPSV, odborníci z praxe |  | 2017-2018 | 58500000 |  | Zvýšení počtu pracovníků registrujících orgánů a návrh legislativní úpravy
Č.4 | Činnost | Částečně legislativní | Kompetenčně a personálně posílit registrátory | Posílit kvalitní personální zajištění registrátorů a jejich motivaci zvýšením jejich kompetencí a personálního postavení. | MPSV | MPSV, odborníci z praxe |  | 2017-2018 |  | B.1.1
Ú.3 | Úkol | Nelegislativní | Zvýšit personální kapacity registrujících orgánů na krajských úřadech | Bude navrženo navýšení počtu pracovníků registrujících orgánů na krajských úřadech s cílem zabezpečit kvalitně agendu registrací, postoupeno ke schválení | MPSV | MPSV |  | 2017-2018
Ú.4 | Úkol | Legislativní | Předložit do legislativního procesu návrh na kompetenční posílení | Bude předložen návrh na posílení komtetence a pozice pracovníka registračního orgánu - registrátora a návrh na zařazení pozice registrátor do katalogu prací. | MPSV | MPSV |  | 2017-2018 |  | B.1.1
F.1.3 | Opatření | Nelegislativní | Metodicky nastavit a zpřísnit kontrolní a sankční mechanismy vůči službám bez oprávnění (nelegální sociální služby) | Navrhnout opatření, která sníží počet nelegálně poskytovaných služeb. | MPSV | Externí odborníci,KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb |  | 2017-2018 | 1800000 | I.2.2 | Návrh nového nastavení kontrolních a sankčních mechanismů vůči nelegálním službám předložen do legislativního procesu
F.2 Specifický cíl F.2: Definovat personální a materiálně technický standard pro jednotlivé druhy sociálních služeb |  |  | Specifický cíl F.2: Definovat personální a materiální standardy pro jednotlivé sociální služby.
F.2.1 | Opatření | Legislativní | Formou vyhlášky definovat personální standard pro jednotlivé sociální služby | Cílem opatření je vytvoření návrhu personálního standardu, který by upravoval minimální požadavky na personální obsazení sociálních služeb (počty pracovníků), a to u pozic sociální pracovník a pracovník v sociálních službách | MPSV, odb. 22, 51 | KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb |  | 2017 |  |  | Návrh personálního standardu.
Č.7 | Činnost | Nelegislativní | Konzultační proces k tvorbě personálního standardu | Personální standard bude nově podmínkou pro vydání registrace, konkrétní požadavky budou obsaženy v prováděcím právním předpise | MPSV, odb. 22, 51 | KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb |  | 2017
Ú.13 | Úkol | Nelegislativní | Legislativní proces ke zpracovanému návrhu personálního standardu | Personální standard bude nově podmínkou pro vydání registrace, konkrétní požadavky budou obsaženy v prováděcím právním předpise. | MPSV, odb. 22, 51 | KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb |  | 2017
Ú.14 | Úkol | Nelegislativní | Realizace školení a metodických dnů | Na základě finálního znění novely zákona o sociálních službách budou provedena metodická setkání s cílem seznámení se s novými změnami ve snaze sjednotit výklad i aplikaci do praxe. | MPSV, odb. 22 | KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb |  | 2017-2018
F.2.2 | Opatření | Legislativní | Formou vyhlášky definovat materiálně technický standard pro jednotlivé sociální služby | Cílem opatření je vytvoření návrhu materiálně-technického standardu, který by upravoval minimální požadavky na materiální a technické zajištění sociálncíh služeb. | MPSV |  |  | 2017 |  |  | Návrh materiálně-technického standardu.
Č.8 | Činnost | Legislativní | Legislativní proces ke zpracovanému návrhu | Materiálně technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou bude nově podmínkou pro vydání registrace, konkrétní požadavky budou obsaženy v prováděcím právním předpise. | MPSV |  |  | 2017
Ú.18 | Úkol | Legislativní | Legislativní proces ke zpracovanému návrhu personálního standardu | Personální standard bude nově podmínkou pro vydání registrace, konkrétní požadavky budou obsaženy v prováděcím právním předpise. | MPSV, odb. 22, 51 | KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb |  | 2017
Ú.19 | Úkol | Nelegislativní | Realizace školení a metodických dnů | Na základě finálního znění novely zákona o sociálních službách budou provedena metodická setkání s cílem seznámení se s novými změnami ve snaze sjednotit výklad i aplikaci do praxe. | MPSV. Odb. 22 | KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb |  | 2017-2018
F.2.3 |  | Legislativní | Sjednotit metodické postupy u všech registrátorů | Cílem je podle aktuálních potřeb aktualizovat a sjednotit metodické postupy při registraci sociálncíh služeb | MPSV | KÚ/kraje; experti + spolupracovníci z jiných sekcí MPSV |  | 2017-2018 |  |  | Vydání metodických a doporučených postupů pro registrátory
Č.9 | Činnost | Legislativní | Revidovat metodické postupy pro krajské úřady - registrující orgány | Podle aktuálních potřeb a vývoje situace aktualizovat metodické postupy vydávané MPSV. | MPSV | Externí odborníci,KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb |  | 2018
Ú.20 | Úkol | Legislativní | Průběžně revidovat a aktualizovat metodické postupy | Zpracování postupů, konzultační proces, aktuializace dle podnětů z praxe poskytování sociálních služeb i registrace. | MPSV | Externí odborníci,KÚ/kraje; zástupci poskytovatelů sociálních služeb |  | 2017-2018
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.
Note on J4: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J5: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS
Note on J7: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J8: Nutné doplnit ze strany finanční manažerky projektu PPvSS
Note on J11: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.