## Slide 1
Odbor Národního plánu obnovy a PŠČS
25. 3. 2025
Seminář pro příjemce k Výzvám
č. 31_22_003 Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb
č. 31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb
č. 31_22_044 Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče
č. 31_24_108 Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence

## Slide 2: Obsah semináře
Obsah
Zdroje informací
Právní akt
Realizace projektu
Změny v projektu
Rozpočet
Veřejné zakázky
Publicita
Indikátory
DNSH a Energetické opatření
Veřejnosprávní kontrola na místě
Notes: Jen pro představu, že máme i jiné výzvy než pro veřejný sektor

## Slide 3: Zdroje informací
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce včetně příloh: Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy | MPSV
Výzva č. 31_22_003, 31_22_043, 31_22_044 a č. 31_24_108 včetně příloh:
Výzvy | MPSV
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce jednotlivých výzev včetně příloh
Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek: Vzory právních aktů | MPSV
Prvky povinné publicity: Prvky povinné publicity ke stažení | MPSV
Metodické výklady a stanoviska: Metodické výklady a stanoviska | MPSV
Pokyny pro administraci v systému: Pokyny potřebné v rámci administrace projektové žádosti v aplikaci ISKP14+ portálu MS2014+ | MPSV

## Slide 4: Vydání právního aktu
Právní akt (PA)
Vydán by měl být zpravidla do 1 měsíce od výběru příslušné žádosti o podporu k financování nebo od splnění případných podmínek stanovených výzvou a výběrovou komisí.
Lze příjemci poskytnout Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře a výzva k doplnění projektu před vydáním právního aktu s podpisem ŘO (max. výše CZV, podmínky pro vydání PA).
Maximální lhůta pro žadatele na doplnění podkladů potřebných pro vydání PA, např. stavebního povolení s nabytím právní moci je stanovena na 6 měsíců od data schválení projektu k financování.

## Slide 5: Vydání právního aktu
Právní akt
Vzdání se práva na opravný prostředek proti navrženému krácení (právo žadatele na přezkum rozhodnutí výběrové komise), a to ihned po obdržení Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře s výhradou. Žadatel je oprávněn podat žádost o přezkum do 15 kalendářních dnů od dne doručení Vyrozumění. O tuto dobu se prodlužuje příprava PA.
Detailně nastudovat požadavky potřebné k vydání PA - doložit potřebné dokumenty, v ISKP 14+ zadat údaje k doplnění, dle výzvy včas bez prodlení.

## Slide 6: Údaje nutné k přípravě právního aktu
Skutečné datum zahájení realizace projektu doplněné v ISKP 2014+
Uvedení data v žádosti o změnu na záložce „Projekt“ a „Etapy“ (1.etapa)
Harmonogram realizace projektu/akce včetně plánu finančního plnění
Aktualizovaná data indikativního rozpočtu
Aktualizované dokumenty předložené v rámci žádosti o podporu
Číslo bankovního účtu příjemce
Případné podmínky realizace vzešlé ze závěrů výběrové komise

## Slide 7: Dokumenty nutné k přípravě právního aktu
Stavební povolení s vyznačeným nabytím právní moci či obdobný dokument dle stavebního zákona.
Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů.
Pověření k výkonu SOHZ u subjektu, který nebyl pověřen v době podání žádosti o podporu (Pověření s dílčími náležitostmi čl. 4 Rozhodnutí Komise), VP typ II a typ III, doložení navazujícího pověření VP typ I je podmínkou nejpozději před proplacením vyúčtování v podané Žádosti o platbu.

## Slide 8: Dokumenty nutné k přípravě právního aktu
Prokázání vlastnických vztahů k nemovitostem
V případě doložení smlouvy o právu stavby k žádosti o podporu - doložit výpis z katastru nemovitostí se zapsaným právem stavby.
V případě doložení smlouvy o budoucí smlouvě nájemní k žádosti o podporu – doložit platnou nájemní smlouvu/smlouvu o výpůjčce opravňující příjemce k užívání nemovitosti minimálně do konce udržitelnosti projektu.

## Slide 9: Realizace projektu
Finanční plán (FP) – sledované období
Sledované období (délka etapy) na sebe musí časově navazovat a nesmí se překrývat.
Sledované období za etapu je vždy ukončeno 20 pd před datem předložení Zprávy o realizaci projektu a Žádosti o platbu (ZoR/ŽoP).
Délka sledovaného období nesmí být kratší než tři měsíce (příjemci z neziskového sektoru mají možnost zvolit režim financování kombinované ex post platby).

## Slide 10: Realizace projektu
Finanční plán – sledované období
V případě, kdy dojde k ukončení pouze jedné etapy před vydáním prvního PA, má příjemce povinnost předložit průběžnou ZoR/ŽoP do 20 pracovních dnů od vydání prvního PA.
Pokud příjemce neplánuje předložení ZoR/ŽoP v tomto termínu, je nutné do 20 pracovních dnů od vydání prvního PA podat Žádosti o změnu (ŽoZ), kterou dojde k úpravě harmonogramu etap a FP projektu (případně další změny, jejichž realizace proběhla před vydáním prvního PA).

## Slide 11: Realizace projektu
Finanční plán – sledované období
V případě, že dojde k ukončení více než jedné etapy před vydáním prvního PA a příjemce nepožádal o úpravu HMG etap a FP před jeho vydáním, musí příjemce nejprve do 20 pracovních dnů od vydání prvního PA podat ŽoZ a upravit si FP (posunout nebo sloučit etapy).
Důvodem pro podání ŽoZ je fakt, že MS2014+ neumožňuje podání více ŽoP současně.

## Slide 12: Realizace projektu
Finanční plán – sledované období
Lhůta pro podání ŽoP v případě ukončení více etap není 20 pracovních dnů od vydání prvního PA, ale 20 pracovních dnů:
od schválení ŽoZ, v případě, že dojde pouze ke sloučení již ukončených etap. Jako datum zahájení sloučené etapy se uvede datum zahájení realizace projektu, jako datum ukončení sloučené etapy se uvede datum ukončení poslední etapy, která byla ukončena před vydáním prvního PA;
od ukončení etapy podle nového harmonogramu, dochází-li k prodloužení etapy do období po vydání PA.

## Slide 13: Realizace projektu
Finanční plán – vyúčtování, skutečné čerpání
Finanční plán se aktualizuje automaticky dle schválené žádosti o platbu.
Nevyčerpané prostředky se mezi sledovanými obdobími přesouvají automaticky.
Příjemci výzvy č. 31_22_003 mají povinnost v případě změny výše finančních prostředků oproti výši v nastaveném FP dle MS2014+/PA oznámit prostřednictvím ŽoZ nejpozději do ukončení sledovaného období před podáním ŽoP.
Příjemci výzvy č. 31_22_043, č. 31_22_044 a č. 31_24_108 nemají závazný FP ve smyslu výše čerpání finančních prostředků v jednotlivých etapách/monitorovacích obdobích (nemusí změny před vlastní realizací nahlásit).

## Slide 14: Realizace projektu
Způsobilost výdajů
Úspěšné ukončení procesu hodnocení neznamená potvrzení způsobilosti výdajů.
Způsobilost výdaje projektu je potvrzena v rámci kontroly předložených ŽoZ a ŽoP na základě doložení výdaje v podané ŽoP.
Příspěvek z NPO je možné poskytnout pouze na způsobilý výdaj, který splňuje všechna hlediska způsobilosti.

## Slide 15: Realizace projektu
Způsobilost výdajů
Věcná způsobilost - splnění podmínky souladu s právními předpisy, pravidly NPO a podmínkami podpory, zejména s PA.
Pokud budova slouží k více účelům, nejen pro aktivity projektu podporované výzvou vymezí se přesná podlahová plocha a náklady.
Místní způsobilost výdaje - území ČR.

## Slide 16: Realizace projektu
Způsobilost výdajů
Přiměřenost výdaje - výdaj je hospodárný, účelný a efektivní a jeho výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým.
Příjemce může být v rámci ověření ceny obvyklé vyzván k doložení způsobu stanovení ceny (neplatí pro ceny stanovené znaleckým posudkem, při výběru dodavatele na základě výběrového řízení a u nákupu do 100 000 bez DPH Kč).
Příjemce může být vyzván k ponížení výdaje na základě porovnání obdobného předmětu plnění v rámci stejné výzvy a na základě dalších ověření způsobilosti PM (např. výdaj za zpracování osnovy SP max. do 150 000 Kč.)

## Slide 17: Realizace projektu
Způsobilost výdajů
Časová způsobilost - vznik výdaje a jeho úhrady od 1. 2. 2020 do data uvedeného v textu výzvy, pokud výzva nestanovuje jinak.
V případě dokončených projektů jsou způsobilé pouze výdaje na základě smluv uzavřených po 1. 2. 2020, pokud výzva nestanovuje jinak.
Za vznik nákladu se považuje okamžik reálného vynaložení zdroje příjemcem, s nímž je spojen nárok na odpovídající plnění (platba dodavateli, úrok apod.), zpravidla je to datum uskutečnitelného zdanitelného plnění nebo relevantní dokument jako např. předávací protokol.
Vykázání výdaje - identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný výdaj dle požadavků uvedených v kapitole 4 SP dané výzvy (účetní doklad, podpůrná dokumentace).

## Slide 18: Realizace projektu
Zákaz čerpání z jiných podpor
Příjemce nesmí na totožné výdaje projektu nebo jejich části, které jsou financovány z NPO, čerpat dotaci z jiných projektů, financovaných z NPO, z jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu.
Dále ani z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce.
K úhradě způsobilých výdajů rovněž nesmí využít nástrojů finančního inženýrství.

## Slide 19: Realizace projektu
Zákaz čerpání z jiných podpor
Nelze čerpat podporu na náklady v rámci opatření v souvislosti se snížením energetické účinnosti budovy z programů financovaných z MŽP, SFŽP a příp. dalších programů zaměřených na energetické úspory.
Příjemce je oprávněn na výdaje aktivit projektu, které nejsou hrazeny dotací poskytnutou na základě PA z NPO, čerpat podporu z národních programů či programů, které nejsou financovány Evropskou unií (krajské dotace atp.) a pokud je to v souladu s pravidly veřejné podpory a s ustanoveními příslušných výzev a programů podpory.

## Slide 20: Realizace projektu
Zákaz čerpání z jiných podpor
Příjemce je povinen zabránit tomu, aby došlo k vícenásobnému hrazení stejných výdajů.
Dofinancování výdajů projektu z NPO z programů spolufinancovaných z EU je vyloučeno z důvodu duplicitního vykazování některých indikátorů.
Lze využít jiné dotace (např. obecní, krajské) např. na dofinancování DPH, která je nezpůsobilým výdajem v případě čerpání z NPO a podíl rozpočtu EU a SR neobsahuje.

## Slide 21: Realizace projektu
Zákaz čerpání z jiných podpor
Z důvodu identifikace výdajů projektu podpořených z NPO (ověření, že se jedná o nezpůsobilé výdaje projektu, které nejsou hrazeny z dotací poskytnutou na základě právního aktu), příjemce doloží Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané odlišným poskytovatel od VK NPO 3.3 včetně rozpočtu.
Dále např. smlouvu s dodavatelem, tiskovou sestavu žádosti pro identifikaci místa realizace projektu a objektu, který je předmětem podpory.

## Slide 22: Realizace projektu
Limity výdajů
Limity na CZV z výzvy
Vedlejší výdaje projektu
Výzva č. 31_22_003 – max. 10 % z hlavních způsobilých výdajů
Výzva č. 31_22_044 - max. 10 % z celkových způsobilých výdajů
Výzva č. 31_22_043 - max. 20 % z celkových způsobilých výdajů
Výzva č. 31_24_108 - max. 20 % z celkových způsobilých výdajů

## Slide 23: Realizace projektu
Limity výdajů
Nákup nemovitostí
Při nákupu pozemku je nutné respektovat maximální limit 10 % z CZV, resp. 15 % v případě nákupu opuštěných ploch a ploch dříve využívaných k průmyslovým účelům.
Pro nákup stavby limit 10 % z CZV, resp. 15 % z CZV neplatí.
Pro ověření limitu je nutné, aby ve znaleckém posudku byla cena rozdělena na pozemek a stavbu, v opačném případě je příjemce k tomuto vyzván.

## Slide 24: Realizace projektu
Monitorování projektů
Žadatel nesmí založit Žádost o platbu ani Zprávu o realizaci před vydáním prvního PA, po založení zablokuje FP, který nelze upravovat.
Při předkládání průběžné/závěrečné ZoR/ŽoP je nutno dodržet data zahájení a ukončení jednotlivých sledovaných období s ohledem na nastavený FP v PA.
Není-li schvalovací řízení ZoR/ŽoP uzavřeno, podání dalších ZoR/ŽoP dle FP je možné až po schválení předchozích, příjemce novou ZoR/ŽoP podá do 10 dnů po schválení předchozí.

## Slide 25: Realizace projektu
Monitorování projektů
Pokud k etapě/monitorovacímu období, za kterou/které bude příjemce předkládat ZoR/ŽoP projektu, bude podána ŽoZ (do konce sledovaného období) na úpravu FP nebo s vlivem na datové položky v ZoR/ŽoP týkající se sledovaného období (úprava rozpočtu, dodatky, apod.)
ZoR/ŽoP je možné rozpracovat před podáním a schválením ŽoZ, ale jejich podání je možné až po schválení ŽoZ.
Příjemce podá ZoR/ŽoP projektu do 20 pracovních dnů od schválení ŽoZ, aby došlo k propsání všech potřebných údajů ze ŽoZ.

## Slide 26: Realizace projektu
Termín ukončení realizace projektu
Datum uvedený v příslušné výzvě
Výzva č. 31_22_003 - nejpozději do 31. 12. 2025
Výzva č. 31_22_044 - nejpozději do 31. 12. 2025
Výzva č. 31_22_043 - nejpozději do 31. 10. 2025
Výzva č. 31_24_108 - nejpozději do 30. 04. 2026
Do tohoto data musí být rovněž uhrazeny veškeré způsobilé výdaje.

## Slide 27: Realizace projektu
Datum ukončení realizace projektu
Datum, do kterého budou prokazatelně uzavřeny všechny aktivity projektu.
Do tohoto data musí být rovněž uhrazeny veškeré způsobilé výdaje.
V případě, že příjemce ukončil realizaci projektu před vydáním prvního PA, předloží pouze závěrečnou ZoR/ŽoP do 20 pracovních dnů od vydání PA, pokud Specifická pravidla, případně výzva nestanoví jinak.

## Slide 28: Realizace projektu
Administrace závěrečné ZoR/ŽoP
Předložení závěrečné ZoR/ŽoP do 20 pracovních dnů (pd).
Kontrola závěrečné ZoR/ŽoP vč. proplacení výdajů - cca 20 pd.
Počet výzev zasílaných příjemci k dopracování je neomezený, celková lhůta k doplnění by neměla ze strany příjemce překročit 20 pd.
Příjemce může interní depeší požádat o prodloužení max. o 10 pd, celková lhůta může být prodlouženo na 30 pd.
Dle pravidel je maximální lhůta až 90 pd od podání ŽoP.

## Slide 29: Termín ukončení realizace projektů
V případě, že administrace ŽoP bude trvat 50 pd (20 pd kontrola prvního předložení, 20 pd na straně příjemce, 10 pd na kontrolu vrácené opravy, může však trvat až 90 dnů), administrace tedy může být v případě výzvy č. 108 ukončena 6. 8. 2026. Následuje lhůta pro proplacení max. 15 pd od předání Pokynu k platbě.
Vykazování splněných cílů EK: data do monitorovacího systému zadává MPSV, a to k souhrnně za celý cíl, dokládá relevantní přílohy (kupní smlouvy, energetické posudky, PENB atd. – dokumenty musí být redigované).
Následně zpracovává MPO DU (Delivery Unit) hromadnou žádost o výplatu finančních prostředků a předává ji Komisi.
Do 31. 8. 2026 musí být souhrnná žádost o výplatu za všechny splněné cíle a milníky NPO ze strany MPO DU předána Evropské Komisi!!

## Slide 30: Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Doložení vlastních výstupů projektu:
Doklad o kolaudaci s vyznačeným nabytím právní moci
Fotodokumentace.
Protokol o předání a převzetí díla (např. dodávky staveb, přístrojů a zařízení, doklad o zprovoznění, akceptační protokol), datum podepsání protokolu o předání a převzetí nesmí překročit termín ukončení realizace projektu, uvedený v PA.

## Slide 31: Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Doklad o kolaudaci s vyznačeným nabytím právní moci
Vydaný nejpozději k datu ukončení realizace projektu.
Pokud není kolaudační rozhodnutí vydáno, je nutné doložit např. Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu, musí být doloženo nejpozději s první Zprávou o udržitelnosti projektu (ZoU).
Pokud zkušební provoz při zachování účelu projektu, trvá po celou dobu udržitelnosti, příjemce předkládá jako přílohu ZoU projektu i případné dokumenty prokazující prodloužení zkušebního provozu.

## Slide 32: Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Stanovisko zpracovatele energetického posouzení dle závazného vzoru, který je přílohou č. 20 OP
Energetický specialista potvrdí, že realizací projektu došlo ke splnění opatření na snížení energetické náročnosti budovy.
Ve stanovisku musí být zohledněny změny s vlivem na energetickou účinnost budovy, které nastaly na budově v průběhu realizace. V některých případech je nutné doložit aktualizovaný PENB, např. při změně topného média oproti navrhovanému stavu apod.

## Slide 33: Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Stanovisko zpracovatele energetického posouzení dle závazného vzoru, který je přílohou č. 20 OP
Obsahuje v případě rekonstrukcí procentuální výši dosažených úspor/snížení emisí.
Podkladovými dokumenty pro jeho vypracování jsou zejména PENB, projektová dokumentace projektu, informace o provozu apod. (blíže viz příloha č. 20 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce).
Obsahuje fotodokumentaci provedených opatření.

## Slide 34: Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Doložení vlastních výstupů projektu
Čestné prohlášení k Red flags, jehož vzor je přílohou Specifických pravidel, případně výzvy.
Naplnění principů DNSH jak jsou popsána v příloze č. 18 OP ze žádosti o podporu, bude doloženo vyplněným a podepsaným Potvrzením o splnění požadavků/podmínek DNSH (příloha č. 19 OP) a dalšími podpůrnými dokumenty jako např. vážními lístky, fotodokumentací, technickými listy produktů, potvrzením/smlouvou o recyklaci stavebních odpadů apod.).

## Slide 35: Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Doložení vlastních výstupů projektu
Výzva č. 31_22_003 - nová služba musí být registrována a zařazena do sítě sociálních služeb do data ukončení realizace.
Výzva č. 31_22_043, 31_22_044 a č. 31_24_108 - zařazení služby do sítě sociálních služeb do 6 měsíců od ukončení realizace ověřovací akt.
Rozhodnutí o registraci sociální služby bude doloženo nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace projektu.

## Slide 36: Závěrečná žádost o platbu
U závěrečných ŽoP bude provedena:
kontrola limitů na vedlejší způsobilé výdaje dle skutečné výše CZV (není předmětem kontroly u průběžné ŽoP),
kontrola limitu výdaje na nákup pozemku dle skutečné výše CZV,
kontrola dodržení poměrů na jednotlivých zdrojích financování v NPO u relevantních příjemců s PA vydaným do revize 1.13 s platností od 17.2.2025 budou vydány změnové PA.
Skutečná výše CZV je vyčíslena na základě proplacení ZV v rámci všech schválených ŽoP
Po vyjádření podílů na CZV a poměrů dle skutečnosti bude příjemce případně vyzván k ponížení požadovaných ZV k proplacení.

## Slide 37: Změny v projektu
Podání žádosti o změnu
Příjemce má povinnost oznámit VK NPO 3.3 změny, které v projektu nastanou v době mezi podáním žádosti o podporu a ukončením udržitelnosti projektu.
U všech změn platí, že pokud je to možné, musí být ohlášeny před jejich samotnou realizací.
V MS2014+ na záložce Žádost o změnu (Pokyny potřebné v rámci administrace projektové žádosti v aplikaci ISKP14+ portálu MS2014+ | MPSV)

## Slide 38: Změny v projektu
Podmínky změnového řízení
Všechny změny jsou podstatné, a to buď změny podstatné nezakládající změnu právního aktu nebo změny podstatné zakládající změnu právního aktu.
Nelze doplňovat indikátory a nové aktivity do způsobilých výdajů projektu (s výjimkou nově vzniklé povinnosti realizovat povinnou publicitu podle kap. 10 OP).
Nelze navyšovat CZV.

## Slide 39: Změny v projektu
Podmínky změnového řízení
ŽoZ může být podána nejpozději s datem ukončení etapy projektu.
Prodloužení termínu ukončení realizace projektu musí být zohledněno i v posunutí termínu ukončení etapy, finančního ukončení projektu a v datu dosažení cílové hodnoty indikátoru.
Pokud je podána ŽoZ před podáním ZoR/ŽoP projektu, ale již po ukončení etapy, bude toto podání podléhat sankci dle PA (např. změny termínů).
Příjemce může interní depeší požádat o prodloužení lhůty k doplnění ŽoZ.

## Slide 40: Změny v projektu
Podmínky změnového řízení
Ke změně týkající se veřejných zakázek, je potřeba využít také modul Veřejné zakázky.
Pokud žadatel předkládá dokumentaci o zakázce se změnou s dopadem na projekt (např. změna závazku smlouvy/dodatek, změna ukončení termínů plnění, apod.), musí o této změně zároveň informovat prostřednictvím ŽoZ, aby byl posouzen její komplexní dopad na projekt.
Ke změně týkající se zakázky na stavební práce musí být v příloze doložen položkový rozpočet stavby zpracovaný ve shodné struktuře a formátu jako smluvní rozpočet stavby, případně jiný rozpočet odsouhlasený VK NPO 3.3.

## Slide 41: Změnové řízení zahájené před vydáním prvního právního aktu
Podmínky změnového řízení
Od podání žádosti o podporu do ukončení hodnocení není možné schválit jakékoli změny v projektu iniciované žadatelem.
Změna bude posouzena až po ukončení poslední fáze hodnocení.
VK NPO 3.3 prověří vliv požadované změny na výsledky hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného hodnocení.
Po ukončení hodnocení je příjemce vyzván PM z odd. realizace Výzvou k doplnění projektu před vydáním právního aktu k doplnění žádosti o podporu formou podání žádosti o změnu.

## Slide 42: Změnové řízení zahájené před vydáním prvního právního aktu
V době od podání žádosti o podporu do vydání právního aktu je možné žádat o změnu v osobě žadatele pouze v případech, jež stanoví § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
V případě změny v osobě žadatele musí žadatel zajistit splnění veškerých podmínek poskytnutí dotace, zejména požadavků na realizaci a udržitelnost výstupů projektu.
Schválení změny je podmíněno doložením, že nástupnický subjekt splňuje veškeré podmínky a vstupuje do všech práv a závazků původního subjektu.
Notes: § 14l
Zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, poskytovatel řízení zastaví, není-li ve výzvě podle § 14j stanoveno jinak.

## Slide 43: Změnové řízení zahájené po vydáním prvního právního aktu
Změny, které nezakládají změnu právního aktu dle kapitoly 15.2 OP:
Změna FP ve smyslu přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými etapami projektu (vyjma výzvy 31_22_003).
Příjemce musí neprodleně hlásit veškeré změny informací, poskytnutých při předkládání žádosti o podporu podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

## Slide 44: Změnové řízení zahájené po vydáním prvního právního aktu
Změny, které zakládají změnu PA dle kapitoly 15.3 OP:
změny termínů (na pozdější datum – tzn. prodloužení) ukončení realizace projektu,
změny termínů etap/monitorovacích období,
změny termínů naplnění indikátorů,
změny cílových hodnot indikátorů,
změny aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu dotace či indikátoru
Změny, jež musí být hlášeny před jejich vlastní realizací a jejichž nenahlášení má za následek stanovení finanční opravy dle PA

## Slide 45: Změny v projektu
Změny, které nebudou schváleny po vydání PA:
navýšení CZV - výše uvedená v PA za jednotlivé zdroje financování (Nástroj pro oživení a odolnost, státní rozpočet) jsou částkami maximálními, nepřekročitelnými,
změna režimu financování oproti jeho nastavení v PA,
změny spočívající v přesunu finančních prostředků ze zdroje RRF na SR (DPH) i za předpokladu nepřekročení maximální výše dotace uvedené v PA,
změnu převodu finančních prostředků z investic na neinvestice .

## Slide 46: Změny v projektu
Změny, které nebudou schváleny po vydání PA:
změna v osobě příjemce, pokud se nejedná o:
změnu právní formy příjemce dotace, kdy ostatní údaje zůstanou nezměněny;
přeměnu obchodní společnosti nebo družstva podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev v rozsahu stanoveném v § 14d a § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
změnu příjemce při slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob, právnických osob podle zákona o církvích a náboženských společnostech a příspěvkových organizací ve smyslu § 14d odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech;
změnu příjemce ze zákona, kdy od určitého data dojde k jeho přejmenování či změně právní formy.

## Slide 47: Změny v projektu
Změny, které vyžadují souhlas VK NPO 3.3:
zatížení majetku jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti/reálná břemena), výpůjčka, pronájem předmětu dotace,
v případě výpůjčky či pronájmu, součástí ŽoZ by měla být i platná, nikoli účinná smlouva,
prodej majetku získaného, byť částečně z dotace, nebo jeho převedení na jiný subjekt,
zřízení zástavního práva s výjimkou zástavního práva k zajištění úvěru na financování projektu, nestanoví-li Specifická pravidla, případně výzva jinak.

## Slide 48: Změny v projektu
Překročení termínu ukončení realizace projektu uvedeného v PA
V případě pozdního podání ŽoZ na prodloužení termínu ukončení realizace projektu (závěrečné etapy/monitorovacího období) VK NPO 3.3 dotaci zkrátí, případně vyměří odvod za pozdní podání ŽoZ podle PA.
Překročení termínu o více než 60 pracovních dnů, VK NPO 3.3 rozhodne o vrácení celkově vyplacené dotace.

## Slide 49: Změny v projektu
Prodloužení termínu ukončení realizace projektu za nejzazší datum stanovené výzvou je možné schválit pouze za těchto předpokladů:
ŽoZ je podána až po vydání prvního právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
Musí existovat věcný důvod, který příjemce v ŽoZ dostatečně popíše a uvede, jakým způsobem daná prodleva ovlivnila či ovlivňuje realizaci projektu.
Nedodržení harmonogramu realizace projektu prokazatelně nezpůsobil žadatel/příjemce.

## Slide 50: Změny v projektu
Prodloužení termínu ukončení realizace projektu za nejzazší datum stanovené výzvou je možné schválit pouze za těchto předpokladů:
ŽoZ je příjemcem řádně odůvodněna včetně návrhu prodloužení termínu realizace projektu.
Prodloužení nepřesáhne datum 31. 3. 2026.
ŽoZ podávané příjemcem bez dostatečného zdůvodnění z preventivních důvodů, tedy v případech, kdy není ohrožen HMG realizace projektu, budou zamítnuty.

## Slide 51: Změny v projektu
Důvody pro prodloužení termínu ukončení realizace projektu za nejzazší datum stanovené ve výzvě:
nepředvídatelné okolnosti nezaviněné příjemcem,
zrušení či opakování zadávacího nebo výběrového řízení, pokud zadavatel zrušení zadávacího nebo výběrového řízení nezavinil sám, např. z důvodu nezájmu uchazečů o veřejnou zakázku, příp. byla podána pouze jedna nabídka splňující všechny podmínky zadávacího nebo výběrového řízení,
prodloužení realizace zadávacího či výběrového řízení např. v případě řešení námitek ze strany neúspěšného účastníka.

## Slide 52: Změny v projektu
Důvody pro prodloužení termínu ukončení realizace projektu za nejzazší datum stanovené ve výzvě:
správní řízení vedené jiným správním orgánem, pokud příjemci důvodně brání v realizaci projektu (např. správní řízení vedené ÚOHS u VZ spolufinancované z projektu) – prodloužení projektu bude schváleno o dobu přiměřenou zdržení, které vzniklo v důsledku vedeného správního řízení,
odstoupení dodavatele od smlouvy, pokud nebylo způsobeno například porušením smluvních podmínek ze strany zadavatele.

## Slide 53: Změny v projektu
Důvody pro prodloužení termínu ukončení realizace projektu za nejzazší datum stanovené ve výzvě:
dříve neodhalené okolnosti, např. změna stanoviska dotčeného orgánu, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, nedostatky v projektové dokumentaci stavby zjištěné po dokončení stavebního řízení, komplikace majetkoprávního vypořádání, obtížné zakládací podmínky stavby či skryté vady nosných konstrukcí objevené v průběhu rekonstrukce, apod.

## Slide 54: Změny v projektu
Důvody pro prodloužení termínu ukončení realizace projektu za nejzazší datum stanovené ve výzvě:
odstoupení příjemce od smlouvy podle § 2001 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud ze strany dodavatele došlo k takovým porušením smlouvy, že není možné v plnění smlouvy dále pokračovat,
insolvence, úpadek či likvidace dodavatele,
zpoždění dodávky zásadních a pro dosažení cílů nezbytných technologií/výrobků/materiálů apod,
zdržení z důvodu nutnosti provést archeologický průzkum.

## Slide 55: Změny v projektu
Důvody pro prodloužení termínu ukončení realizace projektu za nejzazší datum stanovené ve výzvě:
zásah vyšší moci,
všechny další události vzniklé od okamžiku podání žádosti o podporu,
Předpokladem pro schválení ŽoZ je dodržení všech platných právních předpisů ČR a EU a metodických dokumentů NPO.

## Slide 56: Změny v projektu
Změny v rozpočtu projektu
Snížení CZV na základě ceny z VŘ (změnu není povinné hlásit, pokud není příjemce ze strany VK NPO 3.3. vyzván).
V případě snížení cílových hodnot indikátorů se poměrově poníží CZV.
Do RDS pro výběr zhotovitele byly zapracovány a oceněny zjištěné změny a detaily vyvolané např. změnou legislativy, změnou okolností atd.
Notes: OP, kap. 15 (str.64)
Jestli upozorňovat - nelze odebírat aktivity vztahující se ke způsobilým výdajům nebo přispívající k plnění indikátorů či kritérií věcného hodnocení, pokud by jejich odebrání mělo vliv na výběr projektu

## Slide 57: Změny v projektu
Změny v rozpočtu projektu
Do RDS byly zapracovány dotazy uchazečů v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby.
V průběhu realizace projektu např. je zjištěna potřeba odlišně realizovat stavbu oproti původní RDS, a tím další vyvolané změny oproti rozpočtu.
Příjemce uzavře dodatek ke SoD na zhotovitele stavby a dodatky k dalším zakázkám projektu.

## Slide 58: Změny v projektu
Změny v rozpočtu projektu
Za předpokladu splnění daných podmínek může příjemce požádat:
o změnu ve výdajích na stavební práce,
o přesuny výdajů v položkách rozpočtu z nezpůsobilých výdajů projektu z důvodu limitu ve výzvě,
o využití úspor na navýšení výdajů v jiné položce rozpočtu projektu.

## Slide 59: Změnové řízení
Využití úspor v rozpočtu projektu
Pokud je skutečně vysoutěžená cena nižší než předpokládaná hodnota zakázky, vzniknou v rozpočtu projektu úspory na jednotlivých položkách.
O využití úspory je možné požádat prostřednictvím ŽoZ, kterou příjemce podá nejpozději k datu ukončení etapy/sledovaného období projektu.
Využití úspory musí být uvedeno ve všech částí projektové žádosti, zejména v příloze č. P4 osnovy SP atd.
Pokud při využití úspor dochází ke změnám v položkách rozpočtu, případně k přesunům, musí být vydán změnový právní akt (Příloha č.1 PA).

## Slide 60: Změnové řízení
Využití úspor v rozpočtu projektu
Na plánované další zakázky, u nichž je vysoutěžená cena vyšší než předpokládaná.
Výdaj na aktivitu je uveden v žádosti v nezpůsobilých výdajích a je finančně oceněn, výjimkou je možnost dofinancování povinné publicity.
Výdaj na aktivitu nebylo možné zařadit do CZV z důvodu dosažení limitu ve výzvě, ale splňuje všechny podmínky způsobilosti (věcně, místně, časově).

## Slide 61: Změnové řízení
Využití úspor v rozpočtu projektu
V případě posouzení, že výdaj na aktivitu vyvolán změnou a jeho provedení je nutné pro realizaci účelu dotace.
V případě, že výdaj na stavební práce vzešel z důvodu náhrady méněprací, které je nutné realizovat z důvodu splnění účelu dotace, analogicky může stejná situace nastat i u jiných aktivit souvisejících s výdaji uvedenými v SoD.
Přesuny výdajů v rozpočtu projektu jsou možné za předpokladu nenavýšení CZV, splnění max. limitů ZV na vedlejší výdaje, nesmí navýšit výši neinvestice oproti PA a výši podílu ze SR dle finančního rámce uvedeného v PA.

## Slide 62: Změnové řízení
Využití úspor v rozpočtu projektu
Příjemce prostřednictvím žádosti o změnu předloží stavební rozpočet v editovatelném formátu s vyznačením položek, které požaduje z původně NV přesunout do ZV.
Ve stavebním rozpočtu budou vyznačeny/rozlišeny položky zařazené do způsobilých a nezpůsobilých výdajů dle Specifických pravidel.
Při kontrole předkládané ŽoZ budou stavební položky porovnány s cenami RTS/ÚRS nebo s nabídkami (posouzení 3E); některé z požadovaných nových položek mohou být tedy vyhodnoceny jako částečně nezpůsobilé.

## Slide 63: Změnové řízení
Využití úspor v rozpočtu projektu nelze:
pokud nově zařazované položky nesplňují podmínky způsobilosti dle pravidel NPO nebo výzvy, nebudou schváleny,
pokud se jedná o věcně nezpůsobilé výdaje vyřazené v hodnocení,
pokud výdaje byly pokráceny z důvodu posouzení 3E.

## Slide 64: Změnové řízení
Využití úspor v rozpočtu projektu nelze:
pokud výdaje věcně nesouvisejí s projektem nebo nesplňují podmínky způsobilosti dané výzvy,
pokud se jedná o nové aktivity (hlavní a vedlejší) projektu, které nebyly popsány v žádosti při jejím prvním podání (např. ve Studii proveditelnosti), aktivity projektu definují Specifická pravidla.

## Slide 65: Změnové řízení
Změny výdajů na stavební práce - vícepráce
Obecně platí pravidlo možnosti financování víceprací max. do výše vykázaných méněprací (v téže zakázce, ve způsobilých výdajích).
Financování víceprací je možné, pokud nebudou navýšeny celkové schválené výdaje na stavební práce ani CZV projektu.
Dále platí, že není možné jako vícepráce nárokovat celé nové aktivity/stavební objekty, které nebyly předmětem prvního podání žádosti.

## Slide 66: Změnové řízení
Změny výdajů na stavební práce - vícepráce
Nelze účelově generovat méněpráce za účelem získání prostředků na rozšíření projektu.
Podmínkou uplatnění víceprací je uzavřený dodatek ke SoD v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), případně dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek (MPZ).
Příjemce k příslušné zakázce do modulu VZ nahraje dodatek ke SoD včetně příloh (změnový list se všemi požadovanými údaji, aktualizovaný kompletní rozpočet, atd.).

## Slide 67: Změnové řízení
Změny výdajů na stavební práce - vícepráce
Položkové vícenáklady (vícepráce) lze nárokovat pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné výdaje, které jsou nutné pro realizaci díla, a k naplnění cílů a parametrů projektu.
Současně se musí jednat o změny, které jsou v souladu se ZZVZ/MPZ.
U zakázek administrovaných mimo režim zákona se postupuje analogicky.

## Slide 68: Změnové řízení
Změny výdajů na stavební práce - vícepráce
ŽoZ na financování výdajů dle uzavřených dodatků může být podána nejpozději s datem ukončení etapy/sledovaného období, před podáním ZoR/ŽoP.
VK NPO 3.3. posoudí výše uvedenou věcnost, rozsah a nutnost víceprací a v případě, že se bude jednat o řádně odůvodněné, a z hlediska projektu nutné vícepráce, potom budou tyto změny projektu odsouhlaseny.

## Slide 69: Rozhodnutí o změně
VK NPO 3.3 o schválení nebo zamítnutí ŽoZ musí rozhodnout do 20 pracovních dní od jejího podání.
Příjemce je v případě potřeby požádán ve stejné lhůtě, aby formou depeše v MS2014+ doložil do 5 pracovních dnů informace.
Příjemce může požádat formou depeše v MS2014+ o prodloužení lhůty k doplnění.
Příjemce po schválení ŽoZ, které zakládají změnu PA , obdrží depeší informaci o vydání nového PA, který má nyní k dispozici v MS2014+.

## Slide 70: Veřejné zakázky
Legislativa
Zákon č. 134/2016 sb., o zadávaní veřejných zakázek.
Nařízení vlády č. 172/2016 sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely ZZVZ.
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Příloha č. 1 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek.
Nepožadovat po PM a specialistovi na kontrolu VZ informace k zadání zakázky, konzultace apod. obdržíte maximálně odkaz na výše uvedenou legislativu.

## Slide 71: Veřejné zakázky
Žadatelé/příjemci při zadávání zakázek nespadajících pod působnost ZZVZ/ZVZ, jsou povinni postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek (dále jen „MPZ“), který je přílohou č. 1 Obecných pravidel, a dodržovat požadavky, které jsou nad rámec MPZ v Obecných nebo Specifických pravidlech.
Správné určení režimu zakázky (dle MPZ) podle předpokládané hodnoty:
a) malého rozsahu
b) vyšší hodnoty

## Slide 72: Veřejné zakázky
Zakázkou malého rozsahu je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší
než 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby
nebo 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce.
Od 3. 4. 2025 jsou změny zákonných limitů:
než 3 000 000 Kč bez DPH u dodávek a služeb
nebo 9 000 000 Kč bez DPH v případě stavebních prací
se použijí pro VZMR, u kterých bude smlouva uzavřena ode dne účinnosti novely.
Rozhodující pro posouzení dodržení limitů pro VZMR je totiž podle § 16 odst. 5 a § 16 odst. 6 věta druhá okamžik zadání veřejné zakázky a cena uvedená ve smlouvě.

## Slide 73: Veřejné zakázky
Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v MPZ zadávat zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než:
500 000,- Kč bez DPH
nebo 2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby
nebo 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce, pokud je zakázka zadávána příjemcem, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 % peněžních prostředků, poskytnutých z rozpočtu veřejného zadavatele, z rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy je zakázka plněna mimo území Evropské unie.
Zvýšené limity pro VZMR (3 000 000 Kč bez DPH u dodávek a služeb nebo 9 000 000 Kč bez DPH v případě stavebních prací) se použijí pro VZMR, u kterých bude smlouva uzavřena ode dne účinnosti novely. Rozhodující pro posouzení dodržení limitů pro VZMR je totiž podle § 16 odst. 5 a § 16 odst. 6 věta druhá okamžik zadání veřejné zakázky a cena uvedená ve smlouvě.

## Slide 74: Veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky
uvádět přepokládanou hodnotu zakázky v zadávací dokumentaci,
dokládat vždy podklady a výpočet ke stanovení výše předpokládané hodnoty,
způsob stanovení předpokládané hodnoty musí obsahovat konkrétní údaje, ze kterých zadavatel vycházel, nestačí jenom písemné odůvodnění,
do předpokládané hodnoty zakázky se nezahrnuje DPH.

## Slide 75: Veřejné zakázky
Administrativní ověření
Veškeré dokumenty k VZ je nutné vkládat do MS2014+ k dané VZ včetně Dodatků k VZ (je tam i kolonka pro Dodatek).
Nezapomínat vždy k VZ doložit také Přílohu č. 2 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, Seznam osob a čestné prohlášení ke střetu zájmů s uvedením identifikace jednotlivých osob z důvodu prověření střetu zájmů a čestné prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 22 OP.
Pokud je zadavatel zastoupen osobou při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím/výběrovým řízením vždy dokládat příslušnou plnou moc, pověření, příkazní smlouvu.

## Slide 76: Veřejné zakázky
Zadavatel VZ uvede v ZD:
Povinnost pro dodavatele (subdodavatele) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu (pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít).
Povinnost plnění zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen DNSH), závazek musí být obsažen jak ve smlouvách s dodavateli, tak již v samotné zadávací dokumentaci ke každé zakázce, na jejíž výdaje bude příjemce čerpat dotaci z RRF.
Povinnost opatřit každou fakturu registračním číslem projektu.

## Slide 77: Veřejné zakázky
Náležitosti dokumentace k VZ:
nezapomínat uvádět u VZMR, zda jde o otevřenou či uzavřenou výzvu,
v dokumentech k VZ vždy uvádět úplnou identifikaci zejména účastníků zadávacího řízení včetně – IČO a sídla,
název VZ v ZD musí být v souladu s názvem uvedeným v MS2014+, včetně souladu údajů o VZ.

## Slide 78: Veřejné zakázky
Náležitosti dokumentace k VZ:
uvádět v ZD vždy odkaz na profil zadavatele, kde je VZ uveřejněna,
ve výzvě k podání nabídek uvádět lhůtu pro podání nabídek (u VZMR je min. 10 dnů) včetně uvedení času podání a pravidla pro hodnocení nabídek dle odst. 7.3.3 MPZ či ZZVZ,
v případě uzavření smlouvy, vždy uvádět označení smluvních stran vč. IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny, dobu a místo plnění a smluvní sankce/pokuty.

## Slide 79: Veřejné zakázky
Náležitosti dokumentace k VZ:
v protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek vždy uvádět seznam doručených nabídek, včetně identifikačních údajů účastníků, datum a čas doručení nabídek a popis způsobu a odůvodnění hodnocení nabídek, pokud nebyla hodnocena pouze cena, podrobné odůvodnění výše přidělených bodů dle kritérií hodnocení včetně přesných vzorců.

## Slide 80: Veřejné zakázky
Příjemce doloží ke kontrole VZ:
dokumenty, že zadavatel odeslal i obdržel odpověď na žádost o objasnění a doplnění nabídky účastníka zadávacího řízení včetně zaslaných příloh a také, že odeslal a obdržel odpověď od vítězného dodavatele na Výzvu k poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy o dílo,
že informoval bez zbytečného odkladu o výsledku výběrového řízení všechny účastníky, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a jehož nabídka nebyla vyřazena z výběrového řízení,
vždy všechny dodané kompletní nabídky účastníků zadávacího řízení, nestačí jen vítězného dodavatele.

## Slide 81: Veřejné zakázky
Příjemce doloží ke kontrole VZ:
uveřejnění smlouvy či dodatku, písemné zprávy na profilu zadavatele dle zákona, v případě veřejnoprávních organizací také v registru smluv (obce vykonávající rozšířenou působnost, tedy tzv. obce III. stupně, příspěvkové organizace zřízené obcemi nižšího typu a právnické osoby, v níž má obec, které nebyla svěřena žádná rozšířená působnost, většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby),
v případě, že je v ZD uvedena prohlídka místa plnění, tak doloží dokument o prohlídce místa plnění,
seznam oslovených dodavatelů s daty oslovení.

## Slide 82: Veřejné zakázky
Příjemce doloží ke kontrole VZ:
došlé nabídky s daty dodání (emailová doručenka spolu s odeslaným emailem, záznam v elektronickém nástroji, datová schránka apod.) včetně zaslaných příloh a pokud jsou nabídky doručeny v listinné podobě, tak samozřejmě scan obálky s daty doručení apod,
byla-li jmenována hodnoticí komise, tak vždy doložit příslušný dokument o jmenování.

## Slide 83: Veřejné zakázky
Příjemce doloží ke kontrole VZ:
údaje z evidence skutečných majitelů o skutečném majiteli u vybraných dodavatelů s povinností podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů,
dokumenty, že zadavatel odeslal i obdržel odpověď na žádost o objasnění a doplnění nabídky účastníka zadávacího řízení včetně zaslaných příloh,
dokument, že odeslal a obdržel odpověď od vítězného dodavatele na Výzvu k poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy o dílo.

## Slide 84: Veřejné zakázky
Povinnost dodavatele
Po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).
Vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## Slide 85: Veřejné zakázky
Dodatek ke smlouvě – změna VZ
Ke změně doložit i potřebnou dokumentaci (např. fotodokumentace stavu před změnou, zápis ze stavebního deníku, zápis kontrolních dnů, stanoviska příslušných dotčených orgánů, souhlas projektanta apod.).
Doložit přesné odůvodnění změny, zda se jedná o změnu dle § 222 odst. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ZZVZ.
Doložit podrobné odůvodnění prodloužení realizace a navýšení ceny.
Doložit uveřejnění dodatku na profilu zadavatele (v registru smluv).

## Slide 86: Publicita
Přijetí prostředků RRF (Nástroj pro oživení a odolnost) znamená pro příjemce:
souhlas s uvedením v seznamu příjemců pro informování veřejnosti o názvu projektu a částce přidělené z veřejných zdrojů,
povinnost ve všech informačních a komunikačních činnostech dodržovat pravidla jednotné publicity stanovená Evropskou komisí,
povinnost uvést ve všech variantách povinné publicity název projektu, hlavní cíl projektu a větu: Projekt <název projektu> je financován Evropskou unií.

## Slide 87: Publicita
Název musí odpovídat názvu uvedenému v systému MS2014+, a to buď jeho plné, nebo zkrácené verzi,
dále jsou součástí povinné publicity logo EU pro použití v NPO, logo NPO ČR a logo MPSV ČR.

## Slide 88: Publicita
Dle kapitoly 10 OP:
Jsou výdaje na uvedená opatření ZV projektu,
žadatel/příjemce může využít generátor publicity, který je zpřístupněn na webu https://publicita.dotaceeu.cz,
realizované formy povinné publicity příjemce popisuje ve ZoR/ZoU:
screenshot webových stránek (příloha ZoR)
fotografie stálé pamětní desky (ZoU)

## Slide 89: Publicita
Časté chyby příjemce:
chybí povinné prvky publicity (3 loga),
není vyplněn komentář povinné prvky,
není doložen screenshot webových stránek.
Při nesplnění pravidel pro zpracování povinných a informačních a propagačních nástrojů bude uplatněna sankce v souladu s podmínkami PA.

## Slide 90: Povinné informační a propagační nástroje po vydání prvního právní aktu:
CZV přesahuje 12 mil. Kč
zveřejní na své internetové stránce,
umístí po zahájení realizace investice dočasný billboard/pamětní desku s informacemi o investici (po dokončení nahrazen stálou pamětní deskou/billboardem),
zajistí, aby subjekty, které se na operaci podílejí, byly o tomto financování informovány. Každý dokument týkající se provádění operace, jenž je použit pro informování veřejnosti nebo pro cílové skupiny, včetně jakéhokoliv potvrzení účasti nebo jiného potvrzení, musí obsahovat prohlášení o tom, že program byl podporován z RRF.

## Slide 91: Povinné informační a propagační nástroje po vydání prvního právní aktu:
CZV nepřesahuje 12 mil. Kč
zveřejní na své internetové stránce,
umístí na místě snadno viditelném pro veřejnost plakát, nebo elektronické zobrazovací zařízení s informacemi o projektu o minimální velikosti A3 zobrazovací plochy (displeje, obrazovky),
zajistí, aby subjekty, které se na operaci podílejí, byly o tomto financování informovány. Každý dokument týkající se provádění operace, jenž je použit pro informování veřejnosti nebo pro cílové skupiny, včetně jakéhokoliv potvrzení účasti nebo jiného potvrzení, musí obsahovat prohlášení o tom, že program byl podporován z RRF.

## Slide 92: Indikátory
Indikátory
Pokud během realizace nastanou změny projektu, které mohou ovlivnit cílovou hodnotu indikátoru nebo datum cílové hodnoty, je nutné je hlásit formou ŽoZ.
Nenaplnění závazné cílové hodnoty indikátoru do doby stanovené v PA, může v souladu s Pravidly NPO vést k finanční opravě nebo nevyplacení dotace.
Neudržení dosažené hodnoty po dobu udržitelnosti může mít charakter porušení rozpočtové kázně s následkem finanční opravy podle Podmínek PA.

## Slide 93: Indikátory
Metodické listy indikátorů
Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich vykazování a výpočtu obsahují metodické listy indikátorů, které jsou přílohou Specifických pravidel vydaných k příslušné výzvě.
Jakékoliv změny v projektu, které by mohly mít vliv na hodnoty indikátorů doporučujeme konzultovat předem s projektovým manažerem daného projektu.

## Slide 94: ENVI Indikátory
Do této kategorie spadají
32300 - Snížení konečné spotřeby energie,
36113 - Snížení emisí CO2,
32601 - Úspora primární energie.
Jestliže po realizaci projektu nedojde k naplnění cílové hodnoty ENVI indikátorů, tj. dosažená hodnota těchto indikátorů je nižší než předpokládaná cílová hodnota těchto indikátorů, potom se nejedná o porušení podmínek, které by bylo sankcionováno.
Dosažená hodnota je uvedena ve stanovisku energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce.

## Slide 95: ENVI Indikátory
Výpočet dosažené hodnoty indikátoru vychází:
z údajů uvedených v energetickém posudku pro stav po realizaci, nebo
z údajů uvedených ve změnových dokumentech dokládajících skutečné provedení projektu v případech, kdy dochází ke změnám v projektu mající vliv na dosaženou hodnotu, nebo
z údajů uvedených v dokladech dokládající reálnou spotřebu provozu po realizaci projektu.
V případě, že je předmětem projektu novostavba, potom jsou výše uvedené ENVI indikátory pro projekt nerelevantní.
Vždy je nutné vykazovat rozdíl, tj. prokázat, že realizací projektu došlo ke snížení či úspoře v závislosti na indikátoru, nikoliv vykázat množství energie/emisí dodávaných do budovy po realizaci projektu.

## Slide 96: Princip DNSH
DNSH
Jedná se o zásadu „významně nepoškozovat“ životní prostředí při realizaci projektů NPO – „Do No Significant Harm“ (DNSH).
Požadavky na dodržení zásady DNSH v projektech jsou uvedeny ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a v příloze č. 18 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.
1. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů (pokud jsou v projektu pořizována zařízení pro používání vody).
2. Přechod na oběhové hospodářství.

## Slide 97: Princip DNSH
Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů
Podmínka: Jsou-li instalována zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:
umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
WC zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

## Slide 98: Princip DNSH
Přechod na oběhové hospodářství
Podmínka: Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

## Slide 99: Princip DNSH
Přechod na oběhové hospodářství
Z čeho vycházet: Základem je vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8, která jako přílohu obsahuje katalog odpadů. Z kapitoly 17 tvoří základní soubor odpadů, ze kterého je potřeba připravit minimálně 70 % k opětovnému použití, všechny položky, s výjimkou těch, které ve svém označení obsahují slovo „nebezpečný“, a s výjimkou položky 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03). Obdobně se do základního souboru nezapočítá materiál splňující požadavky/kritéria pro vedlejší produkt dle platné legislativy.

## Slide 100: Princip DNSH
Přechod na oběhové hospodářství
Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Do tohoto množství se opět nezapočítává nebezpečný materiál (musí s ním být nakládáno v souladu s legislativou) a materiál svým charakterem spadající pod položku 17 05 04 (Zemina a kamení).

## Slide 101: Princip DNSH
Přechod na oběhové hospodářství
Jak prokazovat splnění: Je třeba uvést alespoň celkové množství relevantního odpadu a celkové množství recyklovaného odpadu. Tuto informaci příjemce uvede jako součást závěrečné zprávy o realizaci/žádosti o platbu v Potvrzení o splnění požadavků/podmínek DNSH, případně jako samostatnou přílohu tohoto Potvrzení. Dále je tuto skutečnost nutné podložit dalšími průkaznými dokumenty, např. vážními lístky, potvrzení/smlouvu o recyklaci stavebních odpadů, případně důkazy prokazujícími znovuvyužití tohoto materiálu.

## Slide 102: Opatření v oblasti energetických úspor
Nedílnou součástí realizace projektů NPO v gesci MPSV, jsou i opatření v oblasti dosažení energetických úspor. Obecně platí, že se musí jednat o:
novostavbu, která dosahuje alespoň 20 % úspor primární energie oproti NZEB (budova s téměř nulovou spotřebou energie), nebo
rekonstrukci typ A (více než 30 % úspor primární energie, resp. 30% snížení emisí), nebo
rekonstrukci typ B (alespoň 2 % úspor primární energie, resp. 2 % snížení emisí).
Splnění jednoho z výše uvedených typů opatření (a na ně navázaných stavebních a technických úprav), k nimž se příjemce zavázal, je podmínkou Výzvy, a případné nesplnění může být sankcionováno v souladu s PA.

## Slide 103: Veřejnosprávní kontroly projektů
Cílem veřejnosprávních kontrol je ověření:
skutečného stavu projektů,
pravdivosti údajů poskytovaných příjemcem podpory,
úplnosti dokumentace projektu,
souladu činností příjemce s vnitrostátními pravidly a pravidly Evropské unie.
MPSV je oprávněno provádět veřejnosprávní kontroly projektů.
Dle „Zákona o finanční kontrole“.
Kontroly projektů mohou být prováděny jak v průběhu jejich realizace, tak v době udržitelnosti.

## Slide 104: Veřejnosprávní kontroly projektů
Hlavní zaměření kontrol je ověření:
naplnění a udržení cíle a účelu projektu uvedeného v Žádosti o podporu a v PA,
skutečného stavu pořízeného majetku v místě realizace s ohledem na jednotlivé výdaje projektu deklarované v soupiskách dokladů,
ověření souladu originálních dokladů s doklady předloženými elektronicky v průběhu realizace projektu,
kontrola evidence a účtování pořízeného majetku v ekonomickém systému příjemce včetně indikátorů,
ověření vlastnické struktury příjemce dotace,
archivace dokumentů spojených s realizací a udržitelností projektu.

## Slide 105: Děkujeme za pozornost
Odbor Národního plánu obnovy a PŠČS