## I
Strategický cíl I. Zajistit jednotné chápání a používání základních pojmů, včetně revize současných druhů sociálních služeb
I | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědnost za plnění | Spolupráce na plnění | Způsob spolupráce na plnění | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření | Kritérium splnění
Specifický cíl I.1. Jednoznačně vymezit základní pojmy v zákonech, vyhláškách a metodických pokynech.
I.1.1 | Opatření | Legislativní | Zpracovat návrh novely zákona o sociálních službách, který bude obsahovat jasné vymezení základních pojmů. | Primárním cílem je upravit pojmy v právních normách, v případě potřeby mohou být další témata nebo výklady rozpracovány v dalších dokumentech nelegislativního charakteru | MPSV | Odborníci z praxe, budou spolupracovat zejména v rámci pracovních skupin (zástupci poskytovatelů sociálních služeb, akademické sféry, krajské či obecní samosprávy a dalších aktérů sociální politiky) |  | 2017-2018 | 0 | I.1.2, I.2.1, I.2.2, I.3.1 | Novela zákona o sociálních službách a její evaluace | Plánováno
Č.1 | Činnost | Legislativní | Legislativní proces ke zpracovanému návrhu. | Legislativní proces ke zpracovanému návrhu, který obsahuje definice základních pojmů, zejména: nepříznivá sociální situace, síťování sociálních služeb, sociální služby komunitního charakteru, neformální péče. | MPSV | MPSV |  | 2017 | 0 |  |  | V realizaci
Ú.3 | Úkol | Legislativní | Dokončit celý legislativní proces. | Zástupci MPSV se budou účasntit jednání na různých úrovních k návrhu novely, budou zapraciovávat případné pozměňovací návrhy | MPSV |  |  | 2017 | 0
Č.2 | Činnost | Legislativní | Zhodnocení zavedení změn v praxi, případná následná optimalizace | Zhodnocení zavedení změn bude realizováno v rámci systémovéuho projektu MPSV, pomocí analýzy formou veřejné zakázky a hásledným vytvořením návrhu případných úprav zákona o sociálních službách. | MPSV | Odborníci z praxe (zástupci poskytovatelů sociálních služeb, akademické sféry, krajské či obecní samosprávy, a dalších aktérů sociální politiky). | Odborníci z praxe, budou spolupracovat zejména v rámci pracovních skupin (zástupci poskytovatelů sociálních služeb, akademické sféry, krajské či obecní samosprávy, a dalších aktérů sociální politiky) | 2018 | 0
Ú.4 | Úkol | Nelegislativní | Systematický sběr podnětů z praxe. | V rámci činnosti věcného útavru MPSV a v rámci projektových aktivit (především Rozvoj systému sociálních služeb) sbírat podněty a zkusenosti z praxe poskytování sociálních služeb. | MPSV, odbor 22, 35 | Poskytovatelé sociálních služeb, obce kraje. | Jmenovaní aktéři systému sociálních služeb budou v rámci různých setkání/seminářů a při dalších příležitostech předávat informace, podněty a zkušenosti. | 2018 | 0
I.1.2 | Opatření | Legislativní | Zpracovat legislativní úpravu pro posuzování nepříznivé sociální situace pro sociální pracovníky poskytovatelů soc. služeb | Je nezbytné lépe upravit pojem nepříznivá sociální situace legislativně. Z důvodu efektivnější implementace do praxe budou dále vypracovány materiály nelegislativního charakteru. | MPSV, odbor 22 | MPSV, odbor 51, extrní odborníci |  | 2017-2018 | 0 | I.1.1, I.2.1, I.2.2, I.3.1
Č.3 | Činnost | Legislativní | Legislativní proces ke zpracovanému návrhu |  | MPSV |  |  | 2017 | 0
Ú.8 | Úkol | Legislativní | Dokončit celý legislativní proces. | Věcný i legislativní odbor budou zpracovávat úkoly vyplývající z legislativního procesu. | MPSV, odbor 51, 22 |  |  | 2017 | 0
Č.4 | Činnost | Legislativní | Zhodnocení zavedení změn v praxi, případná následná optimalizace | Bude plněno v rámci činnosti 2 (I.1.1) | MPSV | Odborníci z praxe, budou spolupracovat zejména v rámci pracovních skupin (zástupci poskytovatelů sociálních služeb, akademické sféry, krajské či obecní samosprávy, a dalších aktérů sociální politiky), odbor 51 MPSV |  | 2018 |  |  |  | Opatření
Ú.9 | Úkol | Nelegislativní | Systematický sběr podnětů z praxe. | V rámci činnosti věcného útavru MPSV a v rámci projektových aktivit (především Rozvoj systému sociálních služeb) sbírat podněty a zkusenosti z praxe poskytování sociálních služeb. | MPSV, odbor 22, 35 | Poskytovatelé sociálních služeb, obce kraje. | Jmenovaní aktéři systému sociálních služeb budou v rámci různých setkání/seminářů a při dalších příležitostech předávat informace, podněty a zkušenosti. | 2018 | 0 |  |  | Činnost
Specifický cíl I.2 Rozšířit jednotný výklad pojmů do cílových skupin
I.2.1 | Opatření | Nelegislativní | Realizovat konference, semináře a další osvětové aktivity ke zvýšení informovanosti | Realizovat konference, semináře a další osvětové aktivity ke zvýšení informovanosti. | MPSV |  |  | 2017-2018 | 2000000 | I.1.1, I.1.2, I.2.2, I.3.1 | Zrealizované konference, semináře a další informační akce
Č. 6 | Činnost | Nelegislativní | Pořádání konferencí, seminářů, workshopů a dalších informačních aktivit k tématu nových pojmů a dalších změn v zákoně o sociálních službách | Cílem je informovat veřejnost o změnách v zákoně a případně řešit konkrétní problematická místa praxe. Výměna dobré praxe, zkušeností. | Vybraní pracovníci odb. 22 |  |  | 2017-2018 | 2500000
Ú.8 | Úkol | Nelegislativní | Zpracování harmonogramu konferencí, seminářů a workshopů. | Zpracování podrobného harmonogramu informační kampaně. | Vybraní pracovníci odb. 22 |  |  | 2017 | 0
Ú.9 | Úkol | Nelegislativní | Zajištění a realizace konferencí, semniářů a workshopů a dalších informačních aktivit | Samotná realizace jednotlivých akcí, včetně věcné podpory. | Vybraní pracovníci odb. 22 |  |  | 2017-2018 | 2500000
Ú.10 | Úkol | Nelegislativní | Provádět průběžné vyhodnocování jednotivých akcí. |  | Vybraní pracovníci odb. 22 |  |  | 2017-2018 | 0
I.2.2 | Opatření | Nelegislativní | Zajistit metodické vedení z úrovně MPSV směřující ke sjednocení chápání a výkladu pojmů mezi zástupci státní správy a samosprávy a poskytovatelů sociálních služeb | Zajistit metodické vedení z úrovně MPSV směřující ke sjednocení chápání a výkladu pojmů mezi zástupci státní správy a samosprávy a poskytovatelů sociálních služeb. | Vybraní pracovníci odb. 22 |  |  | 2017-2018 | 1500000 | I.1.1, I.1.2, I.2.1, I.3.1 | Zrealizované metodické dny a semináře.
Č.7 | Činnost | Nelegislativní | Realizace metodických dnů, seminářů pro vybranou cílovou skupinu. | Realizace metodických dnů pro pracovníky v různých pracovních zařazeních vztahujících se k problematice financování, plánování, registrace, metodická činnost v sociálních službách a další. | Vybraní pracovníci odb. 22 |  |  | 2017-2018 | 1500000
Ú.11 | Úkol | Nelegislativní | Organizování metodických dnů, seminářů pro pracovníky registračního orgánu. | Plánování, realizace, zajištění místa, lektorů apod. | Vybraní pracovníci odb. 22 |  |  | 2017-2018 | 500000
Ú.12 | Úkol | Nelegislativní | Organizování metodických dnů, seminářů pro krajské metodiky sociálních služeb. | Plánování, realizace, zajištění místa, lektorů apod. | Vybraní pracovníci odb. 22 |  |  | 2017-2018 | 500000 |  |  | Zrealizované metodické dny a semináře.
Ú.13 | Úkol | Nelegislativní | Organizování metodických dnů, seminářů pro poskytovatele sociálních služeb | Plánování, realizace, zajištění místa, lektorů apod. | Vybraní pracovníci odb. 22 |  |  | 2017-2018 | 500000
Specifický cíl I.3 Revize současných druhů sociálních služeb
I.3.1 | Opatření | Legislativní | Zpracovat návrh novely zákona o sociálních službách, který bude obsahovat revizi současných druhů sociálních služeb | Primárním cílem je zjednodušit a zefektivnit systém sociálních služeb, tak aby byli odstraněny duplicity v jednotlivých druzích sociálních služeb | MPSV | Odborníci z praxe, budou spolupracovat zejména v rámci pracovních skupin (zástupci poskytovatelů sociálních služeb, akademické sféry, krajské či obecní samosprávy, a dalších aktérů sociální politiky), odbor 51 MPSV |  | 2017-2025 | 500000 | I.1.1, I.1.2, I.2.1, I.2.2 | Novela zákona o sociálních službách a její evaluace | Plánováno
Č.8 | Činnost | Legislativní | Legislativní proces ke zpracovanému návrhu. | Legislativní proces ke zpracovanému návrhu, který obsahuje vymezení revidovaných druhů sociálních služeb s vymezením nepříznivých sociálních činností a jednotlivých druhů sociálních služeb Bude realizováno v rámci činnosti 1 (I.1.1). | MPSV | MPSV |  | 2017 | 0 |  |  | V realizaci
Č.9 | Činnost | Legislativní | Příprava návrhu na definice pobytových služeb poskytujících služby dětem bez doprovodu rodičů (krizová pomoc i zařízení poskytující dlouhodobou péči), - půjde o návrh novely zákona o sociálních službách, návrh bude předložen do legislativního procesu. | Bude realizováno v rámci činnosti 1 (I.1.1). | MPSV | MPSV |  | 2017 | 0
Ú.15 | Úkol | legislativní | Začlenění návrhu definice pobytových služeb poskytujících služby dětem bez doprovodu rodičů (krizová pomoc i zařízení poskytující dlouhodobou péči), - do novely zákona o sociálních službách, návrh bude procházet legislativním procesem. | Bude realizováno v rámci činnosti 1 (I.1.1). | MPSV | MPSV |  | 2017 | 0
Č.10 | Činnost | Legislativní | Zhodnocení zavedení změn v praxi, případná následná optimalizace | Bude realizováno v rámci činnosti 2 (I.1.1). | MPSV | Odborníci z praxe, budou spolupracovat zejména v rámci pracovních skupin (zástupci poskytovatelů sociálních služeb, akademické sféry, krajské či obecní samosprávy, a dalších aktérů sociální politiky) |  | 2017-2018 | 0
Ú.16 | Úkol | Legislativní | Systematický sběr podnětů z praxe. | V rámci činnosti věcného útavru MPSV a v rámci projektových aktivit (především Rozvoj systému sociálních služeb) sbírat podněty a zkusenosti z praxe poskytování sociálních služeb. | MPSV, odbor 22, 35 | Poskytovatelé sociálních služeb, obce kraje. | Jmenovaní aktéři systému sociálních služeb budou v rámci různých setkání/seminářů a při dalších příležitostech předávat informace, podněty a zkušenosti. | 2017-2018 | 0
I.3.2 | Opatření | (Ne)legislativní | Příprava podmínek pro sjednocení systém služeb pro rodiny a ohrožené děti | Cílem je sjednotit podmínky a pravidla poskytování, financování a kontroly ambulantních a pobytových služeb pro rodiny a ohrožené děti, které jsou dnes upraveny v různých právních předpisech v gesci několika resortů, a to prostřednictvím úpravy těchto služeb v právních předpisech náležejících do působnosti MPSV | MPSV, odbor 23 | MPSV, odbor 22 (a 51), ostatní resorty, poskytovatelé služeb, veřejná správa | Pracovní jednání, pracovní skupina, e-mailová komunikace | 2017 - 2018 |  |  | Sjednocení systému služeb pro rodiny a ohrožené děti
Ú.17 | Úkol | Nelegislativní | Analýza stávající sítě pobytových a ambulantních služeb pro rodiny a ohrožené děti v gesci MPSV a ostatních resortů, včetně podmínek pro jejich poskytování, financování a kontrolu |  | MPSV, odbor 23 | MPSV, odbor 22, další resorty, poskytovatelé služeb |  | 2017 - 2018
Ú.18 | Úkol | Nelegislativní | Vytvoření pracovní skupiny pro zpracování a vyhodnocení variant řešení vedoucích ke sjednocení systému služeb pro rodiny a ohrožené děti |  | MPSV, odbor 23 | MPSV, odbor 22, ostatní resorty, poskytovatelé služeb |  | 2017 - 2018
Ú.19 | Úkol | Nelegislativní | Vyjednávání s dotčenými aktéry veřejné správy, zástupci samosprávy a zástupci poskytovatelů služeb |  | MPSV, odbor 23 | MPSV, odbor 22, zástupci subjektů veřejné správy, samosprávy a poskytovatelů služeb |  | 2017 - 2018
Ú.20 | Úkol | Legislativní | Příprava věcného podkladu pro legislativní úpravu sjednocení služeb pro rodiny a ohrožené děti do gesce MPSV |  | MPSV, odbor 23 | MPSV, odbor 22 a 51 |  | 2017 - 2018
Ú.21 | Úkol | Legislativní | Příprava paragrafovaného znění novelizace právních předpisů upravujících služby pro rodiny a ohrožené děti |  | MPSV, odbor 23 | MPSV, odbor 22 a 51 |  | 2017 - 2018
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.
Note on J4: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J5: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J7: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J9: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J10: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J11: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J12: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on W13: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J15: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J16: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J17: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J18: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J20: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J21: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J29: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.