## B_1
Strategický cíl B. Zajistit dlouhodobou udržitelnost financování sociálních služeb, které bude odpovídat potřebám uživatelů
B.1 | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědnost za plnění | Spolupráce na plnění | Způsob spolupráce na plnění | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření | Kritérium splnění
Specifický cíl B.1.: Zefektivnit systém financování sociálních služeb.
B.1.1 | Opatření | Legislativní | Definovat procesní změny vedoucí k cílenějšímu využití disponibilních zdrojů | Odstranění duplicitního financování, kontrolní mechanismy, aby finance neodtékaly mimo systém apod. | MPSV odb. 22 |  |  | 2017 - 2018 | 460000 |  | Novela zákona o soc. službách, nařízení vlády ČR
Č.1 | Činnost | Nelegislativní | Zpracování metodiky financování, jenž je součástí rozhodnutí o dotaci včetně redefinice neuznatelných nákladů poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Zajištění efektrivity poskytování dotací pro služby s nadregionální či celostátní působností | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci krajů/KÚ/experty/poskytovateli sociálních služeb | 2017-2018 | 310000 |  | Zpracovaná Metodika pro poskytování dotací pro příjemce dotací s nadregionální či celostátní působností
Ú.1 | Úkol | Nelegislativní | Shromáždit současné zkušenosti s klasifikaci neuznatelných nákladů poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Zkušenosti MPSV a jednotlivých krajů, co z nich vyplývá. | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.2 | Úkol | Nelegislativní | Získání poznatků od expertů v oblasti nákladů poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Mít k dispozici poznatky od expertů podílejících se na koncipování sítě soc. služeb (nebo dalších souvisejících agendách). | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.3 | Úkol | Nelegislativní | Zpracovat přehled neuznatelných nákladů poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Mít k dispozici informace a srovnání napříč kraji ČR. | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.4 | Úkol | Nelegislativní | Shromáždit současné zkušenosti s klasifikaci v oblasti účetnictví poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Zkušenosti MPSV a jednotlivých krajů, co z nich vyplývá. | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.5 | Úkol | Nelegislativní | Získání poznatků od expertů v oblasti účetnictví poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Mít k dispozici poznatky od expertů podílejících se na koncipování sítě soc. služeb (nebo dalších souvisejících agendách). | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.6 | Úkol | Nelegislativní | Zpracovat přehled forem účetnictví poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Mít k dispozici informace a srovnání napříč kraji ČR. | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.7 | Úkol | Nelegislativní | Shromáždit současné zkušenosti v oblasti daňových podmínek poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Zkušenosti MPSV a jednotlivých krajů, co z nich vyplývá. | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.8 | Úkol | Nelegislativní | Získání poznatků od expertů v oblasti daňových podmínek poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Mít k dispozici poznatky od expertů podílejících se na koncipování sítě soc. služeb (nebo dalších souvisejících agendách). | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.9 | Úkol | Nelegislativní | Zpracovat přehled daňových podmínek poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Mít k dispozici informace a srovnání napříč kraji ČR. | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.10 | Úkol | Nelegislativní | Shromáždit současné zkušenosti v oblasti kontrolních mechanismů poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Zkušenosti MPSV a jednotlivých krajů, co z nich vyplývá. | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.11 | Úkol | Nelegislativní | Získání poznatků od expertů v oblasti kontrolních mechanismů poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Mít k dispozici poznatky od expertů podílejících se na koncipování sítě soc. služeb (nebo dalších souvisejících agendách). | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.12 | Úkol | Nelegislativní | Zpracovat přehled kontrolních mechanismů poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Mít k dispozici informace a srovnání napříč kraji ČR. | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.13 | Úkol | Nelegislativní | Shromáždit současné ostatní předmětné skutečnosti týkající se poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Zkušenosti MPSV a jednotlivých krajů, co z nich vyplývá. | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.14 | Úkol | Nelegislativní | Získání poznatků od expertů v oblasti ostatních předmětných skutečností týkající se poskytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Mít k dispozici poznatky od expertů podílejících se na koncipování sítě soc. služeb (nebo dalších souvisejících agendách). | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.15 | Úkol | Nelegislativní | Zpracovat přehled ostatních předmětných skutečnosti týkajících seposkytovatelů sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností | Mít k dispozici informace a srovnání napříč kraji ČR. | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Č.2 | Činnost | Legislativní | Zpracovat návrh znění Nářízení vlády ĆR | redefinice neuznatelných nákladů pro příjemce dotací v rámci dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu | MPSV | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018 | 150000 |  | návrh úpravy Nařízení vlády ČR
Ú.16 | Úkol | Legislativní | Identifikovat zásadní body, které má Nařízení vlády ČR postihnout. | Určení podstatných bodů (nebo tematických okruhů). | MPSV, odb. 22, 51 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.17 | Úkol | Legislativní | Zpracovat návrh obsahu Nařízení vlády ČR po věcné stránce. | Vypracování toho, co by mělo Nařízení vlády ČR obsahovat (hlavní oblasti řešení - teze). | MPSV, odb. 22, 51 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.18 | Úkol | Legislativní | Vypracovat věcný záměr Nařízení vlády ČR. | Rozpracování textu do podoby věcného záměru. | MPSV, odb. 22, 51 | Experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.19 | Úkol | Legislativní | Konzultovat návrh Nařízení vlády ČR zejm. se zástupci krajů/KÚ | Provedení konzultace. | MPSV, odb. 22, 51 | Experti, zástupci krajů/KÚ | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty/zástupci krajů | 2017 - 2018
Ú.20 | Úkol | Legislativní | Zapracování námětů zástupců krajů/KÚ | Zohlednění námětů v textu | MPSV, odb. 22, 51 | Experti, zástupci krajů/KÚ | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty/zástupci krajů | 2017 - 2018
B.1.2 | Opatření | Legislativní | jednotná legistaltivní úprava účetnictví pro poskytovatele sociálních služeb | jednotná úprava účetnictví pro všechny právní formy poskytovatelů sociálních služeb v rámci registrace či jinak (definování povinnosti v pověření), upřesnění způsobu účetnictví dle jednotlivých právních forem, zavedení povinnosti | MPSV |  |  | 2017 - 2018 |  |  | Novela zákona o sociálních službách
Č.5 | Činnost | Legislativní | Zapracování úpravy do novely zákona | upřesnění způsobu účetnictví dle jednotlivých právních forem, zavedení povinnosti | MPSV |  | jednání kolegia, osobní jednání, elektronická komunikace popř. další dle potřeby | 2017-2018 |  |  | Novela zákona o sociálních službách
Ú.27 | Úkol | Legislativní | Identifikovat zásadní body, které má novela postihnout. | Určení podstatných bodů (nebo tematických okruhů). | MPSV, odb. 22, 51 | 7 členné odborné kolegium | jednání kolegia, osobní jednání, elektronická komunikace popř. další dle potřeby | 2017-2018
Ú.28 | Úkol | Legislativní | Zpracovat návrh obsahu novely po věcné stránce. | Vypracování toho, co by měla novela obsahovat (hlavní oblasti řešení - teze). | MPSV, odb. 22, 51 | 7 členné odborné kolegium | jednání kolegia, osobní jednání, elektronická komunikace popř. další dle potřeby | 2017-2018
Ú.29 | Úkol | Legislativní | Vypracovat věcný záměr novely. | Rozpracování textu do podoby věcného záměru. | MPSV, odb. 22, 51 | 7 členné odborné kolegium | jednání kolegia, osobní jednání, elektronická komunikace popř. další dle potřeby | 2017-2018
Ú.30 | Úkol | Legislativní | Zpracovat analýzu a připomínky týkající se návrhu novely | Zpracování dat v efektivní výstup | MPSV, odb. 22, 51 | 7 členné odborné kolegium | jednání kolegia, osobní jednání, elektronická komunikace popř. další dle potřeby | 2017-2018
B.1.3 | Opatření | Nelegislativní | Zajistit jednotnou formu vykazování dat v soc. službách | Sjednocení hlášení MPSV, ČSÚ apod., včetně sledování kapacity ústavních a komunitních sociálních služeb | MPSV |  |  | 2017 - 2018 | 350000 |  | Novela zákona o sociálních službách, metodika/manuál pro poskytovatele vyplňující statistické hlášení
Č.7 | Činnost | Nelegislativní | Zpracování podrobného analytického materiálu, jež zmapuje rozsah a kompatibilitu jednotlivých výkaznických systémů o sociálních službách. | systémy MPSV, krajské a další | MPSV | Experti, Kraje | Elektronická komunikace, telefonická komunikace a případně osobní jednání zainteresovaných stran | 2017 - 2018 | 350000 |  | Analýza výkaznických systémů
Ú.31 | Činnost | Nelegislativní | Sebrání zkušeností s vykazovacími systémy krajů | Sebrání informací z krajských vykazovazovacích systémů, benchmarků, apod. | MPSV | Kraje | Elektronická komunikace, telefonická komunikace a případně osobní jednání zainteresovaných stran | 2017 - 2018
Ú.32 | Činnost | Nelegislativní | Porovnání výkaznických systémů MPSV - nalezení průniků a rozdílů | Komparace struktury a rozsahu vykazovacích systémů MPSV | MPSV | Experti, Kraje | Elektronická komunikace, telefonická komunikace a případně osobní jednání zainteresovaných stran | 2017 - 2018
Ú.33 | Činnost | Nelegislativní | Shromáždění poznatků o vykazovacích systémech krajů a MPSV | Vytvoření kolekce hlavních problematických bodů, jež bude nutné řešit | MPSV | Experti, Kraje | Elektronická komunikace, telefonická komunikace a případně osobní jednání zainteresovaných stran | 2017 - 2018
Ú.34 | Činnost | Nelegislativní | Identifikace klíčových problémů ve struktuře, rozsahu a terminologii požadovaných dat | Konkretizace sporných a diskutabilních bodů | MPSV | Experti, Kraje, | Elektronická komunikace, telefonická komunikace a případně osobní jednání zainteresovaných stran | 2017 - 2018
Ú.35 | Činnost | Nelegislativní | Zpracování přehledu sebraných dat | Rozpracování poznatků do přehledného analytického textu, analýza struktury, rozsahu, využitelnosti dat, porovnání terminologií | MPSV | Experti, Kraje | Elektronická komunikace, telefonická komunikace a případně osobní jednání zainteresovaných stran | 2017 - 2018
Ú.36 | Činnost | Nelegislativní | Vytvoření sady návrhů/doporučení na změnu a nastavení výkaznických systémů | Ujasnění si, které cesty pro změnu výkaznictví jsou schůdné a které nikoli. Navržení variant změn. | MPSV | Experti, Kraje | Elektronická komunikace, telefonická komunikace a případně osobní jednání zainteresovaných stran | 2017 - 2018
Ú.36 | Činnost | Nelegislativní | Jednání s aktéry systému ohledně jejich ochoty věnovat čas a energii diskusi nad navrženými variantami | Nalzení vhodných a konstruktivních stakeholderů systému | MPSV | Kraje, Obce, Poskytovatelé sociálních služeb. Experti, RVKPP | Elektronická komunikace, telefonická komunikace a případně osobní jednání zainteresovaných stran | 2017 - 2018
Ú.37 | Činnost | Nelegislativní | Uspořádání série diskusní a pracovních skupin s aktéry ochotnými spolupracovat | Nalezení slabých a silných míst jednotlivých variant | MPSV | Kraje, Obce, Poskytovatelé sociálních služeb. Experti, RVKPP | Jednání pracovních uskupení, elektronická komunikace | 2017 - 2018
Ú.38 | Činnost | Nelegislativní | Zvolení nejvhodnější varianty pro změnu systému/systémů vykazování | Zvolení nejvhodnější varianty na základě objektivizovaných kritérií a jim přisouzených vah z hlediska přínosů | MPSV | Kraje, Obce, Poskytovatelé sociálních služeb. Experti, RVKPP | Jednání pracovních uskupení, elektronická komunikace | 2017 - 2018
Ú.39 | Činnost | Nelegislativní | Dopracování zvolené varianty | Dopracování detailů a klíčových bodů | MPSV | Kraje, Obce, Poskytovatelé sociálních služeb. Experti, RVKPP | Jednání pracovních uskupení, elektronická komunikace | 2017 - 2018
B.1.4 | Opatření | Nelegislativní | Zavést víceleté financování |  | MPSV | MF |  | 2017 - 2018 | 5150000 | E.1 | Analýza nalezení možností zavedení víceletého financování
Č. 11 | Činnost | Nelegislativní | Vytvoření analýzy s cílem nalezení možností zavedení víceletého financování | přezkoumání možností disponibilních zdrojů v rámci víceletého financování | MPSV | MF, MV, MMR, kraje, obce | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018 | 150000
Ú. 40 | Úkol | Nelegislativní | Identifikovat zásadní body, které má analýza obsahovat | Určení podstatných bodů (nebo tematických okruhů). | MPSV, odb. 22 | MF, MV, MMR, kraje, obce | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Ú.41 | Úkol | Nelegislativní | Shromáždit současné zkušenosti v oblasti existence podobných způsobů financování | Vypracování toho, co by měla analýza obsahovat (hlavní oblasti řešení - teze). | MPSV, odb. 22 | MF, MV, MMR, kraje, obce | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Ú.42 | Úkol | Nelegislativní | Získání poznatků od expertů v oblasti víceletého financování | Rozpracování textu do podoby analytického textu | MPSV, odb. 22, 35 | MF, MV, MMR, kraje, obce, experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Ú.43 | Úkol | Nelegislativní | Získání poznatků od expertů v oblasti možnosti vzniku státního fondu rozvoje sociálních služeb | Rozpracování textu do podoby analytického textu | MPSV, odb. 22, 35 | MF, MV, MMR, kraje, obce, experti, RVKPP | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Ú.44 | Úkol | Nelegislativní | Získání poznatků v oblasti přidělování veřejných prostředků v praxi ostatních resortů | Rozpracování textu do podoby analytického textu | MPSV, odb. 22, 35 | MF, MV, MMR, kraje, obce | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Ú.45 | Úkol | Nelegislativní | Sběr relevantních dat | Rozpracování textu do podoby analytického textu | MPSV, odb. 22 | MF, MV, MMR, kraje, obce, RVKPP | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Ú.46 | Úkol | Nelegislativní | Zpracovat přehled získaných relevantních dat | Rozpracování textu do podoby analytického textu | MPSV, odb. 22 | MF, MV, MMR, kraje, obce, RVKPP | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Ú.47 | Úkol | Nelegislativní | Zpracovat analýzu legislativy a připomínky týkající se víceletého financování | Rozpracování textu do podoby analytického textu | MPSV, odb. 22, 35 | MF, MV, MMR, kraje, obce, RVKPP | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Ú.48 | Úkol | Nelegislativní | Tvorba obecného návrhu systémové změny financování sociálních služeb se zaměřením na víceleté financování s využitím veřejných zdrojů | Rozpracování textu do podoby analytického textu | MPSV, odb. 22, 35 | MF, MV, MMR, kraje, obce, RVKPP | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Ú.49 | Úkol | Nelegislativní | Předložení obecného návrhu systémové změny financování sociálních služeb se zaměřením na víceleté financování s využitím veřejných zdrojů | Rozpracování textu do podoby analytického textu | MPSV, odb. 22 | MF, MV, MMR, kraje, obce, RVKPP | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Č. 12 | Činnost | Nelegislativní | Zpracovat návrh zavedení pojištění sociální péče a stanovit nákladovost úkonů sociální péče | Prověření možností zavedení pojištění sociální péče a platby na klienta službám sociální péče | MPSV | MPSV, sekce 7, 4, MF | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017-2025 | 5000000 |  | Návrhy zavedení pojišťění sociální péče a přesně definované náklady jednotlivých úkonů sociální péče
Ú.50 | Úkol | Nelegislativní | Identifikovat zásadní body, které má návrh obsahovat | V rámci projektu MPSV na základě terénní analýzy vydefinovat okruh potřeb a stanovit jejich optimální nákladovost | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci ÚV-KML | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018 | 4500000
Ú.51 | Úkol | Nelegislativní | Shromáždit současné zkušenosti v oblasti pojištění sociální péče | Zkušenosti MPSV a ostatních resortů, co z nich vyplývá. | MPSV, odb. 22, 35, 51 | MF, MV, MZ | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Ú.52 | Úkol | Nelegislativní | Získání poznatků od expertů v oblasti pojištění sociální péče | Mít k dispozici poznatky od expertů podílejících se pojištění | MPSV, odb. 22, 35, 51 | MF, MV, MZ | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Ú.53 | Úkol | Nelegislativní | Zpracovat přehled podmínek v oblasti pojištění sociální péče | Mít k dispozici informace a srovnání napříč resorty | MPSV, odb. 22, 35, 51 | MF, MV, MZ | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Ú.54 | Úkol | Nelegislativní | Vydefinovat okruh relevantních potřeb | Stanovit definice jednotlivých potřeb v oblasti služeb sociální péče | MPSV, odb. 22, 35 | Poskytovatelé sociálních služeb, experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018 | 500000
Ú.55 | Úkol | Nelegislativní | Stanovit nákladovost jednotlivých úkonů a činností sociální péče | Provést výzkum nákladovosti jednotlivých úkonů a činností v oblasti služeb sociální péče | MPSV, odb. 22, 35 | Poskytovatelé sociálních služeb, experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Ú.56 | Úkol | Nelegislativní | Identifikovat možnosti pro vznik nástroje zjišťování skutečných potřeb klientů sociální péče | Tvorba nástroje zjištění skutečných potřeb klientů služeb sociální péče a vyčíslení nákladů na tuto péči | MPSV | Zástupci ÚV-KML | Konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 - 2018
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.
Note on J4: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J5: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J21: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J27: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J28: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J33: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J34: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J45: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J46: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J57: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J58: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých úkolů spadajících pod tuto dílčí činnost.
Note on J64: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých úkolů spadajících pod tuto dílčí činnost.

## B_2
Strategický cíl B. Zajistit dlouhodobou udržitelnost financování sociálních služeb, které bude odpovídat potřebám uživatelů.
B.2 | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědnost za plnění | Spolupráce na plnění | Způsob spolupráce na plnění | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření | Kritérium splnění
Specifický cíl B.2. Upravit systém financování dle jednotlivých úrovní: stát, kraj, obec.
B.2.1 | Opatření | metodický materiál | Zpřesňování parametrů poskytování prostředků na podporu sociálních služeb formou vyrovnávací platby | vytvoření metodického vedení aktérů provádění vyrovnávací platby | MPSV | kraje, obce |  | 2017-2020 | 600000 | - | Metodika variantních postupů při provádění vyrovnávací platby
Č.1 | Činnost | nelegislativní | zpracování metodického dokumentu | definování rolí jednotlivých aktérů, přezkum možnosti přiměřenéh zisku, nastavení způsobu zapojení jednotlivých aktérů | MPSV | kraje, obce | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017-2020 | 600000 | - | Definice jednotlivých pojmů
Ú.1 | Úkol | nelegislativní | Identifikovat zásadní body, které má dokument obsahovat | Zkušenosti MPSV a jednotlivých krajů, co z nich vyplývá. | MPSV, odb. 22 | kraje, obce, experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.2 | Úkol | nelegislativní | Shromáždit současné skutečnosti v oblasti veřejné platby | definice rolí jednotlivých aktérů v současné situaci provádění vyrovnávací platby | MPSV, odb. 22 | kraje, obce, experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.3 | Úkol | nelegislativní | Zapracovat výstupy analýz ekonomiky jednotlivých právních forem | zapracování dat získaných z analýz účetních a ekonomických standardů | MPSV, odb. 22 | experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.4 | Úkol | nelegislativní | Zpracovat jednotlivá kritéria pro stanovení vyrovnávací platby | stanovení konkrétních kritérií a skutečností pro provádění vyrovnávací platby | MPSV, odb. 22 | experti, kraje, RVKPP | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.5 | Úkol | nelegislativní | Stanovit výpočet vyrovnávací platby | Mít k dispozici nástroj pro efektivitu vyrovnávací platby | MPSV, odb. 22 | experti, kraje, RVKPP | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.6 | Úkol | nelegislativní | Specifikovat kontrolní mechanismy vyrovnávací platby | Mít k dispozici nástroj pro účelovost vyrovnávací platby | MPSV, odb. 22 | experti, kraje, RVKPP | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.7 | Úkol | nelegislativní | Získání poznatků od expertů v oblasti vyrovnávací platby | Mít k dispozici poznatky od expertů podílejících se na vyrovnávací platbě | MPSV, odb. 22 | experti, kraje, RVKPP | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
Ú.8 | Úkol | nelegislativní | Zpracovat přehled skutečností ovlivňující vyrovnávací platbu | Mít k dispozici informace a srovnání napříč kraji ČR. | MPSV, odb. 22 | experti, kraje, RVKPP | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání s experty | 2017 - 2018
B.2.2 | Opatření | metodický materiál | Zohlednit specifika financování některých druhů služeb | specifikace financování dle skupin služeb jednotlivě | MPSV |  |  | 2017-2018 | 470000 |  | Metodika kritérií financování jednotlivých skupin sociálních služeb
Č.2 | Činnost | nelegislativní | zpracování metodického dokumentu | zavedení transparentních kritérií financování jednotlivých skupin sociálních služeb | MPSV | zástupci krajů (financování sociálních služeb) | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 | 400000
Ú.9 | Úkol | nelegislativní | sběr současných zkušeností | Zkušenosti MPSV a jednotlivých krajů, co z nich vyplývá. | MPSV | zástupci krajů (financování sociálních služeb), experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017-2018
Ú.10 | Úkol | nelegislativní | získat poznatky ke stanovení kritérií financování | stanovení jednotlivých specifických skutečností pro jednotlivé skupiny sociálních služeb, jejich pojmenování | MPSV | zástupci krajů (financování sociálních služeb), experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.11 | Úkol | nelegislativní | zapracování námětů | získané náměty zohlednit při stanovení jednotlivých kritérií | MPSV |  | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.12 | Úkol | nelegislativní | zapracování analýz financování | zapracování dat získaných z analýz financování sociálních služeb z probíhajících či ukončených Projektů ESF | MPSV | experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.13 | Úkol | nelegislativní | stanovit kritéria pro výpočty dotací | specifikace kritérií financování | MPSV | experti, kraje | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.14 | Úkol | nelegislativní | stanovit jednotné ukazatele pro kritéria financování | konzultování zapracovaných námětů při stanovení jednotlivých kritérií | MPSV | experti, kraje | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.15 | Úkol | nelegislativní | Rozvinout hlavní body/témata do konkrétnější podoby | Vymezení detailnějších kroků, postupů, kritérií | MPSV | zástupci krajů (financování sociálních služeb) | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
| Činnost | Nelegislativní | Dokončit text metodiky. | Dopracování konečného textu. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci krajů/KÚ/experty | 2017 - 2018 | 70000
Ú.16 | Úkol | Nelegislativní | Dopracovat jednotlivé kapitoly metodiky v členění podle hlavních témat | Zpracování textu metodiky po věcné stránce. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.17 | Úkol | Nelegislativní | Získat připomínky, náměty, atd. k dopracovanému textu | Zjištění možných doplnění nebo jiných návrhů | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.18 | Úkol | Nelegislativní | Upravit text podle připomínek, námětů atd. z Ú.4.1 do finální podoby. | Provedení úprav textu jednotlivých kapitol metodiky po věcné stránce. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.19 | Úkol | Nelegislativní | Upravit text i po formální stránce | Provedení jazykové a grafické úpravy. | MPSV, odb. 22, 35 |  | Korektor (bude-li povaha materiálu vyžadovat, jinak zajistí jen odb. 22). | 2017 - 2018
Ú.20 | Úkol | Nelegislativní | Seznámit s metodikou kraje, popř. další subjekty. | Informování (např. na setkáních s kraji, tematických akcích, na webu, mailem) o metodice. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, experti | Konzultační dny, další osobní setkání, elektronická komunikace, popř. semináře, konference, na nichž bude možné prezentovat. | 2017 - 2018
B.2.3 | Opatření | metodický materiál | Nastavit systém finanční podpory pro „síť nadregionálních služeb“ | dle druhů služeb bude nastaven způsob financování zařazených sociálních služeb do sítě nadregionálních služeb | MPSV |  |  | 2017 - 2018 | 70000 |  | Metodika financování sítě nadregionálních služeb
Č.3 | Činnost | nelegislativní | zpracování metodického dokumentu | stanovit transparentní způsob financování sítě nadregionálních služeb | MPSV | ŘO 22 MPSV | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2018 | 70000
Ú.21 | Úkol | nelegislativní | sběr současných zkušeností | shromáždění dat ze žádostí poskytovatelů a výkaznictví | MPSV, odb. 22 |  |  | 2017 - 2018
Ú.22 | Úkol | nelegislativní | získat poznatky ke stanovení kritérií financování | stanovení jednotlivých specifických skutečností pro jednotlivé skupiny sociálních služeb, jejich pojmenování | MPSV, odb. 22 | zástupci krajů (financování sociálních služeb), experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.23 | Úkol | nelegislativní | zapracování námětů | získané náměty zohlednit při stanovení jednotlivých kritérií | MPSV, odb. 22 |  |  | 2017 - 2018
Ú.24 | Úkol | nelegislativní | zapracování analýz financování | zapracování dat získaných z analýz financování sociálních služeb z probíhajících či ukončených Projektů ESF | MPSV, odb. 22 | experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.25 | Úkol | nelegislativní | stanovení výpočtů dle již platných metodických dokumentů | nastavení kvantitativních jednotek pro výpočet cílové částky dotace | MPSV, odb. 22 | experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.26 | Úkol | nelegislativní | ověření výpočtů se skutečnou potřebností finančních prostředků jednotlivých sociálních služeb | porovnání existujících výpočtů dotací s daty uvedenými ve výkazech posktytovatelů sociálních služeb | MPSV, odb. 22 | experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.27 | Úkol | nelegislativní | Rozvinout hlavní body/témata do konkrétnější podoby | Vymezení detailnějších kroků, postupů, kritérií | MPSV, odb. 22 | zástupci krajů (financování sociálních služeb) | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
| Činnost | Nelegislativní | Dokončit text metodiky. | Dopracování konečného textu. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci krajů/KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.28 | Úkol | Nelegislativní | Dopracovat jednotlivé kapitoly metodiky v členění podle hlavních témat | Zpracování textu metodiky po věcné stránce. | MPSV, odb. 22 | Zástupci krajů/KÚ, experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.29 | Úkol | Nelegislativní | Získat připomínky, náměty, atd. k dopracovanému textu | Zjištění možných doplnění nebo jiných návrhů | MPSV, odb. 22 | Zástupci krajů/KÚ, experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.30 | Úkol | Nelegislativní | Upravit text podle připomínek, námětů do finální podoby. | Provedení úprav textu jednotlivých kapitol metodiky po věcné stránce. | MPSV, odb. 22 | Zástupci krajů/KÚ, experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017 - 2018
Ú.31 | Úkol | Nelegislativní | Upravit text i po formální stránce | Provedení jazykové a grafické úpravy. | MPSV, odb. 22 |  | Korektor (bude-li povaha materiálu vyžadovat, jinak zajistí jen odb. 22). | 2017 - 2018
Ú.32 | Úkol | Nelegislativní | Seznámit s metodikou kraje, popř. další subjekty, zveřejnit | Informování (např. na setkáních s kraji, tematických akcích, na webu, mailem) o metodice. | MPSV, odb. 22 | Zástupci krajů/KÚ, experti | Konzultační dny, další osobní setkání, elektronická komunikace, popř. semináře, konference, na nichž bude možné prezentovat. | 2017 - 2018
B.2.4 | Opatření | Finanční nástroj | Zajistit adekvátní finanční podporu ze státního rozpočtu na oblast investic v soc. službách |  | MPSV | MF |  | 2017-2025 |  | D.1 | Stanovení finanční částky ze státního rozpočtu na oblast investic v soc. službách
Č.4 | Činnost | nelegislativní | Zajištění/návrh relevantního objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu potřebných k reprodukci majetku zařízení sociálních služeb včetně zpracování nové dokumentace investičního programu reprodukce majetku zařízení sociálních služeb "Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020" | Stanovit výši alokace státního rozpočtu v jednotivých letech realizace opatření pro oblast investic v zařízeních sociálních služeb na základě kvalifikovaného posouzení investičních požadavků v rámci programového financování a na základě analýzy ekonomického a demografického vývoje v ČR v oblasti sociálních služeb a identifikovaných investičních potřeb v jednotlivých regionech zpracovat novou dokumentaci investičního programu | MPSV | MPSV odb. 22, 31 |  | průběžně, při vyjednávání státního rozpočtu
Ú.33 | Úkol | nelegislativní | Metodické vedení, monitoring a kontrola předkládaných podkladů žadatelů o investiční dotace | Zveřejňování metodických pokynů na webových stránkách stránkách, FAQ, konzultace, organizování seminářů | MPSV, odb. 22, 31 |  | Expertní skupina, elektronická komunikace, popřípadě další dle potřeby | 2017 - 2018
Ú.34 | Úkol | nelegislativní | Určit správce webových stránek programu | Pravidelná aktualizace webových stránek, zřízení sdíleného mailboxu ohledně dotazů. | MPSV, odb. 22, 31 |  | Expertní skupina, elektronická komunikace, popřípadě další dle potřeby | 2017
Ú.35 | Úkol | nelegislativní | Uspořádat pro žadatele o dotaci informační seminář k nové dokumentaci programu | Cílem je obeznámit žadatele o nejdůležitějších změnách v dokumentaci, způsobem realizace programu a zadávání žádostí, způsobem hodnocení a posuzování žádosti, konzultovat konkrétní problémy. | MPSV, odb. 22, 31 |  | Expertní skupina, osobní setkání, elektronická komunikace, prezentace, popřípadě další dle potřeby | 2017
B.2.5 | Opatření | finanční nástroj | Zajistit dostatečné finanční prostředky na služby komunitního typu | finanční prostředky z fondů EU, státního rozpočtu, případně dalších zdrojů | MPSV |  |  | 2017-2020 |  | G.1 | Stanovení finanční částky pro státní rozpočet
Č.5 | Činnost | nelegislativní | Návrh výše částky pro alokaci ze státního rozpočtu včetně stanovení systému financování služeb komunitního typu | stanovení výše alokace ze státního rozpočtu pro rok 2017 pro služby komunitního typu | MPSV |  |  | 2017-2020 |  |  | Stanovení finanční částky pro státní rozpočet
Ú.36 | Úkol | nelegislativní | definice sociálních služeb komunitního typu | Definice sociálních služeb, které lze zařadit mezi sociální služby komunitního typu, definice bude dále vysvětlena v doporučeném postupu | MPSV, odbor 22 | zástupci krajů | Zástupci krajů budou návrh připomínkovat. | 2017 |  |  | Vytvořená definice
Ú.37 | Úkol | nelegislativní | Vytvoření doporučeného postupuk problematice služeb komunitního typu | Po vytvoření definice bude vytvořen doporučený postup, který bude specifikovat, co je přesně sociální služba komunitnho typu a jak totop ojetí implemetovat v praxi. Materiál projde připomínkovým řízením a následnw bude zveřejněn na webu MPSV. | MPSV, odbor 22 | zástupci krajů | Zástupci krajů budou návrh připomínkovat. | 2017 |  |  | Vytvořený doporučený postup
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.

## B_5
Strategický cíl B. Zajistit dlouhodobou udržitelnost financování sociálních služeb, které bude odpovídat potřebám uživatelů.
B.5 | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědnost za plnění | Spolupráce na plnění | Způsob spolupráce na plnění | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření | Kritérium splnění
Specifický cíl B.5 Zajistit odpovídající odměňování sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
B.5.1 | Opatření | Legislativní | Zajistit odpovídající odměňování sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách | Revize nařízení vlády upravující platové poměry sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách | MPSV |  |  | 2017 - 2018 | 200000 | - | novela nařízení vlády
Č.1 | Činnost | Legislativní | Zajistit dostatečný objem prostředků na odměňování sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a zvést procesní změny vedoucí k odpovídajícímu odměňování sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách | Revize nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, příp. dalších předpisů. | MPSV |  |  | 2017 |  |  | návrhy novel nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, popř. dalších předpisů.
Ú.1 | Úkol | Legislativní | Vytvořit návrh změn týkajících se odměňování sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách | Popsat způsob navýšení platových poměrů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách včetně zpracování návrhu znění leg. úpravy | MPSV |  |  | 2017
Ú.2 | Úkol | Nelegislativní | Zpracovat podklady ohledně situace v odměňování pracovníků v sociálních službách v rámci jednotlivých regionů včetně mzdové sféry odměňování. | Specifikovat rozdíly v odměňování mezi platovou a mzdovou sférou na stejných pracovních pozicích včetně specifikace rozdílů v rámci regionů. | MPSV, sekce 4, odb.22 | Zástupci krajů, poskytovatelů, odborové svazy, experti | Expertní resortní skupina, spolupráce s kraji, APSS, odbory | 2017 | 200000
Ú.3 | Úkol | Nelegislativní | Na základě podkladů z úkolu č. 2 zpracovat variantní návrhy na navýšení prostředků pro mzdovou sféru odměňování, kterou nepokrývá změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů | Cílem je zajištění dosatečného objemu prostředků pro odměňování pracovníku v mzdové sféře a navržení způsobů jejich rozdělení tak, aby došlo k eliminaci rozdílů v odměňování platem a mzdou. | MPSV, odb.22 | ZástupciMF | Expertní resortní skupina, spolupráce s MF | 2017
Č.2 | Činnost | Legislativní | Proces schválení novel nařízení vlády upravujícího platové poměry, popř. dalších předpisů | Konečné znění paragrafového znění novel nařízení vlády prochází schvalovacím procesem . | MPSV |  |  | 2017 |  |  | schválené návrhy novel nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, popř. dalších předpisů.
Ú.4 | Úkol | Legislativní | Proces schválení novely nařízení vlády upravujícího platové poměry, popř. dalších předpisů | Procesní úkony legislativního procesu vedoucího k revizi novel předmětných nařízení vlády | MPSV |  |  | 2017
Ú.5 | Úkol | Nelegislativní | Návrh na zajištění dostatečného objemu finančních prostředků pro alokaci ze státního rozpočtu v roce 2018 na navýšení dotace na poskytování sociálních služeb včetně zaúčelování daného objemu na navýšení odměňování pracovníků v sociálních službách formou usnesení vlády | Cílem je zajistit potřebný objem prostředků na zlepšení odměňování pracovníků v sociálních službách na další období analogicky k Usnesení vlády č. 619 ze dne 21.7.2014 | MPSV, odb.22 |  |  | 2017
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.

## B_6
Strategický cíl B. Zajistit dlouhodobou udržitelnost financování sociálních služeb, které bude odpovídat potřebám uživatelů.
B.6 | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědnost za plnění | Spolupráce na plnění | Způsob spolupráce na plnění | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření | Kritérium splnění
Specifický cíl B.6: Zajistit dostatečný objem finančních prostředků na sociální služby ve formě mandatorního výdaje státního rozpočtu.
B.6.1 | Opatření | Legislativní | Zajistit dostatečný objem finančních prostředků na sociální služby ve formě mandatorního výdaje státního rozpočtu |  | MPSV | MF, kraje |  | 2017-2020 | 600000 |  | Analýza a soubor návrhů na zavedení mandatorního výdaje pro oblast financování sociálních služeb
Č.1 | Činnost | Nelegislativní | Prověření možností transformace dosavadního nenárokového výdaje na dotace ve výdaj mandatorní |  | MPSV | MF, kraje |  | 2017
Ú.1 | Úkol | Nelegislativní | Analýza legislativy | Analýza zákonů (zákon o sociálních službách, zákon o rozpočtových pravidlech, zákon o kontrole…) vyhlášek a předpisů EU upravujících oblast financování služeb v obecném hospodářském zájmu | MPSV | MF, kraje |  | 2017
Ú.2 | Úkol | Nelegislativní | Shromáždění legislativních i nelegislativních podkladů týkajících se oblasti financování sociálních služeb | Cílem je získání relevantních podkladů pro další analýzu problematiky | MPSV | MF, kraje | Jednání pracovních skupin tvořených zástupci rezortů a krajů, elektronická komunikace | 2017-2018
Ú.3 | Úkol | Nelegislativní | Analýza sebraných podkladů (předmětné právní předpisy upravující financování sociálních služeb, veřejných financí a státního rozpočtu) | Cílem je zhodnocení možností pro zavedení mandatorního v situaci de lege lata. | MPSV | MF, kraje | Jednání pracovních skupin tvořených zástupci rezortů a krajů, elektronická komunikace | 2017-2018
Ú.4 | Úkol | Nelegislativní | Makroekonomický rozbor dopadu trvalé blokace určitého objemu veřejných financí na zajištění financování sociálních služeb jakožto mandatorního výdaje státního rozpočtu | Především jde rozbor dlouhodobé udržitelnosti určité výše prostředků na dotace jako mandatorního výdaje státního rozpočtu za předpokladu dodatečných příjmů státního rozpočtu ale i v situaci, kdy státní rozpočet bude mít propad na příjmové stránce | MPSV | MF, kraje | Jednání pracovních skupin tvořených zástupci rezortů a krajů, elektronická komunikace | 2017-2018
Ú.5 | Úkol | Nelegislativní | Shrnutí závěrů analýzy legislativy i makroekonomického rozboru | Utřídění klíčových bodů pro tvorbu návrhů zajištění financování sociálních služeb formou mandatorního výdaje | MPSV | MF, kraje | Jednání pracovních skupin tvořených zástupci rezortů a krajů, elektronická komunikace | 2017-2018
Č.2 | Činnost | Nelegislativní | Tvorba návrhů na výpočet tohoto mandatorního výdaje a způsob jeho transferu MPSV a krajům |  | MPSV |  |  | 2017-2018 | 600000 |  | Variantní návrhy
Ú.6 | Úkol | Nelegislativní | Tvorba návrhů výpočtu mandatorního výdaje v různých výších | Cílem je vytvoření sady návrhů, přičemž každý z nich bude reflektovat požadovanou výši mandatorního výdaje v odlišné úrovni požadavku na státní rozpočet, a to s ohledem na zajištění financování sociálních služeb v optimální úrovni, úrovni střední a úrovni krizové, kdy by objem finančních prostředků sloužil primárně ke krizovému financování sociálních služeb poskytujících pomoc nejpotřebnějším vrstvám obyvatelstva | MPSV | MF, kraje, experti | Jednání pracovních skupin tvořených zástupci rezortů krajů a expertů, elektronická komunikace | 2017-2018 | 300000
Ú.7 | Úkol | Nelegislativní | Stanovení způsobů výpočtu finanční podpory pro sítě regionálních (PpA) a nadregionálních či celostátních služeb (PpB) v jednotlivých variantách výše podpory. | Cílem je vytvoření objektivizovaného způsobu výpočtu pro rozdělení nárokové položky státního rozpočtu při odlišných variantách. | MPSV | MF, kraje, experti | Jednání pracovních skupin tvořených zástupci rezortů krajů a expertů, elektronická komunikace | 2017-2018 | 300000
Ú.8 | Úkol | Nelegislativní | Tvorba návrhů na zavedení nového mandatorního výdaje | Vytvoření variant financování sociálních služeb mandatorním výdajem (všechny služby, pouze některé skupiny služeb apod.) a možných způsobů toku těchto prostředků k zainteresovaným aktérům | MPSV | MF, kraje |  | 2020
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.
Note on J4: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J5: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on J11: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.