## přípravná_fáze
Proces střednědobého plánování, naplňování a vyhodnocování SPRSS
ETAPA | FÁZE | ČINNOST | VSTUPY | DÍLČÍ ČINNOSTI | VÝSTUPY | VÝSLEDKY | KRITÉRIA | ROLE V PROCESU | PARTICIPACE | ŘÍZENÍ A EVALUACE PROCESU | SOULAD SE ZÁKONEM Č. 108/2006 | SOULAD S VYHLÁŠKOU Č. 505/2006
ZPRACOVÁNÍ SPRSS | [9 empty] | Probíhá průběžně po celou dobu realizace.
PŘÍPRAVNÁ
Č 1: Stanovení zadání a schválení Záměru pro celé plánovací období.
|  |  | Platná legislativa, Záměry zadavatele. | 1.1.1 Vydání pokynu – Zadání pro zpracování Záměru pro celé plánovací období. | Pokyn – zadání ke zpracování Záměru pro celé nadcházející plánovací období. | Zadání/faktický pokyn ke zpracování SPRSS. Existuje/je doložitelný pokyn – zadání ke zpracování Záměru pro celé nadcházející plánovací období. | K dispozici je Zadání pro zpracování Záměru pro celé plánovací období. | Odpovědný zástupce zadavatele pro SPRSS, Manažer SPRSS. | Vytipovaní pracovníci Základního týmu. |  | d) Zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (kraj).
|  |  | Pokyn – zadání ke zpracování Záměru pro plánovací období. | 1.1.2 Sestavení a pověření týmu pro zpracování Záměru. | Tým určený pro zpracování Záměru, včetně určení rolí. | Tým pro zpracování Záměru je připraven. | Byl sestaven a pověřen tým zpracovatelů Záměru. | Manažer SPRSS. | V průběhu tohoto kroku budou primárně zapojené osoby pověřené zpracováním Záměru, viz doporučený postup. Je možné zapojit do přípravy Záměru i externí odborníky, nebo s nimi jednotlivé jeho složky konzultovat. |  |  | §39a, odst. 1), 2) písm. a) až e)
|  |  | Platná legislativa, relevantní strategické dokumenty ministerstva a kraje, metodická doporučení a zjištění z realizace předcházející SPRSS kraje. | 1.1.3 Shromáždění a vyhodnocení všech podnětů z minulého/probíhajícího plánovacího období, nutných pro zpracování Záměru. | Shrnující podklady pro zpracování Záměru. | Znalost klíčových informací o předpokládaném postupu a zdrojích pro zpracování SPRSS. | K dispozici jsou podklady pro sestavení Záměru, shrnující předpokládané nebo plánované postupy a zdroje nutné pro vytvoření SPRSS. | Manažer SPRSS/Základní tým, případně další Výkonní pracovníci.
|  |  | Shrnující podklady pro zpracování Záměru. | 1.1.4 Vypracování návrhu Záměru pro celé plánovací období. | Zpracovaný Záměr pro právě začínající další období SPRSS. | Jsou známé rámcové postupy pro proces tvorby SPRSS, harmonogram činností, jeho personální a finanční zajištění. | Byl zpracován návrh Záměru pro celé plánovací období, včetně personálního zabezpečení procesu a způsobu organizace práce. | Manažer SPRSS/Základní tým, případně další Výkonní pracovníci.
|  |  | Zpracovaný závazný Záměr pro tvorbu SPRSS. | 1.1.5 Projednání a schválení návrhu Záměru pro realizaci procesu plánování. | Projednaný a schválený Záměr. | Stvrzení Záměru je faktický pokyn k zahájení tvorby SPRSS. | Návrh Záměru pro realizaci procesu plánování byl projednán a schválen. | Odpovědný zástupce zadavatele pro SPRSS, orgány zadavatele. | Zapojení zástupců zadavatele/samosprávy kraje.
|  |  | Projednaný a schválený Záměr. | 1.1.6 Oznámení o schválení Záměru, jeho zveřejnění a pokyn k jeho realizaci. | Oznámený/zveřejněný závazný Záměr. | Je známý závazný postup prací na SPRSS, je dostupný spolupracujícím subjektům a veřejnosti. | Existuje oznámení o schválení Záměru, resp. schválený Záměr byl zveřejněn. | Odpovědný zástupce zadavatele pro SPRSS, Manažer SPRSS. | Informování o schváleném Záměru – obce, poskytovatelé, ostatní veřejnost. |  |  | §39b, odst. 1), 2)písm. a) až e)
|  |  | Jsou k dispozici konkrétní informace/relevantní podklady. | Je k dispozici dokumentace průběhu dílčích činností, jejich výstupů a výsledků. | Výstupy jsou k dispozici. | Výsledky jsou doložitelné. | Důkazy jsou dostupné v písemné podobě. | K dispozici jsou informace o zapojení jednotlivých pracovníků. | K dispozici jsou informace o zapojení dalších aktérů. |  | V průběhu evaluace je sledován soulad s platnou legislativou.
|  |  | SOUHRN VÝSLEDKŮ PŘÍPRAVNÉ FÁZE: |  | Projednaný a schválený Záměr a zadání pro zpracování SPRSS.

## analytická_fáze
Proces střednědobého plánování, naplňování a vyhodnocování SPRSS
ETAPA | FÁZE | ČINNOST | VSTUPY | DÍLČÍ ČINNOSTI | VÝSTUPY | VÝSLEDKY | KRITÉRIA | ROLE V PROCESU | PARTICIPACE | ŘÍZENÍ A EVALUACE PROCESU | SOULAD SE ZÁKONEM Č. 108/2006 | SOULAD S VYHLÁŠKOU Č. 505/2006
ZPRACOVÁNÍ SPRSS | [9 empty] | Probíhá průběžně po celou dobu realizace.
ANALYTICKÁ
Č 2: Zjištění současného stavu v oblasti sociálních služeb na území kraje.
|  |  | Projednaný/schválený Záměr a zadání. | 1.2.1 Naplánování způsobu zjišťování současného výchozího stavu. | Plán/popis způsobu zjišťování aktuálního stavu, potřeb a zdrojů, včetně rozlišení informací, které jsou k dispozici a informací, které je nutné doplnit. | Znalost zdrojů informací, které jsou k dispozici, a znalost postupů a metod nutných k získání informací, které je nutné dozjistit. | Je popsán a nastaven způsob tohoto zjišťování (co, v jakém rozsahu a jakým způsobem je třeba zjišťovat). | Obecně pro celou činnost: všichni relevantní pracovníci určení v Záměru. Primárně Manažer SPRSS/Základní tým, případně externí odborníci. | Další účastníci procesu (především poskytovatelé, obce) – budou informováni, konkrétní záměry s nimi budou konzultovány (především v rovině potřebnosti konkrétních dat a nastavení způsobu jejich získávání). |  | § 3; písm. h) | obecně § 39a, (2), písm. b
|  |  | Plán způsobu zjišťování potřeb a zdrojů. | 1.2.2 Shrnutí dosud známých informací a jejich vyhodnocení, včetně interpretace | Shrnutí a zhodnocení dostupných informací o potřebách a zdrojích. | Znalost současné situace (z pohledu dostupných informací). | Existuje shrnutí dosud známých informací, které jsou k dispozici (včetně již zpracovaných analýz, studií apod.) a jejich vyhodnocení včetně interpretace. | Manažer SPRSS/Základní tým, případně další určení Výkonní pracovníci, externí odborníci (multidisciplinární tým). | Ostatní aktéři procesu – zapojení formou jednak cílených konzultací ke konkrétním (nejasným, málo srozumitelným) oblastem, jednak k připomínkám/akceptaci shrnutí. |  | § 95, písm. a | obecně § 39a, (3)
|  |  |  | Základní okruhy zjišťovaných informací: | a) údaje (kvantitativní i kvalitativní) zpracované v souvislosti s výkonem sociální práce na obci |  |  |  | Participace (především) obcí a poskytovatelů služeb ani v těchto procesech není jednostranná. Nejsou pouze pasivními zdroji dat, mají právo poskytované informace komentovat (pokud se tak již nestalo v předešlé dílčí činnosti, kdy mohli mít možnost konzultovat a připomínkovat způsob sběru dat, jejich strukturu apod.)
[5 empty] | b) potřeby a poptávka po sociálních službách ze strany uživatelů a potenciálních uživatelů na úrovni jednotlivých organizací poskytujících sociální služby | [6 empty] | § 39a, (3), písm. a, 2
c) kvalitativní údaje o struktuře, zaměření a kvalitě sociálních služeb
[5 empty] | d) kvantitativní ukazatele a číselné indikátory o poskytování sociálních služeb pro správní území kraje | [6 empty] | § 39a, (3), písm. a, 2
e) údaje o dalších zdrojích pomoci v daném území
[5 empty] | f) informace k finanční nákladovosti sociálních služeb | [6 empty] | § 39a, písm. b
[5 empty] | g) shrnutí informací ze strategických dokumentů kraje a ministerstva… | [6 empty] | § 39a, (3), písm. a, 3
|  |  | Shrnutí a zhodnocení dostupných informací o potřebách a zdrojích, včetně údajů o chybějících/neúplných informacích. | 1.2.3 Zjištění ostatních informací o potřebách a zdrojích, jejich vyhodnocení. | Shrnutí a zhodnocení ostatních informací o potřebách a zdrojích, doplněno do výstupu 1.2.2. | Znalost současné situace (z pohledu dozjištěných informací). | Bylo provedeno zjištění ostatních potřebných informací o potřebách a zdrojích a jejich vyhodnocení, včetně interpretace, jejich doplnění do výstupu 1.2.2. | Manažer SPRSS/Základní tým, případně další určení Výkonní pracovníci, externí odborníci (multidisciplinární tým). | Ostatní aktéři procesu – zapojení formou jednak cílených konzultací ke konkrétním (nejasným, málo srozumitelným) oblastem, jednak k připomínkám/akceptaci shrnutí. |  | § 95, písm. a | obecně § 39a, (3)
|  |  |  | Základní okruhy zjišťovaných/upřesněných/doplněných informací: | a) údaje (kvantitativní i kvalitativní) zpracované v souvislosti s výkonem sociální práce na obci |  |  |  | Participace (především) obcí a poskytovatelů služeb ani v těchto procesech není jednostranná. Viz analogicky výše.
[5 empty] | b) potřeby a poptávka po sociálních službách ze strany uživatelů a potenciálních uživatelů na úrovni jednotlivých organizací poskytujících sociální služby | [6 empty] | § 39a, (3), písm. a, 2
c) kvalitativní údaje o struktuře, zaměření a kvalitě sociálních služeb
[5 empty] | d) kvantitativní ukazatele a číselné indikátory o poskytování sociálních služeb pro správní území kraje | [6 empty] | § 39a, (3), písm. a, 2
e) údaje o dalších zdrojích pomoci v daném území
[5 empty] | f) informace k finanční nákladovosti sociálních služeb | [6 empty] | § 39a, písm. b
[5 empty] | g) shrnutí informací ze strategických dokumentů kraje a ministerstva… | [6 empty] | § 39a, (3), písm. a, 3
|  |  | Zjištěné informace o aktuálním stavu, potřebách a zdrojích. | 1.2.4 Srovnání zjištěných potřeb a zdrojů/navržení opatření, řešení. | Provedené srovnání potřeb a zdrojů, z něj vycházející návrhy opatření, řešení situace. | Znalost současné situace, pokud jde o potřeby a zdroje, případně návrhy řešení vzešlé z jejich srovnání. | Bylo provedeno srovnání zjištěných potřeb a dostupných zdrojů a navržených doporučení, opatření, řešení. | Manažer SPRSS/ Základní tým případně další určení Výkonní pracovníci, externí odborníci (multidisciplinární tým). | Všichni aktéři procesu SPRSS – včetně členů jednotlivých pracovních skupin. Participace na úrovni informování, zapojení do řešení problémů, možnosti vznášet/doplňovat návrhy a doporučení. |  |  | § 39a, (3), písm. a, 1
|  |  | Komplexní soubor informací o současné situaci. | 1.2.5 Sumarizace všech zjištění. | Sumář relevantních podkladů pro zahájení strategické fáze. | Znalost současného stavu v relevantních oblastech. | Proběhlo vyhodnocení a sumarizace dílčích zjištění do ucelené formy včetně závěrů a doporučení. | Manažer SPRSS/Základní tým, případně další určení Výkonní pracovníci, externí odborníci. | Základní tým procesu plánování, případně další odborníci – specialisté.
|  |  |  | Další výstup dílčí činnosti 1.2.5. může být: | Zajištění kontinuity sledování jednotlivých druhů informací dlouhodobě/průběžně – je nastaven systém sběru relevantních dat/informací. |  |  |  | Základní tým procesu plánování, případně další odborníci – specialisté.
|  |  | Shrnutí všech zjištění a návrhy řešení. | 1.2.6 Projednání a schválení závěrů a doporučení ze zjišťování – podklad pro strategickou fázi SPRSS. | Projednané a schválené shrnutí všech zjištění a návrhy řešení – zpracovaný podklad pro strategickou fázi. | Stvrzení shrnutí informací a návrhů řešení. | Bylo provedeno projednání a schválení výsledků zjišťování, jakožto podkladu pro strategickou část SPRSS. | Odpovědný zástupce zadavatele pro SPRSS, orgány zadavatele/případně pověřené orgány SPRSS (např. řídicí skupina). | Informování o schválené sumarizaci zjištění: obce, poskytovatelé, ostatní aktéři procesu.
|  |  | Jsou k dispozici konkrétní informace/relevantní podklady. | Je k dispozici dokumentace průběhu dílčích činností, jejich výstupů a výsledků. | Výstupy jsou k dispozici. | Výsledky jsou doložitelné. | Důkazy jsou dostupné v písemné podobě. | K dispozici jsou informace o zapojení jednotlivých pracovníků. | K dispozici jsou informace o zapojení dalších aktérů. |  | V průběhu evaluace je sledován soulad s platnou legislativou.
|  |  | SOUHRN VÝSLEDKŮ ANALYTICKÉ FÁZE: |  | Projednaný a schválený Sumář analytických podkladů pro strategickou fázi tvorby SPRSS, včetně dílčích analýz apod.

## strategická_fáze
ETAPA | FÁZE | ČINNOST | VSTUPY | DÍLČÍ ČINNOSTI | VÝSTUPY | VÝSLEDKY | KRITÉRIA | ROLE V PROCESU | PARTICIPACE | ŘÍZENÍ A EVALUACE PROCESU | SOULAD SE ZÁKONEM Č. 108/2006 | SOULAD S VYHLÁŠKOU Č. 505/2006
ZPRACOVÁNÍ SPRSS | [9 empty] | Probíhá průběžně po celou dobu realizace.
STRATEGICKÁ
|  | Č 3: Určení strategického směřování a způsobu zajišťování sociálních služeb na území kraje. | Sumář/souhrn zjištěných skutečností k současnému výchozímu stavu v oblasti sociálních služeb na území kraje – včetně závěrů a doporučení ze zjišťování; Záměr a zadání. | 1.3.1 Zohlednění výstupů vzešlých ze zjištění současného stavu v oblasti sociálních služeb na území kraje a určení hlavních strategických východisek a zásad. | Popsaná hlavní strategická východiska/zásady směřování sociálních služeb na úrovni kraje. | Jsou dohodnuta/známa hlavní strategická východiska a zásady vlastní tvorby strategické části SPRSS. | Byly zohledněny výstupy ze zjišťování současného stavu v oblasti sociálních služeb na území kraje a určena hlavní strategická východiska a zásady. | Obecně pro celou činnost: všichni relevantní pracovníci určení v Záměru. Primárně Manažer SPRSS/Základní tým, případně externí odborníci. | Další účastníci procesu (především poskytovatelé, obce) – budou informováni, jednotlivá konkrétní východiska s nimi budou/mohou být konzultována. |  | § 3; písm. h); § 95, písm. h) (Kraj) určuje síť sociálních služeb na území kraje. | § 39 a, odst.4 b
|  |  | Podklady pro vlastní tvorbu strategické části SPRSS a přípravu tvorby sítě služeb, včetně projednaných a definovaných hlavních strategických východisek. | 1.3.2 Určení jednotlivých okruhů/oblastí/priorit a strategických cílů, jejich rozpracování do vhodných řešení a dílčích postupových kroků. | Popsané jednotlivé okruhy/oblasti/priority, cíle jsou rozpracovány do návrhu řešení a dílčích postupových kroků, včetně souvisejícího finančního plánu pro oblast sociálních služeb. | Závazné směřování v oblasti sociálních služeb za jednotlivé identifikované okruhy/oblasti. Znalost konkrétních úkolů a postupů jejich dosažení, včetně finančního vyčíslení potřebných nákladů a zajištění souvisejících zdrojů. | Jsou identifikovány jednotlivé okruhy/oblasti/cíle/priority, které jsou rozpracovány do vhodných řešení a dílčích opatření/úkolů/aktivit, včetně určení odpovědnosti za jejich plnění. | Všichni účastnící/aktéři procesu SPRSS – včetně členů jednotlivých pracovních skupin. | Plná participace všech aktérů procesu SPRSS. |  |  | § 39 a, odst.4
|  |  | Rozpracované okruhy/oblasti/priority a strategické cíle. | 1.3.3 Sestavení návrhu sítě sociálních služeb. | Návrh sítě sociálních služeb v členění podle cílových skupin, druhů služeb, jejich kapacit a územní dostupnosti. | Konkrétní podoba souhrnu sociálních služeb, jejichž prostřednictvím budou v následujícím období řešeny identifikované potřeby obyvatel kraje. | Je písemně zpracován návrh sítě sociálních služeb v členění podle cílových skupin, druhů služeb, jejich kapacit a územní dostupnosti. | Primárně Manažer SPRSS/Základní tým, případně externí odborníci. | Všichni účastnící/aktéři procesu SPRSS – včetně členů jednotlivých pracovních skupin. |  |  | § 39 a, odst. 5
|  |  |  | 1.3.4 Projednání strategického směřování a způsobu zajišťování sociálních služeb. Sestavení návrhu sítě sociálních služeb. | Projednané a schválené/dohodnuté strategické směřování zajištění poskytování sociálních služeb včetně Sítě služeb. | Stvrzená konkrétní podoba strategického směřování zajištění poskytování sociálních služeb včetně sítě sociálních služeb. | Bylo projednáno a schváleno strategické směřování a způsob zajišťování sociálních služeb. | Odpovědný zástupce zadavatele pro SPRSS, orgány zadavatele, případně pověřené orgány SPRSS (např. řídicí skupina). | Informování o schválené podobě Strategického směřování a sítě sociálních služeb: obce, poskytovatelé, ostatní aktéři procesu.
|  |  | Jsou k dispozici konkrétní informace/relevantní podklady. | Je k dispozici dokumentace průběhu dílčích činností, jejich výstupů a výsledků. | Výstupy jsou k dispozici. | Výsledky jsou doložitelné. | Důkazy jsou dostupné v písemné podobě. | K dispozici jsou informace o zapojení jednotlivých pracovníků. | K dispozici jsou informace o zapojení dalších aktérů. |  | V průběhu evaluace je sledován soulad s platnou legislativou.
|  |  | SOUHRN VÝSLEDKŮ STRATEGICKÉ FÁZE: |  | Zpracovaná strategie směřování a způsobu zajišťování sociálních služeb na území kraje, včetně návrhu sítě sociálních služeb.

## schvalovací_fáze
ETAPA | FÁZE | ČINNOST | VSTUPY | DÍLČÍ ČINNOSTI | VÝSTUPY | VÝSLEDKY | KRITÉRIA | ROLE V PROCESU | PARTICIPACE | ŘÍZENÍ A EVALUACE PROCESU | SOULAD SE ZÁKONEM Č. 108/2006 | SOULAD S VYHLÁŠKOU Č. 505/2006
ZPRACOVÁNÍ SPRSS | [9 empty] | Probíhá průběžně po celou dobu realizace.
SCHVALOVACÍ
|  | Zpracování dokumentu SPRSS (obsahuje síť nebo koncept sítě sociálních služeb kraje). | Relevantní informace ze všech fází procesu. Záměr a zadání, souhrn zjištění z analytické fáze, hlavní strategická východiska směřování sociálních služeb; finanční plán pro oblast sociálních služeb; strategie způsobu zajišťování sociálních služeb na území kraje a návrh sítě služeb. | 1.4.1 Zpracování návrhu dokumentu SPRSS. | Návrh dokumentu SPRSS, připravený k předložení veřejnosti a ostatním aktérům procesu plánování. | Strukturované shrnutí relevantních poznatků o potřebách obyvatel kraje a plánu jejich zajištění prostřednictvím sociálních služeb. | Je zpracován návrh dokumentu SPRSS. | Primárně koordinuje Manažer SPRSS/Základní tým. Zpracování zajistí odborní garanti dle jednotlivých oblastí. | Základní tým procesu plánování, případně další odborníci – specialisté. |  | § 3; písm. h), i) | § 39a - souhrnně
|  |  | Dokument SPRSS, připravený k připomínkovacímu procesu. Je připraven/zajištěn proces sběru a vyhodnocování jednotlivých připomínek. | 1.4.2 Připomínkování SPRSS včetně vypořádání připomínek. | Souhrn připomínek k předložené verzi SPRSS, včetně souhrnu akceptovaných změn či doplnění v konkrétních částech SPRSS. | Informace o potřebě konkrétních změn v návrhu SPRSS. | Jsou k dispozici: pravidla připomínkovacího procesu, souhrn jednotlivých připomínek a popis způsobu jejich vypořádání/konkrétní změny provedené v návrhu textu plánu. Existuje návrh dokumentu SPRSS, který byl zveřejněn k připomínkování. | Primárně koordinuje Manažer SPRSS/Základní tým. Zpracování zajistí odborní garanti dle jednotlivých oblastí. | Přizvání všech relevantních účastníků procesu – veřejnost, poskytovatelé, zadavatelé. Konzultace – v nezbytných případech (akceptace připomínek) – zástupci aktérů procesu. |  | § 95; písm. d) | § 39b
|  |  | Návrh dokumentu SPRSS a souhrn připomínek k tomuto návrhu, včetně popisu jejich relevance/akceptace. Je připraven harmonogram schvalovacího procesu. | 1.4.3 Zpracování finálního návrhu SPRSS včetně jeho projednání a schválení orgány kraje. | Dokument SPRSS se zapracovanými akceptovanými připomínkami – finální verze v podobě odpovídající aktuálně platné legislativě. Další nezbytné doprovodné materiály pro rozhodování zadavatele. | Souhrn informací o tom, jak v příslušném období zajistit naplnění potřeb obyvatel kraje prostřednictvím sociálních služeb. | Byl zpracován finální návrh SPRSS, který byl projednán a schválen orgány kraje. | Primárně koordinuje Manažer SPRSS/Základní tým. Zpracování zajistí odborní garanti dle jednotlivých oblastí. Rozhodování je vyhrazeno zadavateli. | Informování – aktéři procesu SPRSS. Veřejnost. |  | § 3; písm. h), i) | § 39a, c - souhrnně
|  |  | Jsou k dispozici konkrétní informace/relevantní podklady. | Je k dispozici dokumentace průběhu dílčích činností, jejich výstupů a výsledků. | Výstupy jsou k dispozici. | výsledky jsou doložitelné | Důkazy jsou dostupné v písemné podobě. | K dispozici jsou informace o zapojení jednotlivých pracovníků. | K dispozici jsou informace o zapojení dalších aktérů. |  | V průběhu evaluace je sledován soulad s platnou legislativou.
|  |  | SOUHRN VÝSLEDKŮ SCHVALOVACÍ FÁZE: |  | Závazný dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje. Síť sociálních služeb kraje na určené období.

## implementační_fáze
ETAPA | FÁZE | ČINNOST | VSTUPY | DÍLČÍ ČINNOSTI | VÝSTUPY | VÝSLEDKY | KRITÉRIA | ROLE V PROCESU | PARTICIPACE | ŘÍZENÍ A EVALUACE PROCESU | SOULAD SE ZÁKONEM Č. 108/2006 | SOULAD S VYHLÁŠKOU Č. 505/2006
NAPLŇOVÁNÍ SPRSS | [9 empty] | Probíhá průběžně po celou dobu realizace.
IMPLEMENTAČNÍ A KONTROLNÍ
|  | Naplňování SPRSS/AP. | Zpracovaný a schválený SPRSS/AP. | 2.1.1 Realizace jednotlivých kroků (úkolů, opatření, aktivit) pro daný rok uvedených v SPRSS (včetně naplňování a řízení sítě sociálních služeb). | Realizované konkrétní kroky (úkoly, opatření, aktivity) popsané v SPRSS. Kroky jsou zaměřeny na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve všech oblastech a realizace ostatních, tzv. průřezových opatření pro oblast sociálních služeb, která mají významný vliv na správu sítě sociálních služeb. | Hlavním výsledkem je funkční síť sociálních služeb v kraji, s optimální kapacitou a časovou i místní dostupností. Potřeby uživatelů sociálních služeb jsou řešeny včas, v potřebné kvalitě. | Naplňování SPRSS bylo průběžně sledováno, včetně aktuálního dění a situace v oblasti sociálních služeb. | Manažer SPRSS/Základní tým, další Výkonní pracovníci zadavatele. | Další účastníci/aktéři procesu (především poskytovatelé, obce) – budou se podílet především na realizaci jednotlivých, konkrétních opatření, která se jich bezprostředně týkají. |  | § 95, e) (Kraj) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. | §39a, písm. e)
|  |  | Informace o naplňování SPRSS. | 2.1.2 Sledování průběhu plnění SPRSS, aktuálního dění a situace v oblasti sociálních služeb v kraji. | Souhrn informací o naplňování SPRSS. Podle charakteru shromážděných informací jsou určeny případné potřebné dílčí změny, navrženy a projednány nové postupy. | Vlastní realizace SPRSS/naplňování sítě sociálních služeb s určením případných potřebných změn. | Jsou průběžně dokumentovány identifikované potřebné dílčí změny nutné pro naplňování SPRSS. | Manažer SPRSS/Základní tým, další Výkonní pracovníci zadavatele. | Plná participace všech aktérů procesu SPRSS (co se týče intenzity zapojení, je zvoleno efektivní řešení, které nebude klást na aktéry tak neúměrné nároky) .
|  |  | Informace o zjištěných potřebách dílčích změn, jejich konkrétní a projednané návrhy. | 2.1.3 Rozhodování o dalším postupu, provádění a schvalování změn – v případě změn situace oproti předpokladům popsaným v SPRSS. | Předložená řešení potřebných dílčích změn v platném SPRSS ve formě návrhů opatření nebo dílčích kroků jsou předkládána, dle jejich charakteru, rozhodovacím orgánům nebo pověřeným osobám ke schválení. Po schválení opatření nebo aktualizaci probíhá uskutečnění změny. | Vlastní realizace SPRSS/naplňování sítě sociálních služeb podle aktuálních podmínek, tedy včetně aktualizovaných postupů/kroků. | Jsou průběžně dokumentovány schválené a realizované dílčí změny. | Manažer SPRSS/Základní tým, další Výkonní pracovníci zadavatele. Orgány zadavatele, případně pověřené orgány SPRSS (např. řídicí skupina). | Zapojen primárně interní tým procesu. Rozhodování je vyhrazeno zadavateli.
|  |  | Jsou k dispozici konkrétní informace/relevantní podklady. | Je k dispozici dokumentace průběhu dílčích činností, jejich výstupů a výsledků. | Výstupy jsou k dispozici. | Výsledky jsou doložitelné. | Důkazy jsou dostupné v písemné podobě. | K dispozici jsou informace o zapojení jednotlivých pracovníků. | K dispozici jsou informace o zapojení dalších aktérů. |  | V průběhu evaluace je sledován soulad s platnou legislativou.
|  |  | SOUHRN VÝSLEDKŮ IMPLEMENTAČNÍ FÁZE: |  | Realizovaný SPRSS/naplněná a funkční síť sociálních služeb daného kraje. Jsou naplňovány identifikované potřeby obyvatel kraje.

## hodnoticí_fáze
ETAPA | FÁZE | ČINNOST | VSTUPY | DÍLČÍ ČINNOSTI | VÝSTUPY | VÝSLEDKY | KRITÉRIA | ROLE V PROCESU | PARTICIPACE | ŘÍZENÍ A EVALUACE PROCESU | SOULAD SE ZÁKONEM Č. 108/2006 | SOULAD S VYHLÁŠKOU Č. 505/2006
VYHODNOCOVÁNÍ SPRSS | [9 empty] | Probíhá průběžně po celou dobu realizace.
HODNOTICÍ
|  | Vyhodnocení SPRSS/AP. | Zprávy o průběhu všech předchozích činností, jejich interpretace. | 3.1.1. Shromáždění a vyhodnocení informací ze všech předchozích činností. | Výstupy realizace každé činnosti procesu plánování jsou průběžně zaznamenávány. V této fázi jsou tyto poznatky z již proběhlých činností procesu SPRSS soustředěny a interpretovány/vyhodnoceny . Vlastním výstupem této činnosti je přehledný, kompletní souhrn dosažených výstupů/výsledků. | Ověření správného postupu realizace všech relevantních činností procesu plánování. | Je zdokumentovaný a zhodnocený postup tvorby a naplňování SPRSS za stanovené období. Je sledováno především: dodržování aktuálně platné legislativy, schváleného Záměru a zadání, metodických doporučení/shromažďování a vyhodnocování dalších informací ve všech činnostech procesu plánování. | Primárně koordinuje Manažer SPRSS/Základní tým. Zpracování zajistí odborní garanti dle jednotlivých oblastí. | V případě hodnocení procesní stránky je možné přizvání všech relevantních aktérů procesu. V případě hodnocení věcné stránky je nezbytné zapojení zástupců obcí, poskytovatelů sociálních služeb a osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. |  | § 95, e) (Kraj) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. | §39a, odst. 1 (vyhodnocení plnění předchozího střednědobého plánu) a odst. 2.
|  |  | Vyhodnocené a utříděné informace o průběhu všech předchozích činností (vlastní proces zpracování a implementace SPRSS). | 3.1.2 Zpracování Souhrnné hodnoticí zprávy. | Zpracovaná a schválená Souhrnná hodnoticí zpráva. | Informace, zda a do jaké míry bylo dosaženo předpokládaných výstupů a výsledků procesu plánování a jak byly naplněny cíle/priority SPRSS. | Byla zpracována Souhrnná hodnoticí zpráva. Souhrnná hodnoticí zpráva byla předána k projednání orgánům kraje. Souhrnná hodnoticí zpráva byla postoupena všem zainteresovaným stranám, participujícím na realizaci procesu plánování. Souhrnná hodnoticí zpráva byla zveřejněna. | Primárně koordinuje Manažer SPRSS/ Základní tým. Zpracování zajistí odborní garanti dle jednotlivých oblastí. Rozhodování je vyhrazeno zadavateli. | Informování – aktéři procesu SPRSS. Veřejnost.
|  |  | Jsou k dispozici konkrétní informace/relevantní podklady. | Je k dispozici dokumentace průběhu dílčích činností, jejich výstupů a výsledků. | Výstupy jsou k dispozici. | Výsledky jsou doložitelné. | Důkazy jsou dostupné v písemné podobě. | K dispozici jsou informace o zapojení jednotlivých pracovníků. | K dispozici jsou informace o zapojení dalších aktérů. |  | V průběhu evaluace je sledován soulad s platnou legislativou.
|  |  | SOUHRN VÝSLEDKŮ HODNOTICÍ FÁZE: |  | Zpracovaná, schválená a zveřejněná Souhrnná hodnoticí zpráva o procesu tvorby a naplňování SPRSS za stanovené období.

## řízení a monitoring
Řízení a monitoring procesu plánování v průběhu celého procesu, tedy ve všech etapách a fázích
VŠECHNY ETAPY | VŠECHNY FÁZE | VŠECHNY DÍLČÍ ČINNOSTI | Tato činnost je vykonávána ve všech etapách procesu průběžně, je nedílnou součástí všech jeho fází. Její podrobnější popis je obsažen v textu metodického doporučení. V tomto schématu se řízení projektu objevuje konkrétně především v oblastech ROLE V PROCESU a PARTICIPACE, monitoring pak v oblastech VÝSTUPY, VÝSLEDKY a KRITÉRIA.
ETAPA | FÁZE | ČINNOST | VSTUPY | DÍLČÍ ČINNOSTI | VÝSTUPY | VÝSLEDKY | KRITÉRIA | ROLE V PROCESU | PARTICIPACE | ŘÍZENÍ A EVALUACE PROCESU | SOULAD SE ZÁKONEM Č. 108/2006 | SOULAD S VYHLÁŠKOU Č. 505/2006
Časově a věcně (z pohledu smyslu a náplně dílčích fází) ohraničený souhrn aktivit, vztažených k části procesu tvorby SPRSS, s jasně stanoveným základním vstupem a shrnujícím výstupem. Platí, že dílčí aktivity se mohou prolínat i do dalších etap, nicméně jádro etapy je jasně strukturováno a ohraničeno. | [9 empty] | Probíhá průběžně po celou dobu realizace. Součástí je monitoring procesu SPRSS, kterým je míněno průběžné sledování stavu realizace všech činností procesu a reportování zjištěných informací příslušným řídicím strukturám a rolím procesu. Výstupy z monitoringu jsou důležitým zdrojem informací pro zpracování průběžného i souhrnného vyhodnocení procesu SPRSS.
| Časově a věcně (z pohledu smyslu a náplně dílčích činností) ohraničený souhrn aktivit, vztažených k části procesu tvorby SPRSS, s jasně stanoveným předělem. Platí, že dílčí aktivity se mohou prolínat i do dalších částí procesu, nicméně jádro každé fáze je jasně strukturováno a ohraničeno. | Vysvětlivky/komentáře
|  | Časově a věcně (z pohledu smyslu a náplně) ohraničený souhrn aktivit, vztažených k části procesu tvorby SPRSS, s jasně stanovenými základními vstupy a výstupy/výsledky. Platí, že některé aktivity se mohou prolínat i do dalších částí procesu, nicméně každá činnost je jasně strukturována a ohraničena. | Jednoznačně identifikované základní, nezbytné a potřebné informace (případně jiné vstupy – materiální, personální, technické), které jsou podmínkou pro úspěšnou realizaci dílčí činnosti. | Základní, jasně strukturovaná a popsaná časová/organizační jednotka procesu. Její úspěšná realizace je podmínkou plynulé realizace procesu, zachování jeho přehledné struktury a naplnění požadavků (nejen legislativních), vztahujících se k tvorbě SPRSS. Činnosti tak, jak jsou popsány, na sebe věcně a termínově navazují. | Výstupem je myšlen dokument obsahující důkaz/důkazy o vykonání naplánované činnosti, procesu, projektu apod. Z výstupu/výstupů je zřejmé, jaká je aktuální míra dosažení stanoveného výsledku, či jeho dílčí části/dílčího cíle/cílového stavu vztaženého ke konkrétnímu aktuálnímu času. | Výsledkem se vždy rozumí změna stavu, kterou vykonaná činnost, proces či projekt přinesl pro zainteresované strany, ať již v pozitivním nebo i v negativním slova smyslu. Výsledek je vyhodnocen na základě zpětných vazeb/výroků těchto zainteresovaných stran o tom, do jaké míry byly naplněny jejich požadavky a dosaženo předem vyřčeného a měřitelně stanoveného předpokládaného cíle/cílového stavu či jiného efektu. Jednoduše řečeno, co konání vlastně způsobilo. | Jednoznačně identifikované/plně doložitelné důkazy o dosažení výsledku jednotlivých činností. | Role v procesu SPRSS – tato část přiřazuje k jednotlivým činnostem základní rozdělení zapojení a odpovědnosti v užším smyslu, tedy především na straně zadavatele a jeho orgánů, Základního týmu. (Konkrétní náplně, pravomoci a odpovědnosti vztažené k jednotlivým činnostem procesu SPRSS jsou uvedeny v textu metodického doporučení). | Míra úrovně participace jednotlivých zainteresovaných stran procesu SPRSS postupuje od úrovně informování po plnou participaci vzestupně. Každá vyšší úroveň participace (vyjma informování) obsahuje zároveň i všechny nižší stupně zapojení. Termínem „plná participace“ rozumíme tedy stav, kdy je zainteresovaná strana informována, zapojena, spolupracuje a plně se podílí na dosahování cílů, výstupů, výsledků procesu SPRSS v souladu s jeho principy. V tomto schématu jsou zmíněny pouze základní informace k této oblasti. |  | Plný soulad se zákonem. | Plný soulad s vyhláškou.
|  |  | Jsou k dispozici konkrétní informace/relevantní podklady. | Je k dispozici dokumentace průběhu dílčích činností, jejich výstupů a výsledků. | Výstupy jsou k dispozici. | Výsledky jsou doložitelné. | Důkazy jsou dostupné v písemné podobě. | K dispozici jsou informace o zapojení jednotlivých pracovníků. | K dispozici jsou informace o zapojení dalších aktérů. |  | V průběhu evaluace je sledován soulad s platnou legislativou.
|  |  | SOUHRN VÝSLEDKŮ: |  | Odborně řízený a průběžně vyhodnocovaný proces tvorby SPRSS kraje.